# RENCANA KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi

Tahun: 2025

## VISI

Mewujudkan Desa Pandean sebagai Kampung Keluarga Berkualitas yang sehat, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing melalui pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga.

## MISI

1. Meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui edukasi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
2. Mencegah dan menurunkan angka stunting di tingkat desa.
3. Mendorong pemberdayaan ekonomi melalui penguatan UMKM lokal.
4. Mengembangkan potensi wisata desa sebagai sarana promosi budaya dan peningkatan kesejahteraan.
5. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan lintas sektor dalam pembangunan keluarga berkualitas.

## RENCANA KEGIATAN TAHUNAN

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Bidang Program | Kegiatan | Waktu | Penanggung Jawab | Sumber Dana | Keterangan |
| 1 | Kesehatan Keluarga | Edukasi gizi dan parenting untuk ibu hamil & balita | Feb & Agu 2025 | Kader PKK, Puskesmas | APBN | Kolaborasi dengan bidan desa |
| 2 | Penurunan Stunting | Pemeriksaan tumbuh kembang & pemberian PMT | Setiap bulan | Posyandu, KPM | APBD, APBN | Monitoring perkembangan balita stunting |
| 3 | Kesehatan Keluarga | Khitanan Massal | Mei 2025 | Pokja Kampung KB, Puskesmas, Pemdes | Dana Desa | Khitan gratis bagi masyarakat |
| 4 | Pemberdayaan Ekonomi | Pelatihan UMKM & digital marketing | Mei & Okt 2025 | Pokja Kampung KB, Kader UPPKA | Dana Desa | Fokus produk keripik & susu kedelai |
| 5 | Pariwisata Desa | Pengembangan wisata edukasi, ekonomi, dan budaya | Sep 2025 | BUMDes, Karang Taruna | Dana Desa | Pengembangan wilayah di taman kampung, rumah benih, embung Pandean |
| 6 | Pendidikan & Ketahanan Keluarga | Kelas Bina Keluarga Balita, Remaja, Lansia | Setiap triwulan | PLKB, PKK | APBD | Dukung penguatan ketahanan keluarga |
| 7 | Data & Pelaporan | Pemutakhiran data keluarga dan dashboard Kampung KB | Jan & Jul 2025 | Pokja Data, PLKB | Swadaya  | Integrasi data SIGA, e-HDW |
| 8 | Kesehatan Keluarga | Pelayanan KB Gratis  | Juni 2025 | PLKB, Puskesmas, Kader PKK | APBN, APBD | Pelayanan KB MKJP dan non MKJP Gratis di Pustu Pandean |
| 9 | Data & Pelaporan | Rapat Koordinasi Pengurus Kampung KB  | Setiap bulan | PLKB, Pemdes, Pokja Kampung KB, Bidan Wilayah | Swadaya  | Evaluasi dan rencana program kegiatan Kampung KB |
| 10 | Data & Pelaporan | Pengelolaan web Kampung KB dan Rumah Dataku | Setiap bulan | PLKB, Pokja Data | Swadaya | Updating data perkembangan Kampung KB |

## STRATEGI PELAKSANAAN

* Kolaboratif: Menggandeng lintas sektor (kesehatan, pendidikan, ekonomi, desa, PKK, Karang Taruna).
* Partisipatif: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
* Berbasis Data: Menggunakan data keluarga untuk dasar perencanaan dan intervensi.
* Inovatif & Digital: Pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk promosi dan edukasi.

## MONITORING & EVALUASI

Evaluasi kegiatan dilakukan secara triwulanan oleh Pokja Kampung KB bersama PLKB dan Pemerintah Desa.

Laporan kegiatan akan digunakan sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya dan untuk pelaporan ke BKKBN.