## Contoh RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS IDAMAN (INDAH DAN NYAMAN)
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah RT RW ,PKK/Kader | Jan-Des | -
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | -
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | feb-nov | APBN
4 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | -
5 | layanan Pengantar nikah buku nikah, akte dan dokumen kematian | LURAH | warga yang belum nikah dan Belum memiliki akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa/Lurah Kasi Tapem dan Staf Kelurahan | Jan-Des | -
6 | Pembekalan kader rumah data | Penyuluh KB | Kader Rumah Data | BKKBN, OPDKB kab/kota Kepala Desa/Lurah | - | APBN & APBD
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang tahun | -
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader posyandu | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | Juli-sep | APBD
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting | Posyandu, | - | -
2 | Pemberian tablet tambah darah | Bidan Desa, Kader posyandu,TPK | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Jan-Des | APBD (Dinkes)
3 | Pendampingan KRS | TPK, | KRS dan Keluarga stunting | Dinas Kesehatan & DP3AP2KB | Feb-Nov | DP3AP2KB
4 | Penerima program PKH | Kasie Kemasyarakatan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH,PSM | Jan-Des | -
5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Kasie Kemasyarakatan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH,PSM | Jan-Des | -
6 | Rujukan KB Pasca salin | IMP | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Praktek Swasta | Jan-Des | -
7 | pelatihan usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
8 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Maret - Agustus | APBD (Dinsos)
9 | Surat Pengantar Bantuan biaya pendidikan | Kasie Kemasyarakatan | Keluarga rentan dan miskin | Pendamping PKH,PSM | Jan-Des | APBD
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan wilayah/Kerbak | Kasie Tatapemerintahan | Seluruh warga | RT RW Masyarakat | 3 bulan Sekali | Swadaya
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
CIMONE JAYA , APRIL 2025
Diketahui
| Ketua Kampung KB Idaman |  |  |  |  | LURAH CIMONE JAYA
| SUNARDI |  |  |  |  | TEGUH SANIYAKO,S.Sos,M.Si
NIP. 19740323 201001 1 006