## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TULODHO DESA MARGA JAYA TAHUN 2025
Desa/Kel |  | : | Marga Jaya
Kecamatan |  | : | Gunung Bintang Awai
Kabupaten |  | : | Barito Selatan
Provinsi |  | : | Kalimantan Tengah
No | Uraian Kegiatan |  |  | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Ket
I | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Desa Marga Jaya th 2025 |  |  | Ketua RDK | Seluruh Keluarga | PEMDES, PKK, Kader RDK, DPPKBPPPA, BPS | Jan-Des | DDS, Swadaya | 5000000
2 | Pemutahiran Data Kuantitas Penduduk |  |  | Ketua RDK | Seluruh Keluarga | PEMDES, PKK, Kader RDK, DPPKBPPPA, BPS | Jan-Des | Swadaya
3 | Pemutahiran data Kualitas Penduduk |  |  | Ketua RDK | KRS, Keluarga Balita, Anggota BKB, BKR | PEMDES, PKK, Kader RDK, DPPKBPPPA, BPS, DINKES | Jan-Des | ADD, Swadaya | 3600000
4 | Pemutahiran data Pembangunan Keluarga |  |  | Ketua RDK | Anggota BKB, BKR, BKL | PEMDES, PKK, Kader RDK, DPPKBPPPA, BPS | Januari | Swadaya
5 | Pemutahiran data Mobilitas Penduduk |  |  | Kasi Pemerintahan | Seluruh Keluarga | PEMDES, PKK, Kader RDK, DPPKBPPPA, BPS, DISDUKCAPIL | Jan-Des | Swadaya
6 | Pemutahiran Data Administrasi Penduduk |  |  | Ketua RDK | Seluruh Keluarga | PEMDES, PKK, Kader RDK, DPPKBPPPA, BPS, DISDUKCAPIL | Jan, Apr, Juli, Okt | Swadaya
7 | Pemutahiran data Perlindungan Sosial |  |  | Kades | Seluruh Keluarga | PEMDES, PKK, Kader RDK, DPPKBPPPA, BPS, DINSOS | Januari, Agustus | DDS, Swadaya | 5000000
8 | Pendampingan pengurusan Administrasi Penduduk ( Akte, KK, KTP) |  |  | Kasi Pemerintahan | Seluruh Keluarga | PEMDES, PKK, Kader RDK, DPPKBPPPA, DISDUKCAPIL | Jan-Des | ADD, Swadaya | 1500000
9 | Mengkoordinasikan dan menganalisa dengan Lintas Sektor data yang sudah terkumpul |  |  | Kades | Kader RDK | LINTAS SEKTOR | Tiap 3 bulan | swadaya
| Penyelarasan Program Pemerintah Desa melalui RPJMDes dan RKPDes Tahun Berjalan |  |  | Kades | Kader RDK | PEMDES, BPD, PKK, Kader RDK, DPPKBPPPA, BPS, DINSOS | Jan, Apr, Juli, Des | Dana Desa, Swadaya | 2500000
10 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB |  |  | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PEMDES, PKK, Kader RDK, DPPKBPPPA, DISKOMINFO | Jan-Des | Swadaya
II | PERUBAHAN PERILAKU
1 | Sosialisasi KB MKJP |  |  | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas, Balai Penyuluh KB, DPPKBPPPA | Sepanjang tahun | ADD | 3600000
2 | Pertemuan Pokja Kampung KB dan Ketahanan Keluarga |  |  | PKB | Pokja Kampung KB | PKB, Pokja Kampung KB, DPPKBPPPA | 10 X pertemuan | BOKB
3 | Pengoptimalan POKTAN (BKB, BKR, BKL, PIK R) |  |  | Pokja Kampung KB | Anggota BKB, BKR, BKL | Puskesmas PKK, PLKB, DINKES | 6 x pertemuan | Swadaya, ADD,DDS, BOKB | 5000000
4 | Santunan anak yatim |  |  | PKK | Anak Yatim | PKK, PEMDES, DINSOS, DISPERMADE | Muharrom, Syawal | Swadaya | 500 Rb/ Anak Yatim
5 | Pemberian Makanan Bergizi Pada Bumil dan Bayi untuk Pencegahan Stunting |  |  | PKK, Kader KPM | Bumil dan Bayi | PKK, Pemdes, Pokja Kampung KB, Kader KPM | Maret, Juni, Agustus, Oktober, Desember | Swadaya
6 | Yasinan Rutin Ibu-Ibu kelompok RT |  |  | Ketua RT | Warga RT setempat | PKK, Tokoh Agama | Setiap hari Jumat | Swadaya
| Yasinan Rutin Bapak-Bapak kelompok RT |  |  | Ketua RT | Warga RT setempat | Tokoh Agama | Setiap malam Jumat | Swadaya
7 | Gebyar santri TPQ |  |  | Ketua TPQ | Santri TPQ | Tokoh Agama, Pemdes, PKK, KANWIL KEMENAG | Rabiul awal | ADD, DDS, Swadaya | 7000000
8 | Kegiatan Sekolah Minggu di Gereja Katholik |  |  | Guru Minggu | Anak - Anak Katholik | Tokoh Agama | Tiap Minggu | ADD, Swadaya | 1500000
9 | Peringatan hari besar islam |  |  | Ketua TPQ | Santri TPQ | Tokoh Agama, Pemdes, PKK, KANWIL KEMENAG | Rabiul awal | Swadaya
10 | Pendidikan Agama Islam Masjid Darul Muttaqin |  |  | Tamir Masjid | Anak-Anak Muslim | Tokoh Agama, Pemdes, PKK, KANWIL KEMENAG | Tiap Minggu, Kamis | ADD, Swadaya | 3000000
11 | GERMAS ( Olahraga/aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika |  |  | Kepala Desa | Warga Masyarakat | PKK, Dinkes, Pemdes | Jan, Apr, Juli, Des | ADD, DDS, Swadaya | 2000000
12 | Kegiatan Keagamaan untuk pencegahan Penyalahgunaan Narkotika |  |  | PKK | Warga Masyarakat | PKK, Dinkes, Pemdes | Jan, Apr, Juli, Des | ADD, DDS, Swadaya | 3000000
13 | Meningkatkan Kualitas Literasi Masyarakat dengan membudayakan gemar membaca |  |  | PKK | Remaja | Karang taruna, PKK, Dinkes, TNI/POLRI | Maret, Agustus | ADD, DDS, Swadaya | 5000000
14 | Pelatihan, Sosialisasi, KIE tentang pencegahan kekerasan Perempuan dan anak melalui Baskom |  |  | PKK | PIK R / Karang Taruna | PKK, Dinkes, Toga, KANWIL KEMENAG, TNI/POLRI, DINAS PPPA | April, September | ADD, DDS, Swadaya | 7000000
III | PELAYANAN DAN RUJUKAN
1 | Pemberian makanan tambahan |  |  | Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak stunting Keluarga Resiko | DINKES, DINSOS, SWASTA, PEMDES | Jan-Des | DDS, APBD | 6000000
2 | Pemberian tablet tambah darah |  |  | TPK, Bidan Desa | Stinting | DINKES, DINAS PPPA, Puskesmas | Jan-Des | (Dinkes, APBD (Dinkes)
3 | Pendampingan KRS |  |  | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas, DINKES, DPPPA | Jan-Des | BOKB
4 | Penerima program PKH |  |  | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH, DINSOS, DISPERMAD | Maret-Des | APBD (Dinsos)
5 | Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) |  |  | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH, DINSOS, DISPERMAD, PEMDES | Jan-Des | DDS, APBD (Dinsos) | 118000000
6 | Fasilitasi Program Jaminan Kesehatan melalui Konseling, Informasi dan Edukasi |  |  | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping KPM, DINKES, BUMN/BUMD | Maret-Juli | APBD (Dinsos)
7 | Layanan KB Pasca salin |  |  | IMP, Penyuluh KB | PUS | Rumah Sakit, Puskesmas, Bidan Desa, DPPKBPPPA | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri
8 | Pelatihan UKM |  |  | Seksi Pelayanan | Masyarakat Desa | Disperindag dan UKM, Pendamping KPM, PPPA | Jan-Des | APBD (Dinkop DinSos dan UKM)
9 | Pelaksanaan DASHAT |  |  | Ketua TPPS | Balita KRS | Puskesmas, DINKES, DPPPA, Swasta | Maret - Agustus | ADD, Swadaya | 5000000
10 | Bantuan biaya pendidikan/ Anak Berprestasi |  |  | Seksi Pelayanan | Keluarga rentan dan miskin | Pemdes, Koordinator pendidikan di tingkat kec, Dinas Pendidikan, Lembaga Pendidikan | Maret - Juli | ADD, Swadaya | 5000000
11 | Penyediaan akses Perumahan dan Insfratrktur Pemukiman yang layak dan sehat |  |  | Kades | Warga yang memenuhi persyaratan | Dinsos, KPM, Pemdes, Disperkim | Maret-Sept | APBD, DDS, ADD | 200000000
13 | Pendampingan Keluarga (catin, Baduta, Ibu hamil) |  |  | TPK | Keluarga yang mempunyai Catin, | PKK | Jan-des | BOKB
14 | Posyandu ( balita,remaja, ibu hamil, lansia ) |  |  | Kader Posyandu | Baduta dan Ibu Hamil dan Seluruh Warga | PKK, Kader Posyandu, DINKES | Jan-des | DDS | 22000000
15 | Refesing Kader |  |  | Ketua TP PKK | Kader Posyandu | PKK, Kader Posyandu, DINKES | 3 bulan Sekali | APBD, ADD | 2000000
IV | PENATAAN LINGKUNGAN
1 | Bulan Bakti Gotong Royong |  |  | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK, DKLH | 3 bulan Sekali | ADD, Swadaya | 5000000
2 | Menggiatkan Pemanfaatan tanah pekarangan |  |  | Ketua TP PKK | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK, DKLH | Jan-Des | ADD, Swadaya | 2000000
3 | Sidak Jentik ( PSN ) |  |  | Ketua TP PKK | Seluruh warga | FKD, PKK, DINKES | Tiap 3 bulan | Swadaya
4 | Refreshing Pengelolaan sampah rumah tangga |  |  | Ketua TP PKK | Seluruh warga | Penggiat lingkungan, Toga, Toma, | Januari | ADD, Swadaya | 1500000
5 | Kerja bakti Lingkungan RT Pembersihan Saluran Irigasi |  |  | Seksi Penata Lingkungan | Jan- Des | Ketua RT | Jan- Des | ADD, Swadaya | 5000000
Marga Jaya, 06 Januari 2025
Mengetahui.
|  |  | KETUA POKJA KAMPUNG KB |  |  |  | KEPALA DESA MARGA JAYA
|  |  | NGAZIZ FAUZI |  |  |  | ROKHIMIN