## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKULITAS DESA MUARA JAAN
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Ket
I | PENYEDIAAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | Ketua RDK | Seluruh Keluarga | PEMDES,PKK,Kader RDK | Jan- Des | Swadaya
DP3ADALDUKKB,BPS
2 | Pemutahian Data Kuantitas Penduduk | Ketua RDK | Seluruh Keluarga | PEMDES,PKK,Kader RDK | Jan- Des | Swadaya
DP3ADALDUKKB,BPS
3 | Pemutahiran Data Kualitas Penduduk | Ketua RDK | KRS,Keluarga Balita, | PEMDES,PKK,Kader RDK | Jan- Des | Dana Desa
|  |  |  | DP3ADALDUKKB,BPS |  | Swadaya
|  |  | Anggota BKB,BKR | PEMDES,PKK,Kader RDK | Januari | Swadaya
|  |  | BKL | DP3ADALDUKKB,BPS
4 | Pemutahiran dan Pembangunan Keluarga | Ketua RDK | Seluruh Keluarga | PEMDES,PKK,Kader RDK | Jan- Des | Swadaya
DP3ADALDUKKB,BPS
5 | Pemutahiran Data Mobilitas Penduduk | Kasi Pemerintahan | Seluruh Keluarga | PEMDES,PKK,Kader RDK | Jan,Apr,Juli,Okt | Swadaya
DP3ADALDUKKB,BPS,DISDUKCAPIL
6 | Pemutahiran Data Administrasi Penduduk | Ketua RDK | Seluruh Keluarga | PEMDES,PKK,KADER RDK
|  |  |  | DP3A DALDUKKB,BPS,DINSOS | Januari, Agustus | Swadaya
7 | Pemutahiran Data Perlindungan Sosial | Kades | Seluruh Keluarga | PEMDES,PKK,Kader RDK
|  |  |  | DP3ADALDUKKB,BPS,DISDUKCAPIL | Jan- Des | Swadaya
8 | Pendampingan Pengurusan Administrasi Penduduk | Kasi Pemerintahan | Seluruh Keluarga | PEMDES,PKK,Kader RDK
| (Akte,KK,KTP) |  |  | DP3ADALDUKKB,BPS,DISDUKCAPIL
9 | Mengkoordinasikan dan menganalisa dengan lintas | Kades | Kader RDK | LINTAS SEKTOR | Tiap 3 bulan | Swadaya
Sektor data yang sudah terkumpul
10 | Pelaporan Kegiatan dan Capaian program dalam | Sekretaris KKB/Rumah Data | Seluruh Kegiatan dan | PEMDES,PKK,KADER RDK | Jan- Des | Swadaya
| wesite KKB |  | capaian di KKB | DP3ADALDUKKB,DISKOMINFO
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Ket
II | PERUBAHAN PERILAKU
1 | Sosialisasi KB MKJP | Bidan,Penyuluh KB | PUS,TIAL,IAT | Pustu, Balai Penyuluh KB | Sepanjang tahun | -
DP3ADALDUKB
2 | Pertemuan Pokja Kampung KB dan Ketahanan | PKB | Pokja Kampung KB | PKB,Pokja Kampung KB | 10 x | BOKB
| Keluarga |  |  | DP3ADALDUKKB
3 | Pengoptimalan POKTAN (BKB, BKR, BKL PIK R) | Pokja Kampung KB | Anggota BKB,BKR,BKL | Puskesmas,PKK,PKB,DINKES | 6 x | Swadaya
4 | Santunan Anak Yatim | Kades | Anak Yatim | PKK,PEMDES |  | Swadaya
5 | Peringatan HUT RI | Kades | Warga | PKK,PEMDES | Agustus | Dana Desa
6 | Yasinan Rurin Kelompok BKR | Kades | Warga | PKK,Tokoh Agama,Kemenag |  | Dana Desa
7 | Gebyar Santri | Kades | Warga | PEMDES | Rabiul Awal | Swadaya
8 | Mujahadah rutin tiap malam 1 Muharrom | Kades |  | DP3ADALDUKKB,BPS | Muharam | Swadaya
9 | Peringatan hari besar Islam | Kades | Warga | PEMDES,PKK,Kader RDK |  | Swadaya
10 | Refresing PHBS | PKK |  | PKK,DINKES |  | Swadaya
11 | GERMAS (0lahraga/aktovitas sehat utnuk pencegahan | PKK | Remaja | PKK,DINKES | Maret,Agustus | Swadaya
| penggunaan Narkotika ) |  |  | DP3A DALDUKKB,BPS,DINSOS | Maret,Agustus | Swadaya
12 | Kegiatan keagamaan untuk mencegah penyalahgunaan | PKK | PIK R | PKK,DINAS PENDIDIKAN
| narkotika |  |  | DP3ADALDUKKB,BPS,DISDUKCAPIL | Jan- Des | Swadaya
13 | Meningkatkan Kualitas Literasi Masyarakat dengan | PKK | Remaja,Anak - anak | PEMDES,PKK,Kader RDK
| budaya gemar membaca |  |  | DP3ADALDUKKB,BPS,DISDUKCAPIL |  | Dana Desa
14 | Pelatihan, sosialisasi,KIE tentang pencegahan | PKK | PIK R | PKK,Pustu,Bidan Desa | Maret,Juni | Swadaya
| kekerasan Perempuan dan Anak |  |  | DP3ADALDUKKB | Oktober
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Ket
III | PELAYANAN RUJUKAN
1 | Pemberian Makanan Tambahan | Kader Dashat | Anak Stunting | DINKES,DINSOS,PEMDES | Jan- Des | Dana Desa
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK,Bidan Desa | Catin,Bumil,Rematri | DINKES,PUSTU | Jan- Des | APBD (DINKES)
3 | Pendampingan KRS | TPK,Kader Dashat | KRS dan Kel Stunting | PKB,Pokja Kampung KB | Jan- Des | BOKB
4 | Penerima Program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga Rawan dan | DINSOS | Maret- Des | APBD(DINSOS)
Miskin
5 | Fasilitasi Program Jaminan Kesehatan melalui | Pokja Kampung KB | Keluarga Rawan dan | Pendamping KMP,DINKES | Maret - Juli | APBD(DINSOS)
| Konseling,Informasi dan edukasi |  | Miskin | PKK,PEMDES | Sepanjang Tahun | APBD
6 | Layanan KB Pasca salin | IMP,Penyuluh KB | PUS | RS,PUSTU | Maret- Juli | APBD
7 | Pelatihan UKM | Seksi Pelayanan | UKM,KPM | DEPERINDAGKOP | Maret- Juli | APBD
8 | Pemberdayaan UMKM, Pengembangan Ekonomi lokal | Seksi Pelayanan | UKM,KPM | DEPERINDAGKOP | Jan- Des | APBD
(IR),Penguatan UPPKA