## Sheet1
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB LEMBANG MA'DONG KECAMATAN DENPINA
TAHUN 2025
Ket. Status
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
NO. | USULAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | STATUS
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran data keluarga resiko stuting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | 12 Bulan
2 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting | Kader Posyandu, Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus
3 | Pengadaan Akta Lahir bagi Anak Tidak Mampu | Seksi Penyediaan Data | Anak Tidak Mampu | Kepala Lembang/Tokoh Masyarakat | 12 Bulan
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan, PKB/PLKB | PUS | Puskesmas | 12 Bulan
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK, Kader Dashat | Keluarga Stunting dan Keluarga Resiko Stunting | Puskesmas | 12 Bulan
3 | PHBS | Bidan Desa | Seluruh Warga | Puskesmas | 12 Bulan
4 | Penyuluhan Pola Asuh Anak | Puskesmas, PKB | Keluarga yang memiliki Anak Balita | Puskesmas | 3 Bulan
5 | Pembinaan Pemuda dan Olahraga (Karang Taruna) | Aparat Lembang | Anak Remaja | Pengurus Karang Taruna | 12 Bulan
6 | Pelatihan Kelompok Tani/Peternakan Babi | Ketua BPL | Seluruh warga | Aparat Lembang | 1 Bulan
7 | Pelatihan Make Up/ Tata Rias | Ketua PKK | Dasawisma | PKK, Remaja | 12 Bulan
8 | Pelatihan Menjahit Bagi RTM | Ketua PKK | Dasawisma | PKK, Remaja | 12 Bulan
7 | Pembinaan Lembaga Adat | Ketua Lembaga Adat | Tokoh Masyarakat | Toma,Toga | 12 Bulan
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian Makanan Tambahan( Balita, Ibu hamil dan Ibu Menyusui) | Kader Posyandu, Kader Dashat | Anak Stunting, Keluarga Resiko Stunting | Posyandu, Petugas Gizi, Dashat | 12 Bulan
2 | Pemberian Tablet Tambah Darah | TPK, Bidan Desa | Remaja Putri, Catin dan Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | 12 Bulan
3 | Layanan KB Pasca Salin | IMP, PKB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | 12 Bulan
4 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga Resiko Stunting | Puskesmas | 12 Bulan
6 | Pengadaan Makanan Tambahan untuk Posbindu | Seksi Pelayanan | Lansia | Puskesmas | 12 Bulan
7 | Kegiatan Posyandu Lansia | Seksi Pelayanan | Keluarga Yang Memiliki Lansia | Kader Lansia dan Puskesmas | 12 Bulan
8 | Pemberian Bantuan Langsung Tunai | Seksi Pelayanan | Disabilitas/Kurang Mampu | Aparat Lembang | 12 Bulan
9 | Pemberian Makanan Tambahan untuk PAUD | Seksi Pelayanan | Anak PAUD | Kader Posyandu | 12 Bulan
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong Royong/ Kerja Bakti | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga | Toma, Toga, PKK | Setiap Jumat
2 | Rabat Beton Jalan Lingkar Ma'dong | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga | Toma, Toga, PKK | September
3 | Pembangunan drainase Jl. Lingkar Ma'dong | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga | Toma, Toga, PKK | September
7 | Lanjutan Rabat Beton Waka'- Bariri | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga | Toma, Toga, PKK | Juni
Diketahui,
| Ketua Pokja |  |  |  | Kepala Lembang
| ROMI |  |  |  | GUSTI SANGGOLA