**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB PERCONTOHAN DESA BABAT**

TAHUN : 2022

BULAN : JANUARI

DESA BINAAN : BABAT

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET |
| 1 | Januari |  | Rakordes | Rapat Koordinasi , Evaluasi Program 2021 dan Rencana 2022 | 13.00-Selesai | Kantor Kepala Desa Babat | Kades, Perangkat Desa, TP.PKK Desa, PPKBD, Sub PPKBD, Bidan | Sosialisasi Program Bangga Kencana, Adanya Dukungan Yang Baik Dari Sasaran Terhadap Prog. Bangga Kencana |  |
| 2 | Januari |  | Analisis Dan Evaluasi PB-PA | Melakukan Analisis Dan Evaluasi Data Hasil Capaian Prog. Bangga Kecana | 10.00-Selesai | Rumah Dataku Desa Babat | Data capaian PB Dan PA Tahun 2021 | Tersedianya Hasil Analisis Dan Evaluasi Capaian Prog. Bangga Kencana Desa Babat |  |
| 3 | Januari |  | Penyuluhan Massa | Melakukan Penyuluhan Massa Pada Pngunjung Posyandu | 13.00-Selesai | Posyandu Terintegrasi | Ibu Hamil, PUS Belum Ber-KB Perserta KB Aktif Non MKJP | Sasaran Termotivasi Untuk Menjadi Peserta KB, Dan PA Dapat Mengunakan Alkon MKJP |  |
| 4 | Januari |  | Pembinaan Poktan BKB | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 14.00-Selesai | Posyandu Terintegrasi | Kader Poktan BKB Desa Babat | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 5 | Januari |  | Pembinaan Pokja Kampung KB | Melakukan Pembinaan Pada Kader Pokja Kampung KB | 14.00-Selesai | Rumah Dataku | Anggota Pokja Kampung KB | Kader Pokja Kampung KB Dapat Mengerakan Masyarakat Dalam Memajukan Kampung KB Desa Babat |  |
| 6 |  |  | Kunjungan Rumah BKL Dan Lansia | Melakukan Penyuluhan Perorangan | 13.30- Selesai | Rumah Warga | Anggota Kelompok BKL Dan Lansia | Agar Menjadi Lansia Aktif Dan Produktif |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB PERCONTOHAN DESA BABAT**

TAHUN : 2022

BULAN : JANUARI

DESA BINAAN : BABAT

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET |
| 7 | Januari |  | Pembinaan Poktan BKL | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 13.00-Selesai | Rumah Dataku Desa Babat | Kader Poktan BKL Desa Babat | Kader Poktan BKL Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 8 | Januari |  | Penyuluhan Massa PIK Remaja | Melakukan Penyuluhan Pada Siswa SMK N I Penukal Tentang PUP |  | Lapangan SMK N I Penukal | Seruruh Siswa | Mengurangi Maraknya Menikah Di Usia Anak Dan Pentingnya Pendidikan |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB PERCONTOHAN DESA BABAT**

TAHUN : 2022

BULAN : FEBRUARI

DESA BINAAN : BABAT

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET |
| 1 | Januari |  | Pembinaan Poktan BKR | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKR | 14.00-Selesai | Posyandu Terintegrasi | Kader Poktan BKR Desa Babat | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 2 | Januari |  | Analisis Dan Evaluasi PB-PA | Melakukan Analisis Dan Evaluasi Data Hasil Capaian Prog. Bangga Kecana | 10.00-Selesai | Rumah Dataku Desa Babat | Data capaian PB Dan PA Tahun 2021 | Tersedianya Hasil Analisis Dan Evaluasi Capaian Prog. Bangga Kencana Desa Babat |  |
| 3 | Januari |  | Penyuluhan Massa | Melakukan Penyuluhan Massa Pada Pngunjung Posyandu | 13.00-Selesai | Posyandu Terintegrasi | Ibu Hamil, PUS Belum Ber-KB Perserta KB Aktif Non MKJP | Sasaran Termotivasi Untuk Menjadi Peserta KB, Dan PA Dapat Mengunakan Alkon MKJP |  |
| 4 | Januari |  | Pembinaan Poktan BKB | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 14.00-Selesai | Posyandu Terintegrasi | Kader Poktan BKB Desa Babat | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 5 | Januari |  | Pembinaan Pokja Kampung KB | Melakukan Pembinaan Pada Kader Pokja Kampung KB | 14.00-Selesai | Rumah Dataku | Anggota Pokja Kampung KB | Kader Pokja Kampung KB Dapat Mengerakan Masyarakat Dalam Memajukan Kampung KB Desa Babat |  |
| 6 |  |  | Kunjungan Rumah BKL Dan Lansia | Melakukan Penyuluhan Perorangan | 13.30- Selesai | Rumah Warga | Anggota Kelompok BKL Dan Lansia | Agar Menjadi Lansia Aktif Dan Produktif |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB PERCONTOHAN DESA BABAT**

TAHUN : 2022

BULAN : FEBRUARI

DESA BINAAN : BABAT

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET |
| 7 | Januari |  | Pembinaan Poktan BKL | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 13.00-Selesai | Rumah Dataku Desa Babat | Kader Poktan BKL Desa Babat | Kader Poktan BKL Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 8 | Januari |  | Penyuluhan Massa PIK Remaja | Melakukan Penyuluhan Pada Siswa SMK N I Penukal Tentang PUP |  | Lapangan SMK N I Penukal | Seruruh Siswa | Mengurangi Maraknya Menikah Di Usia Anak Dan Pentingnya Pendidikan |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB PERCONTOHAN DESA BABAT**

TAHUN : 2022

BULAN : FEBRUARI

DESA BINAAN : BABAT

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET |
| 1 | Januari |  | Pembinaan Poktan BKR | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKR | 14.00-Selesai | Posyandu Terintegrasi | Kader Poktan BKR Desa Babat | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 2 | Januari |  | Analisis Dan Evaluasi PB-PA | Melakukan Analisis Dan Evaluasi Data Hasil Capaian Prog. Bangga Kecana | 10.00-Selesai | Rumah Dataku Desa Babat | Data capaian PB Dan PA Tahun 2021 | Tersedianya Hasil Analisis Dan Evaluasi Capaian Prog. Bangga Kencana Desa Babat |  |
| 3 | Januari |  | Penyuluhan Massa | Melakukan Penyuluhan Massa Pada Pngunjung Posyandu | 13.00-Selesai | Posyandu Terintegrasi | Ibu Hamil, PUS Belum Ber-KB Perserta KB Aktif Non MKJP | Sasaran Termotivasi Untuk Menjadi Peserta KB, Dan PA Dapat Mengunakan Alkon MKJP |  |
| 4 | Januari |  | Pembinaan Poktan BKB | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 14.00-Selesai | Posyandu Terintegrasi | Kader Poktan BKB Desa Babat | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 5 | Januari |  | Pembinaan Pokja Kampung KB | Melakukan Pembinaan Pada Kader Pokja Kampung KB | 14.00-Selesai | Rumah Dataku | Anggota Pokja Kampung KB | Kader Pokja Kampung KB Dapat Mengerakan Masyarakat Dalam Memajukan Kampung KB Desa Babat |  |
| 6 |  |  | Kunjungan Rumah BKL Dan Lansia | Melakukan Penyuluhan Perorangan | 13.30- Selesai | Rumah Warga | Anggota Kelompok BKL Dan Lansia | Agar Menjadi Lansia Aktif Dan Produktif |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB PERCONTOHAN DESA BABAT**

TAHUN : 2022

BULAN : FEBRUARI

DESA BINAAN : BABAT

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET |
| 7 | Januari |  | Pembinaan Poktan BKL | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 13.00-Selesai | Rumah Dataku Desa Babat | Kader Poktan BKL Desa Babat | Kader Poktan BKL Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 8 | Januari |  | Penyuluhan Massa PIK Remaja | Melakukan Penyuluhan Pada Siswa SMK N I Penukal Tentang PUP |  | Lapangan SMK N I Penukal | Seruruh Siswa | Mengurangi Maraknya Menikah Di Usia Anak Dan Pentingnya Pendidikan |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB PERCONTOHAN DESA BABAT**

TAHUN : 2022

BULAN : FEBRUARI

DESA BINAAN : BABAT

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET |
| 1 | Januari |  | Pembinaan Poktan BKR | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKR | 14.00-Selesai | Posyandu Terintegrasi | Kader Poktan BKR Desa Babat | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 2 | Januari |  | Analisis Dan Evaluasi PB-PA | Melakukan Analisis Dan Evaluasi Data Hasil Capaian Prog. Bangga Kecana | 10.00-Selesai | Rumah Dataku Desa Babat | Data capaian PB Dan PA Tahun 2021 | Tersedianya Hasil Analisis Dan Evaluasi Capaian Prog. Bangga Kencana Desa Babat |  |
| 3 | Januari |  | Penyuluhan Massa | Melakukan Penyuluhan Massa Pada Pngunjung Posyandu | 13.00-Selesai | Posyandu Terintegrasi | Ibu Hamil, PUS Belum Ber-KB Perserta KB Aktif Non MKJP | Sasaran Termotivasi Untuk Menjadi Peserta KB, Dan PA Dapat Mengunakan Alkon MKJP |  |
| 4 | Januari |  | Pembinaan Poktan BKB | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 14.00-Selesai | Posyandu Terintegrasi | Kader Poktan BKB Desa Babat | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 5 | Januari |  | Pembinaan Pokja Kampung KB | Melakukan Pembinaan Pada Kader Pokja Kampung KB | 14.00-Selesai | Rumah Dataku | Anggota Pokja Kampung KB | Kader Pokja Kampung KB Dapat Mengerakan Masyarakat Dalam Memajukan Kampung KB Desa Babat |  |
| 6 |  |  | Kunjungan Rumah BKL Dan Lansia | Melakukan Penyuluhan Perorangan | 13.30- Selesai | Rumah Warga | Anggota Kelompok BKL Dan Lansia | Agar Menjadi Lansia Aktif Dan Produktif |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB PERCONTOHAN DESA BABAT**

TAHUN : 2022

BULAN : FEBRUARI

DESA BINAAN : BABAT

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET |
| 7 | Januari |  | Pembinaan Poktan BKL | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 13.00-Selesai | Rumah Dataku Desa Babat | Kader Poktan BKL Desa Babat | Kader Poktan BKL Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 8 | Januari |  | Penyuluhan Massa PIK Remaja | Melakukan Penyuluhan Pada Siswa SMK N I Penukal Tentang PUP |  | Lapangan SMK N I Penukal | Seruruh Siswa | Mengurangi Maraknya Menikah Di Usia Anak Dan Pentingnya Pendidikan |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB PERCONTOHAN DESA BABAT**

TAHUN : 2022

BULAN : FEBRUARI

DESA BINAAN : BABAT

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET |
| 1 | Januari |  | Pembinaan Poktan BKR | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKR | 14.00-Selesai | Posyandu Terintegrasi | Kader Poktan BKR Desa Babat | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 2 | Januari |  | Analisis Dan Evaluasi PB-PA | Melakukan Analisis Dan Evaluasi Data Hasil Capaian Prog. Bangga Kecana | 10.00-Selesai | Rumah Dataku Desa Babat | Data capaian PB Dan PA Tahun 2021 | Tersedianya Hasil Analisis Dan Evaluasi Capaian Prog. Bangga Kencana Desa Babat |  |
| 3 | Januari |  | Penyuluhan Massa | Melakukan Penyuluhan Massa Pada Pngunjung Posyandu | 13.00-Selesai | Posyandu Terintegrasi | Ibu Hamil, PUS Belum Ber-KB Perserta KB Aktif Non MKJP | Sasaran Termotivasi Untuk Menjadi Peserta KB, Dan PA Dapat Mengunakan Alkon MKJP |  |
| 4 | Januari |  | Pembinaan Poktan BKB | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 14.00-Selesai | Posyandu Terintegrasi | Kader Poktan BKB Desa Babat | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 5 | Januari |  | Pembinaan Pokja Kampung KB | Melakukan Pembinaan Pada Kader Pokja Kampung KB | 14.00-Selesai | Rumah Dataku | Anggota Pokja Kampung KB | Kader Pokja Kampung KB Dapat Mengerakan Masyarakat Dalam Memajukan Kampung KB Desa Babat |  |
| 6 |  |  | Kunjungan Rumah BKL Dan Lansia | Melakukan Penyuluhan Perorangan | 13.30- Selesai | Rumah Warga | Anggota Kelompok BKL Dan Lansia | Agar Menjadi Lansia Aktif Dan Produktif |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB PERCONTOHAN DESA BABAT**

TAHUN : 2022

BULAN : FEBRUARI

DESA BINAAN : BABAT

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET |
| 7 | Januari |  | Pembinaan Poktan BKL | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 13.00-Selesai | Rumah Dataku Desa Babat | Kader Poktan BKL Desa Babat | Kader Poktan BKL Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 8 | Januari |  | Penyuluhan Massa PIK Remaja | Melakukan Penyuluhan Pada Siswa SMK N I Penukal Tentang PUP |  | Lapangan SMK N I Penukal | Seruruh Siswa | Mengurangi Maraknya Menikah Di Usia Anak Dan Pentingnya Pendidikan |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB PERCONTOHAN DESA BABAT**

TAHUN : 2022

BULAN : FEBRUARI

DESA BINAAN : BABAT

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET |
| 1 | Januari |  | Pembinaan Poktan BKR | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKR | 14.00-Selesai | Posyandu Terintegrasi | Kader Poktan BKR Desa Babat | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 2 | Januari |  | Analisis Dan Evaluasi PB-PA | Melakukan Analisis Dan Evaluasi Data Hasil Capaian Prog. Bangga Kecana | 10.00-Selesai | Rumah Dataku Desa Babat | Data capaian PB Dan PA Tahun 2021 | Tersedianya Hasil Analisis Dan Evaluasi Capaian Prog. Bangga Kencana Desa Babat |  |
| 3 | Januari |  | Penyuluhan Massa | Melakukan Penyuluhan Massa Pada Pngunjung Posyandu | 13.00-Selesai | Posyandu Terintegrasi | Ibu Hamil, PUS Belum Ber-KB Perserta KB Aktif Non MKJP | Sasaran Termotivasi Untuk Menjadi Peserta KB, Dan PA Dapat Mengunakan Alkon MKJP |  |
| 4 | Januari |  | Pembinaan Poktan BKB | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 14.00-Selesai | Posyandu Terintegrasi | Kader Poktan BKB Desa Babat | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 5 | Januari |  | Pembinaan Pokja Kampung KB | Melakukan Pembinaan Pada Kader Pokja Kampung KB | 14.00-Selesai | Rumah Dataku | Anggota Pokja Kampung KB | Kader Pokja Kampung KB Dapat Mengerakan Masyarakat Dalam Memajukan Kampung KB Desa Babat |  |
| 6 |  |  | Kunjungan Rumah BKL Dan Lansia | Melakukan Penyuluhan Perorangan | 13.30- Selesai | Rumah Warga | Anggota Kelompok BKL Dan Lansia | Agar Menjadi Lansia Aktif Dan Produktif |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB PERCONTOHAN DESA BABAT**

TAHUN : 2022

BULAN : FEBRUARI

DESA BINAAN : BABAT

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET |
| 7 | Januari |  | Pembinaan Poktan BKL | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 13.00-Selesai | Rumah Dataku Desa Babat | Kader Poktan BKL Desa Babat | Kader Poktan BKL Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 8 | Januari |  | Penyuluhan Massa PIK Remaja | Melakukan Penyuluhan Pada Siswa SMK N I Penukal Tentang PUP |  | Lapangan SMK N I Penukal | Seruruh Siswa | Mengurangi Maraknya Menikah Di Usia Anak Dan Pentingnya Pendidikan |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB PERCONTOHAN DESA BABAT**

TAHUN : 2022

BULAN : FEBRUARI

DESA BINAAN : BABAT

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET |
| 1 | Januari |  | Pembinaan Poktan BKR | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKR | 14.00-Selesai | Posyandu Terintegrasi | Kader Poktan BKR Desa Babat | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 2 | Januari |  | Analisis Dan Evaluasi PB-PA | Melakukan Analisis Dan Evaluasi Data Hasil Capaian Prog. Bangga Kecana | 10.00-Selesai | Rumah Dataku Desa Babat | Data capaian PB Dan PA Tahun 2021 | Tersedianya Hasil Analisis Dan Evaluasi Capaian Prog. Bangga Kencana Desa Babat |  |
| 3 | Januari |  | Penyuluhan Massa | Melakukan Penyuluhan Massa Pada Pngunjung Posyandu | 13.00-Selesai | Posyandu Terintegrasi | Ibu Hamil, PUS Belum Ber-KB Perserta KB Aktif Non MKJP | Sasaran Termotivasi Untuk Menjadi Peserta KB, Dan PA Dapat Mengunakan Alkon MKJP |  |
| 4 | Januari |  | Pembinaan Poktan BKB | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 14.00-Selesai | Posyandu Terintegrasi | Kader Poktan BKB Desa Babat | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 5 | Januari |  | Pembinaan Pokja Kampung KB | Melakukan Pembinaan Pada Kader Pokja Kampung KB | 14.00-Selesai | Rumah Dataku | Anggota Pokja Kampung KB | Kader Pokja Kampung KB Dapat Mengerakan Masyarakat Dalam Memajukan Kampung KB Desa Babat |  |
| 6 |  |  | Kunjungan Rumah BKL Dan Lansia | Melakukan Penyuluhan Perorangan | 13.30- Selesai | Rumah Warga | Anggota Kelompok BKL Dan Lansia | Agar Menjadi Lansia Aktif Dan Produktif |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB PERCONTOHAN DESA BABAT**

TAHUN : 2022

BULAN : FEBRUARI

DESA BINAAN : BABAT

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET |
| 7 | Januari |  | Pembinaan Poktan BKL | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 13.00-Selesai | Rumah Dataku Desa Babat | Kader Poktan BKL Desa Babat | Kader Poktan BKL Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 8 | Januari |  | Penyuluhan Massa PIK Remaja | Melakukan Penyuluhan Pada Siswa SMK N I Penukal Tentang PUP |  | Lapangan SMK N I Penukal | Seruruh Siswa | Mengurangi Maraknya Menikah Di Usia Anak Dan Pentingnya Pendidikan |  |