## Tabel Rencana Kerja 2024
RENCANA KEGIATAN KAMPUNG KB PENARUNGAN
Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali
TAHUN 2025
NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER PENDANAAN | PIHAK YANG TERLIBAT | 2024 | [49 empty] | KETERANGAN
[5 empty] | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUST |  |  |  |  | SEPT |  |  |  | OKTOBER |  |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Sembahyang bersama di masing-masing banjar setiap Hari Purnama | Seksi Keagamaan | Swadaya | Pura, Adat | bar: JANUARI I; FEBRUARI I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; AGUST V; SEPT IV; OKTOBER V; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
2 | Kegiatan Pesraman untuk murid Kelas 5 dan 6 SD |  | APBDes | Bendesa Adat, Pemerintah Desa, Kementrian Agama | bar: JUNI II to JUNI III
3 | Lomba pesantian |  | APBDes | Bendesa Adat dan Pemerintah Desa, Kementrian Agama | bar: JUNI II to JUNI III
4 | Lomba Mesatua Bali |  | APBDes | Bendesa Adat dan Pemerintah Desa, Dinas Pendidikan | bar: JUNI II to JUNI III
5 | Kerja Bakti di Areal Pura Khayangan Tiga |  | Swadaya | Adat, PKK | bar: JANUARI II; JANUARI IV; FEBRUARI II; FEBRUARI IV; MARET II; MARET IV; APRIL II; APRIL IV; MEI II; MEI IV; JUNI II; JUNI IV; JULI II; JULI IV; AGUST II; AGUST V; SEPT II; SEPT IV; OKTOBER II; OKTOBER V; NOVEMBER II; NOVEMBER IV; DESEMBER II; DESEMBER IV
6 | Iuran Suka Duka | Seksi Kasih sayang | Swadaya | PKK Banjar | bar: JANUARI IV; FEBRUARI IV; MARET IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGUST V; SEPT IV; OKTOBER V; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
7 | Donor darah |  | Swadaya | PMI | bar: JUNI IV
8 | Pemberian bingkisan vitamin dan suplemen kepada Catin |  | APBDesa | bar: JANUARI IV; FEBRUARI IV; MARET IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGUST V; SEPT IV; OKTOBER V; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
9 | Jempitan beras / dana |  | Swadaya | PKK Desa dan PKK Banjar
10 | Lomba Ogoh-Ogoh | Seksi sosial Budaya | APBdesa | STT | bar: MARET IV
11 | Lomba permainan tradisional anak |  | APBdesa | PKK | bar: JUNI IV
12 | Promosi Wisata Religi dan Alam |  | APBdesa dan CSR | Dinas Pariwisata dan CSR | bar: JUNI II; DESEMBER I
13 | Sosialisasi KDRT | Seksi Perlindungan | APBdesa | Dinas Perlindungan anak dan perempuan | bar: MARET I
14 | Sosialisasi anti Narkoba |  | APBDesa | Polsek | bar: MARET I
15 | Mengaktifkan Pos Jaga Untuk Ronda malam |  | APBDesa | Babinkantibmas
16 | Senam Lansia |  | Swadaya | PKK, Puskesmas
17 | Membantu memfasilitasi pengadaan administrasi kependudukan |  | APBDesa | Disdukcapil
18 | Kegiatan BKB, BKR dan BKL | Seksi Sosialisasi Pendidikan | Swadaya | PKB, OPD KB
19 | Pembinaan dan pertemuan Tribina, PIK R dan UPPKA |  | Swadaya | PKB, OPD KB | bar: JANUARI I to JANUARI III; FEBRUARI I to FEBRUARI III; MARET I to MARET III; APRIL I to APRIL III; MEI I to MEI III; JUNI I to JUNI III; JULI I to JULI III; AGUST I to AGUST III; SEPT I to SEPT III; OKTOBER I to OKTOBER III; NOVEMBER I to NOVEMBER III; DESEMBER I to DESEMBER III
20 | Pertemuan dan pembinaan Posyandu, Posyandu Remaja dan Lansia |  | Swadaya | Puskesmas | JANUARI I: #VALUE!
21 | Pembinaan Kader TPK |  | Swadaya, APBD | PKB, OPD KB | bar: JANUARI II; FEBRUARI II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUST II; SEPT II; OKTOBER II; NOVEMBER II; DESEMBER II
22 | KIE olah TPK |  | APBD | OPD KB | bar: JANUARI I to JANUARI II; FEBRUARI I to FEBRUARI II; MARET I to MARET II; APRIL I to APRIL II; MEI I to MEI II; JUNI I to JUNI II; JULI I to JULI II; AGUST I to AGUST II; SEPT I to SEPT II; OKTOBER I to OKTOBER II; NOVEMBER I to NOVEMBER II; DESEMBER I to DESEMBER II
23 | Penyuluhan tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak |  | APBDesa | PKB, OPD KB | bar: JANUARI I to JANUARI III; FEBRUARI I to FEBRUARI III; MARET I to MARET III; APRIL I to APRIL III; MEI I to MEI III; JUNI I to JUNI III; JULI I to JULI III; AGUST I to AGUST III; SEPT I to SEPT III; OKTOBER I to OKTOBER III; NOVEMBER I to NOVEMBER III; DESEMBER I to DESEMBER III
24 | Sosialisasi DASHAT dan Isi PiringKu |  | APBDesa | PKB, Puskesmas | bar: JANUARI I to JANUARI II; MARET I to MARET II; MEI I to MEI II; JULI I to JULI II; SEPT I to SEPT II; NOVEMBER I to NOVEMBER II
NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER PENDANAAN | PIHAK YANG TERLIBAT | JANUARI I: 2023 | KETERANGAN
[5 empty] | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUST |  |  |  |  | SEPT |  |  |  | OKTOBER |  |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV
25 | Pelatihan Pembuatan Kue / Jajan yang sehat | Seksi Ekonomi | APBDesa | Dinas perindustrian dan perdagangan | bar: OKTOBER IV
26 | Pelatihan pengemasan Produk UPPKA yang memproduksi makanan |  | APBDesa | Dinas perindustrian dan perdagangan | bar: APRIL III
27 | Pemasaran hasil produksi UPPKA |  | Swadaya | Dinas perindustrian dan perdagangan
28 | Pembenahan dan menanam tanaman di Telajakan masing-masing rumah | Seksi Pembinaan Lingkungan | Swadaya | PKK | bar: MARET I to APRIL IV
29 | Penanaman tanaman Dapur Hidup dan Tanaman obat Keluarga di pekarangan mendukung program DASHAT |  | Swadaya, APBD | PKK, Dinas Pertanian
30 | Kerja bakti lingkungan masing-masing banjar |  | Swadaya | PKK
31 | Pemangkasan dan Penanaman tanaman peneduh di sepanjang jalan |  | APBD | Dinas LHK | bar: MARET I to MARET IV; NOVEMBER I to NOVEMBER IV
32 | Pembuatan Peta keluarga dan Updating Peta | Seksi Reproduksi | Swadaya | PKB | bar: JUNI I to JUNI IV; DESEMBER I to DESEMBER IV
33 | Pengembangan Posyandu di kampung KB |  | APBDesa | Puskesmas | bar: APRIL I
34 | Penyediaan alat kontrapsepsi |  | APBDesa | OPD KB dan Bidan
35 | Penjangkauan kerumah-rumah sasaran pengguna mkjp |  | APBDesa | OPD KB dan PKB
36 | Sharing pengguna MKJP |  | APBDesa | OPD KB dan PPKBD | bar: FEBRUARI I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; SEPT I; OKTOBER I; NOVEMBER I; DESEMBER I
37 | Senam Ibu Hamil |  | APBD | Dinas Kesehatan | bar: FEBRUARI IV
38 | Pelayanan KB dan Pap Smear |  | APBDesa | OPD KB dan PPKBD | bar: APRIL II; OKTOBER III
39 | Pertemuan Bulanan Pokja KKB | Ketua Pokja | APBD | PKB | bar: JANUARI II; FEBRUARI II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUST II; SEPT II; OKTOBER II; NOVEMBER II; DESEMBER II
40 | Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan pokja Kampung KB | Sekretaris Kampung KB dan 8 Seksi Pokja Kampung KB | APBD | PKB | bar: JANUARI IV; FEBRUARI IV; MARET IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGUST V; SEPT IV; OKTOBER V; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
Penarungan, 03 Januari 2025
| Mengetahui, |  |  |  | SEPT IV: Ketua Pokja Kampung KB
Perbekel Penarungan
| TTD |  |  |  | SEPT IV: TTD
| NI WAYAN KERNI, SH |  |  |  | SEPT IV: I KETUT GUNA SULAEMAN