## RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK, KECAMATAN JATINEGARA
No | Uraian Kegiatan | Penanggungjawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB MKJP
1 | Pembentukan Pos Gizi | Puskesmas Kelurahan jati | Ibu Hamil, Ibu Menyusui Dan Ibu Balita | Ketua Rw, PKK Rw, Kader posyandu, PPKB RW, | April 2025 | APBD
2 | Penanganan Percepatan Penurunan Stunting | Kelurahan | Ibu Hamil, Ibu Menyusui Dan Ibu Balita | Ketua Rw, PKK Rw, Kader posyandu, PPKB RW, | Mei s/d Desember 2025 | APBD
3 | Promosi MKJP | Sie. Reproduksi | Rw 01 s/d Rw 11 | PPKBD-Sub PPKBD, Kader Posyandu | Januari s/d Desember 2025 | Swadaya
4 | Pelayanan KB MKJP gratis secara rutin | Sie. Reproduksi | Rw 01 s/d Rw 11 | PPKBD-Sub PPKBD, Kader Posyandu | Rutin setiap bulan | DAK BOKB
5 | Melakukan Pembinaan BKB | Sie. Sosialisasi dan Pendidikan | Keluarga Balita | PPKBD-Sub PPKBD, Bidan | Rutin setiap bulan | OPDKB
6 | Melakukan Pembinaan BKR | Sie. Sosialisasi dan Pendidikan | Keluarga Remaja | PPKBD-Sub PPKBD | Rutin setiap bulan | OPDKB
7 | Melakukan Pembinaan BKL | Sie. Sosialisasi dan Pendidikan | Keluarga Lansia | PPKBD-Sub PPKBD | Rutin setiap bulan | OPDKB
B | UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Pelatihan kewirausahaan serta pemberian modal usaha agar dapat mengembangkan usahanya | Sie Pendidikan dan Sie UMKM | Rw 01 s/d Rw 11 | PKK, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi usaha kecil dan mikro dan menengah | Satu tahun sekali | Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi usaha kecil dan mikro dan menengah,
C | UPAYA PENANGANAN SAMPAH
1 | Pembuatan Bank sampah | Sie Kesehatan Lingkungan | Kader Jumantik Dan kader daswisma | Badan/Dinas Lingkungan Hidup | Juli 2025 | Badan/Dinas Lingkungan Hidup dan Swadaya
2 | Pengolahan sampah | Sie Kesehatan Lingkungan | RW 01 s/d Rw 11 | Badan/Dinas Lingkungan Hidup | Juli 2025 | Badan/Dinas Lingkungan Hidup dan Swadaya
D | UPAYA PENGGALANGAN DUKUNGAN DAN PEMBIAYAAN KEGIATAN
1 | Pengajuan usulan kegiatan Kampung KB kepada musdes dan musrenbangdes | Katua Pokja | Pemerintahan Desa |  | Januari 2025
2 | Advokasi dukungan anggaran kepada kepala desa | Katua Pokja | Kepala Desa |  | Januari 2025
3 | Pembuatan proposal kegiatan pembuatan bank sampah kepada Badan?dinas Lingkungan Hidup | Katua Pokja | Badan/Dinas Lingkungan Hidup |  | Februari 2025