## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA BORIKAMASE KEC. MAROS BARU KAB. MAROS
TAHUN 2025
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
I | Penyediaan data dan adiministrasi kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data keluarga di tingkat Desa Borikamase | PPKBD, SUB PPKB | Data keluarga Baru , dan Anggota keluarga Baru | Desa, PKB ,Bidan | 01 juli - 30 juli
2 | Laporan kegiatan capaian KKB di aplikasi New siga | PPKB,sub . PPKB | Seluruh Data capaian kkb | PKB | Januari - Desember |  | 12 Laporan
3 | Pemutahiran Data keluarga beresiko stunting | Tim pendamping keluarga | Keluarga beresiko stunting | Kader KB, PKK , Bidan | Januari - Desember |  | 12 Laporan
4 | updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, KUA, Kepala Dusun dan RT | Januari - Desember
II | Perubahan perilaku
1 | Penyuluhan pilihan alat kontrasepsi | Bidan poskesdes Penyuluh KB / PLKB | Pus ,TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang tahun
2 | Pendampingan pembiasan pola makan sehat | TPK , Kader IMP | Keluarga kurang gizi | Puskesmas | 30 hari
3 | Penyalurkan bibit padi, tanam tamanan kemasyarakat | Penyuluh pertanian, Tokoh masyarakat | Pus , masyarakat | Dinas pertanian | 1 kali pertahun | APBD
4 | Penyaluran bibit ayam , bebek dan sapi | Penyuluh peternakan | Masyarakat kurang mampu | Dinas peternakan | 1 kali pertahun | APBD
5 | Penyaluran bibit Ikan Nila | Penyuluh Perikanan | Masyarakat kurang mampu | Dinas Perikanan | 1 kali pertahun | APBD
6 | Penyaluran Pupuk | Penyuluh Perikanan | Masyarakat kurang mampu | Dinas Perikanan | 1 kali pertahun | APBD
7 | Penyaluran Rumput Laut | Penyuluh Perikanan | Masyarakat kurang mampu | Dinas Perikanan | 1 kali pertahun | APBD
8 | Sosialisasi tentang pentang remaja sehat | PKB, KUA | Remaja | Ketua PIK - Remaja | Januari - Desember
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader posyandu Kader IMP | Anak kurang gizi | Bidan,kodinator gizi , | Agustus - oktober | APBD
2 | Pemberian tablet tamba darah | TPK, bidan | Catim , ibu Hamil | Poskesdes, puskesmas | Januari - Desember | APBD
3 | Pendampingan keluarga beresiko stunting | TPK ( bidan,kader KB, PKK ) | Bumil, fasca salin, Catim dan Baduta / Balita | DP3ADALDUK KB Kab. Maros | Januari - Desember | BOKB
4 | Penerima PKH | Seksi pelayanan | Keluarga relawan dan Kepala Dusun, RT, kader | Pemdampingan PHK | Januari - Desember | APBN ( DINAS SOSIAL )
5 | Pelayanan KB pasca salin | Kader IMP, PKB | pus | Bidan puskesmas , Bidan poskesdes | Januari - Desember | BOKB
IV | Penataan lingkugan
1 | gotongroyong | Seksi penataan lingkungan | Masyarakat ( warga ) | Toma,Toga,PKK | Per 3 bln
2 | Pengadaan Tempat Sampah | Seksi penataan lingkungan | Masyarakat ( warga ) | Desa dan Masyarakat | Januari - Desember
3 | Pemanfaatan Halaman Rumah | Seksi penataan lingkungan | Masyarakat ( warga ) | Desa dan Masyarakat | Januari - Desember
4 | Pengembangan Kelompok Wanita Tani (KWT) | Seksi penataan lingkungan | Kelompok Wanita Tani | Desa dan Masyarakat | Januari - Desember
5 | Pengadaan Poskamling | Seksi penataan lingkungan | Masyarakat ( warga ) | Desa dan Masyarakat | Januari - Desember
6 | Penanaman Toga ( taman obat keluarga ) | Seksi penataan lingkungan | Masyrakat , pus | Kader , PKK , PKB , bidan | Januari - Desember
Borikamase, 02 Januari 2025
Mengetahui,
| Ketua Pokja Kampung KB |  |  |  |  | Kepala Desa Borikamase
| H. SULTAN |  |  |  |  | A S W I N G