## Sheet2
MATRIK RENCANA KERJA MASYARAKAT KALURAHAN DONOMULYO
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
A | UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
1 | KERJABAKTI LINGKUNGAN KALURAHAN | SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT | MASYARAKAT KALURAHAN …….. | PEMERINTAH KALURAHAN , DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KESLINGPUS | SETIAP SEBULAN SEKALI | SWADAYA | 0
2 | SOSIALISASI DAN EDUKASI PEMILAHAN SAMPAH | SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT | MASYARAKAT KALURAHAN …….. | PEMERINTAH KALURAHAN , DINAS LINGKUNGAN HIDUP | JUNI MG KE II | APBKAL | 500000
B | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KESERTAAN KB DAN PENURUNAN ANGKA KEHAMILAN YANG TIDAK TERENCANA
1 | SOSIALISASI KONTRASEPSI | SEKSI PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA | PUS , WUS, PIK R | BIDAN DESA, PKB | APRIL MG IV | APBKAL | 500000
2 | UPDATE DATA KEPENDUDUKAN | SEKSI PENYEDIA DATA KELUARGA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN | MASYARAKAT KALURAHAN …….. | PEMERINTAH KALURAHAN | SETIAP BULAN SEKALI | APBKAL | 600000
3 | PELATIHAN KADER TERKAIT PELAYANAN POSYANDU | SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN KEPADA KELUARGA | KADER KESEHATAN | PEMERINTAH KALURAHAN, PROMKES | MEI MG I | APBKAL | 12000000
4 | PEMBERIAN PMT BAGI BALITA, IBU HAMIL, LANSIA | SEKSI PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA | BALITA, IBU HAMIL, LANSIA | BIDAN DESA, PKB | SETIAP BULAN SEKALI | APBKAL | 160280000