**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

**EVALUASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS**

**TAHUN 2025**

**Nama Kampung KB : MEMIKAT**

**Ketua : SLAMET RUBBYANTO**

**Kelurahan : GEDONGPANJANG**

**Kec : CITAMIANG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Aktivitas Kegiatan** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Bentuk Kegiatan** | **Waktu** | **Pelaksana** | **Kebutuhan Dana** |
| **1** | **Penguatan Kelompok Kerja Kampung KB (POKJA)**  **-Perencanaan**  **-Pelaksanaan**  **-Pelaporan** | **Meningkatkan Kinerja pokja Kampung KB dalam upaya peningkatan Kualitas Kampung KB/Peningkatan Strata Kampung KB** | **Lurah,admin Kampung KB,Pengurus KP PB** | **Pertemuan** | **Minggu 1 Januari** | **Penyuluh KB dan Ketua Kampung KB** | **Swadaya Masyarakat** |
| **2** | **Monitoring dan evaluasi kegiatan kampung keluarga berkualitas**  **-Input**  **-Output**  **-proses** | **Mendapatkan informasi tentang Permasalahan yang ada di kampung KB, dan juga mendapatkan data yang harus di miliki sebagai penggerak/pengurus kampung KB** | **Lurah,admin Kampung KB,Pengurus KP PB** | **Pertemuan** | **Minggu ke 3 Januari** | **Penyuluh KB dan Ketua Kampung KB** | **Swadaya Masyarakat** |
| **3** | **Penguatan Lintas Sektor di Kampung KB** | **Membuat dan menjalin kerjasama dengan lintas sektor dan CSR untuk kemajuan Kampung KB** | **Camat,CRS,Puskesmas,KUA,TKSK,Babinsa,Babinkabtimnas,Penyuluh KB,LPM,RW,RT,Penyuluh Pertanian** | **Pertemuan** | **Minggu 1 februari** | **Kelurahan dan Ketua Kampung KB** | **Snack dan Transfort BOKB** |
| **4** | **Pembinaan / Penguatan Poktan BKB (Bina Keluarga Balita )di wilayah Kerja** | **Meningkatkan pengetahuan orang tua balita dalam melaksanakan pola asuh anak dan pemenuhan gizi anak agar anak tumbuh sehat dan cerdas dan tidak Stunting** | **Lurah,Anggota Poktan BKB** | **Pertemuan** | **Minggu ke 1 maret** | **Penyuluh KB**  **Kader BKB** | **Swadaya Masyarakat** |
| **5** | **Melaksanakan Pembinaan / penguatan Poktan BKR dan Pik R** | **Meningkatkan pengetahuan orang tua dalam upaya pendampingan terhadap remaja, terutama remaja putri yang kedepannya akan menjadi calon pengantin dan calon ibu agar mereka sehat terhindar dari anemia dan melahirkan generasi yang sehat** | **Lurah,Anggota Poktan BKR** | **Pertemuan, Coaching dan mentoring** | **Minggu ke 3 Maret** | **Penyuluh KB**  **Kader BKR** | **Swadaya Masyarakat** |
| **6** | **Melaksanakan Pembinaan / penguatan Poktan BKL** | **Meningkatkan pengetahuan orang tua dalam upaya pendampingan terhadap Keluarga yang memiliki lansia dan lansia nya sendiri untuk mendapatkan pelayanan ramah lansia sehingga mewujudkan lansia yang tangguh dan mandiri** | **Lurah,Anggota Poktan BKL** | **Pertemuan** | **April** | **Penyuluh KB**  **Kader BKR** | **Swadaya Masyarakat** |
| **7** | **Melaksanakan Pembinaan / penguatan Poktan UPPKA** | **Meningkatkan Pengetahuan kepada keluarga tentang Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor dalam upaya pendampingan keterampilan usaha terhadap Keluarga Akseptor, sehingga dengan ekonomi yang kuat, ketahanan keluarga pun menjadi kokoh** | **Lurah,Anggota Poktan BKL** | **Pertemuan** | **Mei** | **Penyuluh KB**  **Kader BKR** | **Swadaya Masyarakat** |
| **8** | **Melaksanakan Kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi terhadap sasaran KRS PUS hamil , dan Ibu Nifas** | **Memberikan pemahaman tentang Program KB kepada sasaran untuk meminimalisir resiko stunting dan mewujudkan zero stunting.** | **PUS, Ibu Nifas** | **Pertemuan** | **Juni** | **Penyuluh KB**  **PPKBD**  **Kader TPK** | **Swadaya Masyarakat** |

**Sukabumi, Januari 2025**

**Ketua Kampung KB**

**(SLAMET RUBBYANTO)**