**RENCANA KERJA MASYARAKAT**

**KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TANAH LEMO**

**TAHUN 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN KEGIATAN** | **PENANGUNG JAWAB** | **SASARAN KEGIATAN** | **PIHAK YANG TERLIBAT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** |
| **PENYEDIA DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUDKAN**  |
|  | Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD/Sub PPKBD | Seluruh Warga | Kepala Desa/Lurah/Staf | Juni-Oktober | APBN |
|  | Listing Data Keluarga | PPKBD/Sub PPKBD | Seluruh Kegiatan dan Capaian KKB | PKB/PLKB | Januari-Desember |  |
|  | Pelaporan Kegiatan Dan Capaian Program dalam Website KKB (Kampung Keluarga Berkualitas) | Sekretaris KKB/ Ketua PKK | Seluruh Kegiatan Dan Capaian KKB | PKB/Kader Rumah Dataku | Januari-Desember |  |
|  | Pemutakhiran Data Stunting  | Tim Pendamping Keluarga ( TPK ) | Keluarga Resiko Stunting | Kepala Lingkungan/PPKBD/Kader Poktan | Oktober-Desember | BOKB |
|  | Evaluasi dan Pemutakhiran Data Stunting | Tim Pendamping Keluarga ( TPK ) | Keluarga Rerisiko Stunting | Kepala Lingkungan/PPKBD/Kader Poktan/Kader Kesehatan | Maret dan Agustus | Dinkes |
|  | Layanan Penyediaan Buku/Akta Lahir/dan Dokumen Kematian | Seksi Penyedia Data | Keluarga Yang belum memiliki akte Kelahiran | Lurah/PKK/TOMA/TOGA | Maret-Desember  | Dukcapil |
| **PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT** |
|  | Penyuluhan Pilihan Kontrasepsi | Puskesmad dan Penyuluh KB | PUS/TIAL/IAT | Puskesmas/Puskesdes/Puskeslu | Sepanjang Tahun |  |
|  | Pendampingan Pembiasaan Pola Makan Sehat | TPK/Kader DASHAT | Keluarga Resiko Stunting | Puskesmas/DP2KBP3A | 30 Hari | Dinkes |
|  | Gerakan Masyrakat Hidup Sehat (GERMAS) | Puskesmas dan Penyuluh KB | Seluruh Keluarga | Puskesmas/DP2KBP3A | Sepanjang Tahun | Dinkes |
|  | Penyuluhan PHBS | TPK/Kader DASHAT | Seluruh Keluarga | Puskesmas | Sepanjang Tahun | Dinkes |
| **PELAYANAN DAN RUJUKAN** |
|  | Pemberian Makanan Tambahan (PMT) | Kader Gizi/TPK/Kepala Lingkungan | Anak Resiko Stunting/Bumil KEK | Posyandu/Petugas GIZI/PKB | Maret-Mei | Swadaya |
|  | Pemberian Tablek Tambah Darah | TPK/Bidan Desa/Lurah | Remaja Putri/Catin/Bumil | Posyandu/Puskesmas | Maret-Mei | Dinkes |
|  | Pendampinga KRS | TPK/Kader DASHAT | KRS dan Keluarga Stunting | Puskesmas/DP2KBP3A | Maret-Mei | BOK |
|  | Penerima Program PKH | Seksi Pelayanan Masyarakat | Keluarga Rawan dan Miskin | Pendamping PKH | Maret-Desember | APBD/Dinsos |
|  | Penerima Bantuan Modal dan Pendampingan bagi PKM | Seksi Pelayanan Masyarakat | Keluarga Rawan dan Miskin | Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD/Dinsos |
|  | Layanan KB Pasca Salin | IMP dan Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas/Bidan Desa | Sepanjang Tahun | APBD/Mandiri |
|  | Bantuan Promosi dan Bantuan Kecil | Seksi Pelayanan Masyarakat | UMKM/KPM | Din Kep dan UKM | Maret-Juli | DinKep dan UKM |
|  | Pengajuan NIB bagi Kelompok UPPKA | Pembina Kelompok | Kelompok UPPKA | Pendamping PKH | Maret-Agustus | APBD/Swadaya |
| **PENATAAN LINGKUNGAN** |
|  | Gotong Royong dan Jumat Bersih | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga | PKK/TOMA/TOGA/BABINSA | Sepanjang Tahun | Swadaya |
|  | Membuat Pekarangan di setiap Lingkungan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga | PKK/TOMA/TOGA | Sepanjang Tahun | Swadaya |
|  | Penanaman TOGA | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga | PKK/TOMA/TOGA | Sepanjang Tahun | Swadaya |
|  | Penanaman Sayuran Dalam Pot | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga | PKK/TOMA/TOGA | Sepanjang Tahun | Swadaya |
|  | Bank Sampah | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga | PKK/TOMA/TOGA | Sepanjang Tahun | Swadaya |



**RENCANA KERJA MASYARAKAT**

**KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TANAH BERU**

**TAHUN 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN KEGIATAN** | **PENANGUNG JAWAB** | **SASARAN KEGIATAN** | **PIHAK YANG TERLIBAT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** |
| **PENYEDIA DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUDKAN**  |
|  | Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD/Sub PPKBD | Seluruh Warga | Kepala Desa/Lurah/Staf | Juni-Oktober | APBN |
|  | Listing Data Keluarga | PPKBD/Sub PPKBD | Seluruh Kegiatan dan Capaian KKB | PKB/PLKB | Januari-Desember |  |
|  | Pelaporan Kegiatan Dan Capaian Program dalam Website KKB (Kampung Keluarga Berkualitas) | Sekretaris KKB/ Ketua PKK | Seluruh Kegiatan Dan Capaian KKB | PKB/Kader Rumah Dataku | Januari-Desember |  |
|  | Pemutakhiran Data Stunting  | Tim Pendamping Keluarga ( TPK ) | Keluarga Resiko Stunting | Kepala Lingkungan/PPKBD/Kader Poktan | Oktober-Desember | BOKB |
|  | Evaluasi dan Pemutakhiran Data Stunting | Tim Pendamping Keluarga ( TPK ) | Keluarga Rerisiko Stunting | Kepala Lingkungan/PPKBD/Kader Poktan/Kader Kesehatan | Maret dan Agustus | Dinkes |
|  | Layanan Penyediaan Buku/Akta Lahir/dan Dokumen Kematian | Seksi Penyedia Data | Keluarga Yang belum memiliki akte Kelahiran | Lurah/PKK/TOMA/TOGA | Maret-Desember  | Dukcapil |
| **PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT** |
|  | Penyuluhan Pilihan Kontrasepsi | Puskesmad dan Penyuluh KB | PUS/TIAL/IAT | Puskesmas/Puskesdes/Puskeslu | Sepanjang Tahun |  |
|  | Pendampingan Pembiasaan Pola Makan Sehat | TPK/Kader DASHAT | Keluarga Resiko Stunting | Puskesmas/DP2KBP3A | 30 Hari | Dinkes |
|  | Gerakan Masyrakat Hidup Sehat (GERMAS) | Puskesmas dan Penyuluh KB | Seluruh Keluarga | Puskesmas/DP2KBP3A | Sepanjang Tahun | Dinkes |
|  | Penyuluhan PHBS | TPK/Kader DASHAT | Seluruh Keluarga | Puskesmas | Sepanjang Tahun | Dinkes |
| **PELAYANAN DAN RUJUKAN** |
|  | Pemberian Makanan Tambahan (PMT) | Kader Gizi/TPK/Kepala Lingkungan | Anak Resiko Stunting/Bumil KEK | Posyandu/Petugas GIZI/PKB | Maret-Mei | Swadaya |
|  | Pemberian Tablek Tambah Darah | TPK/Bidan Desa/Lurah | Remaja Putri/Catin/Bumil | Posyandu/Puskesmas | Maret-Mei | Dinkes |
|  | Pendampinga KRS | TPK/Kader DASHAT | KRS dan Keluarga Stunting | Puskesmas/DP2KBP3A | Maret-Mei | BOK |
|  | Penerima Program PKH | Seksi Pelayanan Masyarakat | Keluarga Rawan dan Miskin | Pendamping PKH | Maret-Desember | APBD/Dinsos |
|  | Penerima Bantuan Modal dan Pendampingan bagi PKM | Seksi Pelayanan Masyarakat | Keluarga Rawan dan Miskin | Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD/Dinsos |
|  | Layanan KB Pasca Salin | IMP dan Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas/Bidan Desa | Sepanjang Tahun | APBD/Mandiri |
|  | Bantuan Promosi dan Bantuan Kecil | Seksi Pelayanan Masyarakat | UMKM/KPM | Din Kep dan UKM | Maret-Juli | DinKep dan UKM |
|  | Pengajuan NIB bagi Kelompok UPPKA | Pembina Kelompok | Kelompok UPPKA | Pendamping PKH | Maret-Agustus | APBD/Swadaya |
| **PENATAAN LINGKUNGAN** |
|  | Gotong Royong dan Jumat Bersih | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga | PKK/TOMA/TOGA/BABINSA | Sepanjang Tahun | Swadaya |
|  | Membuat Pekarangan di setiap Lingkungan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga | PKK/TOMA/TOGA | Sepanjang Tahun | Swadaya |
|  | Penanaman TOGA | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga | PKK/TOMA/TOGA | Sepanjang Tahun | Swadaya |
|  | Penanaman Sayuran Dalam Pot | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga | PKK/TOMA/TOGA | Sepanjang Tahun | Swadaya |
|  | Bank Sampah | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga | PKK/TOMA/TOGA | Sepanjang Tahun | Swadaya |

