## MASTER (hidden)
RENCANA KERJA KAMPUNG KB … TAHUN ANGGARAN 2019
No | Uraian Kegiatan | Penanggung jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber dana | Jumlah | Keterangan
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB MKJP (PRIORITAS MASALAH)
1 | Penyuluhan peningkatan wawasan PUS dan WUS tentang KB khususnya MKJP | Sie Reproduksi | PUS dan WUS | OPDKB, Puskesmas | Januari Mgg ke-I & Juni Mgg ke-I | APBDES | 5.000.000
2 | Membentuk BKR | Sie Pendidikan | Keluarga yang mempunyai Remaja | OPDKB, PKK | Januari Mgg ke-II & Juni Mgg ke-III | APBDES | 5.000.000
3 | Pertemuan rutin BKR (materi di sesuaikan) | Sie Pendidikan | Keluarga yang mempunyai Remaja | OPDKB, PKK | Tiap Bulan Mgg ke II | BOKB | 2.500.000
4 | Penyuluhan Kespro bagi PIK Remaja | Sie Reproduksi | Remaja | OPDKB, Puskesmas | Pebruari Mgg ke I | BOKB | 2.500.000
5 | Kegiatan Konseling kepada PUS tentang KB dan permasalahannya (kerjasama dengan motivator Muslimat | Sie Reproduksi | PUS | OPDKB, Puskesmas, Muslimat | 3 bulan sekali Mgg ke III | APBDES | 7.500.000
6 | Peningkatan pengetahuan tentang PUP (Pendewasaan usia pernikahan) bagi PIK Remaja | Sie. Pendidikan | Remaja | OPDKB, Puskesmas | Maret Mgg ke IV | BOKB | 4.000.000
7 | Penjaringan Akseptor KB MKJP dalam rangka Harlah Muslimat | Sie Reproduksi | PUS dan Aseptor KB non MKJP | Muslimat, PKK | Maret Mgg ke I - III | - | -
8 | Pengajian rutin bagi PUS | Sie Agama | PUS | MUI/ Kemenag | Tiap Bulan Mgg ke III | - | -
9 | Pendataan PUS dalam rangka pemutahiran data sasaran KB | Sekretariat dibantu Sie Reproduksi | PUS | BPS | Januari Mgg ke I-IV | APBDES | 2.500.000
10 | Pendampingan Aseptor ke fasilitas pelayanan | Sie Reproduksi | Calon Aseptor | PKK, Bidan | Maret Mgg ke IV | - | 3.000.000
B | UPAYA MENINGKATKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN (PRIORITAS MASALAH)
1 | Pertemuan warga dalam rangka pembahasan permasalahan sampah | Sie lingkungan | Perwakilan RT (Ketua RT, Toma, Toga,Kader) | DLH (Dinas Lingkungan Hidup) | Mei Mgg ke I | Swadaya | -
2 | Pembentukan pengurus Bank sampah | Sie Ekonomi kerjasama dengan Sie Lingkungan | Perwakilan RT (Ketua RT, Toma, Toga,Kader) | DLH | Mei Mgg ke III | Swadaya | -
3 | Pelatihan daur ulang sampah | Sie Pendidikan | PUS, Kader, PIKR | DLH | Juni Mgg ke IV | APBD II
4 | Pengadaan gerobak sampah | Sie lingkungan | Pemerintah Desa | Dispermades & DLH | Juli Mgg ke I | APBDES & APBD II
5 | Sosialisasi tabungan sampah | Sie Pendidikan bekerjasama dengan Sie Lingkungan | Semua warga | DLH | Agustus Mgg I-III | Swadaya | -

## RKM SINDUADI
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KALURAHAN SINDUADI
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyedia Data Dan Administrasi Kependudukan
| Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Warga | Kader | Agustus | APBN | -
| Pelaporan Kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB | Seluruh kegiatan | PKB / PLKB | Jan – Des | APBkal | 2700000
| Rumah Data Kependudukan | Kalurahan | Penggurus RDK | Pengelola RDK |  |  | 3000000
II | Perubahan Perilaku
| Posyandu | Dukuh |  | Semua Warga | Jan – Des | Swadaya | 43200000
| Kelas Ibu Hamil | Puskesmas | Ibu Hamil | Bidan Puskesmas | April-September (6 kali) | DAK NF | 4650000
| Kelas Balita | Puskesmas | Balita Risti | Puskesmas, Kalurahan | Fenruari-November (10 kali( | DAK NF | 7750000
| Sekolah Lansia | PKB/PLKB | Lansia | Lansia |  | APBD | 3600000
| GERMAS Senam | Kalurahan/Puskesmas | Dukuh, Pamong, Staf, Lembaga | Dukuh, Pamong, Staf, Lembaga | setiap jum'at ke 2 dan ke 4 | APBkal | 12000000
| GERMAS Senam | Puskesmas | Dukuh, Pamong, Staf, Lembaga | Dukuh, Pamong, Staf, Lembaga | 2x | APBD | 3000000
| Pengajian | PKK | Anggota PKK Kalurahan | Kader | Setiap Bulan | APBkal | 13500000
| Santunan Anak Yatim | Kalurahan | Anak Yatim/Piatu | Seluruh Warga | Bulan Juni | APBKal dan Swadaya | 10200000
| Pembinaan/ Simulasi PAAREDI/PKDRT/Traffiking dan keluarga sadar gender/PKBM/Keluarga Ramah Anak | PKK | Kader | Pokja I | Juli | APBKal | 3625000
| Pembinaan dan Penguatan Mental Remaja | PKK | Remaja | Remaja dan Kader | Juni | APBKal | 3625000
| Bimtek Kader Posyandu | Kalurahan | Kader Posyandu | Kalurahan, Puskesmas, PKB/PLKB | Agustus | APBKal | 2850000
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan | Kalurahan | Kader Kesehatan | Kalurahan, Puskesmas, PKB/PLKB | Juni | APBkal | 12900000
| Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (Pemberantasan Sarang Nyamuk) | Kalurahan | Petugas PSN | Kalurahan, Puskesmas | Juni dan Desember | APBN (Dana Desa) | 50655000
| Rakor Desa Siaga & KB | Kalurahan | Kader KB & Kesehatan | Kalurahan, Puskesmas, & PLKB | Setiap Bulan | APBkal | 9000000
III | Pelayanan dan Rujukan
| Bazar UP2K | Kalurahan | Masyarakat | Ketua Up2K | Juli |  | 3625000
| Bimtek/Pembekalan Tim Penyiapan PMT Lokal | Puskesmas | Tim Pengolah, Kader, Linsek | Kader | Mei | Puskesmas | 9000000
| Pemberian Makan tambahan (PMT Lokal) | Puskesmas | Anak Stunting | Kader | Juni, Juli, Agustus, September | Puskesmas | 73620000
| PMT Bumil | KAMITUWA | Ibu Hamil | Masyarakat, Puskesmas, TPPS | per 3 Bulan | APBN (Dana Desa) | 195000000
| PMT Posyandu | KAMITUWA | Balita Posyandu | Kader Posyandu | per 4 bulan | APBKal | 144000000
| Gerakan Posyandu Aktif | PKK | Posyandu | PKK Pokja IV | 3 kali | APBD | 4500000
| Kunjungan Posyandu | PKK | Posyandu | PKK Pokja IV | Setiap Bulan | APBKal | 1125000
| Pendampingan Pemberian MPASI, ASI Eksklusif dan PMT Penyuluhan | Puskesmas | Bayi dan Baduta | Kader | Setiap Bulan | DAK NF | 1200000
| Kunjungan Lapangan Pemantuan Ibu Hamil Bermasalah Gizi/Risti | Puskesmas | Ibu Hamil Bermasalah Gizi | Kader | Setiap Bulan | DAK NF | 1200000
| Kunjungan Lapangan Pemantauan Anak Bermasalah Gizi | Puskesmas | Balita Bermasalah Gizi | Kader | Setiap Bulan | DAK NF | 1200000
| Dukungan Percepatan Eliminasi TBC | Kalurahan | Warga | Kalurahan, Puskesmas | September | APBN(Dana Desa) | 8500000
| Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) | Kalurahan | Anggota Forkomdesi (Forum Komunikasi Disabilitas Sinduadi) | Kalurahan, Puskesmas | Setiap Bulan | APBN(Dana Desa) | 64020000
| Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin | Puskesmas | Calon Pengantin | Kader | 1 kali | DAK NF | 1400000
| Penyuluhan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas | Puskesmas | Masyarakat | Kader | 2 kali | DAK NF | 2900000
| Santunan Sosial Lansia | Kalurahan | Lansia | Dukuh, Kalurahan | Bulan Juli | APBKal | 48500000
| Penyuluhan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas | Puskesmas | Masyarakat | Kader | 2 kali | DAK NF | 2900000
| Failitasi/Pendampingan/Konseling Korban Kekerangan terhadap Perempuan dan Anak | Kalurahan | Masyarakat | Kalurahan, Satgas PPA | Bulan Agustus | APBKal | 7080000
IV | Penataan Lingkungan
| Bank Sampah | Toma | Seluruh Warga | Seluruh Warga | Sepanjang Tahun | Swadaya | 36000000
| Penyuluhan Kesehatan Lingkungan | Puskesmas | Masyarakat | Kader, TOMA |  | BLUD | 900000
| Sosialisasi Pemanfaatan Pengelolaan Sampah | Pokja IV | Kader | Kader PKK | Mei | APBKal | 3500000
| Kerja Bakti | Dukuh | Seluruh Warga |  | Sepanjang Tahun | Swadaya | 24000000
| Penanaman tanaman di pekarangan | KWT | Seluruh warga | Seluruh warga | Sepanjang tahun | Swadaya | 18000000
| Lomba “AKU Hatinya PKK” | PKK | Setiap Padukuhan | Dukuh | September | APBKal | 4275000