**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : JANUARI

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 1 | Januari |  | Rakordes | Rapat Koordinasi , Evaluasi Program 2024 dan Rencana 2025 | 13.00-Selesai | Kantor Kepala Desa Gunung menang | Kades, Perangkat Desa, TP.PKK Desa, PPKBD, Sub PPKBD, Bidan | Sosialisasi Program Bangga Kencana, Adanya Dukungan Yang Baik Dari Sasaran Terhadap Prog. Bangga Kencana |  |
| 2 | Januari |  | Analisis Dan Evaluasi PB-PA | Melakukan Analisis Dan Evaluasi Data Hasil Capaian Prog. Bangga Kecana | 10.00-Selesai | Rumah Dataku Desa Gunung menang | Data capaian PB Dan PA Tahun 2025 | Tersedianya Hasil Analisis Dan Evaluasi Capaian Prog. Bangga Kencana Desa Gunung menang |  |
| 3 | Januari |  | Penyuluhan Massa | Melakukan Penyuluhan Massa Pada Pngunjung Posyandu | 13.00-Selesai | Kantor desa | Ibu Hamil, PUS Belum Ber-KB Perserta KB Aktif Non MKJP | Sasaran Termotivasi Untuk Menjadi Peserta KB, Dan PA Dapat Mengunakan Alkon MKJP |  |
| 4 | Januari |  | Pembinaan Poktan BKB | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 14.00-Selesai | Kantor desa | Kader Poktan BKB Desa Gunung menang | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 5 | Januari |  | Pembinaan Pokja Kampung KB | Melakukan Pembinaan Pada Kader Pokja Kampung KB | 14.00-Selesai | Rumah Dataku | Anggota Pokja Kampung KB | Kader Pokja Kampung KB Dapat Mengerakan Masyarakat Dalam Memajukan Kampung KB Desa Gunung menang |  |
| 6 |  |  | Kunjungan Rumah BKL Dan Lansia | Melakukan Penyuluhan Perorangan | 13.30- Selesai | Rumah Warga | Anggota Kelompok BKL Dan Lansia | Agar Menjadi Lansia Aktif Dan Produktif |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : JANUARI

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 7 | Januari |  | Pembinaan Poktan BKB | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 13.00-Selesai | Kantor Desa Gunung menang | Kader Poktan BKB Desa Gunung menang | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 8 | Januari |  | Penyuluhan Massa PIK Remaja | Melakukan Penyuluhan Pada PIK Remaja Tentang PUP |  | Desa Gunung menang | Anggota Pik R | Mengurangi Maraknya Menikah Di Usia Anak Dan Pentingnya Pendidikan |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : FEBRUARI

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 1 | Februari  |  | Pembinaan Poktan BKR | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKR | 14.00-Selesai | Kantor Desa Gunung menang | Kader Poktan BKR Desa Gunung menang | Kader Poktan BKR Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 2 | Februari |  | Analisis Dan Evaluasi PB-PA | Melakukan Analisis Dan Evaluasi Data Hasil Capaian Prog. Bangga Kecana | 10.00-Selesai | Rumah Dataku Desa Gunung menang | Data capaian PB Dan PA Tahun 2025 | Tersedianya Hasil Analisis Dan Evaluasi Capaian Prog. Bangga Kencana Desa Gunung menang |  |
| 3 | Februari |  | Penyuluhan Massa | Melakukan Penyuluhan Massa Pada Pngunjung Posyandu | 13.00-Selesai | Kantor desa | Ibu Hamil, PUS Belum Ber-KB Perserta KB Aktif Non MKJP | Sasaran Termotivasi Untuk Menjadi Peserta KB, Dan PA Dapat Mengunakan Alkon MKJP |  |
| 4 | Februari |  | Pembinaan Poktan BKB | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 14.00-Selesai | Kantor desa | Kader Poktan BKB Desa Gunung menang | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 5 | Februari |  | Pembinaan Pokja Kampung KB | Melakukan Pembinaan Pada Kader Pokja Kampung KB | 14.00-Selesai | Rumah Dataku | Anggota Pokja Kampung KB | Kader Pokja Kampung KB Dapat Mengerakan Masyarakat Dalam Memajukan Kampung KB Desa Gunung menang |  |
| 6 | Februari |  | Kunjungan Rumah BKL Dan Lansia | Melakukan Penyuluhan Perorangan | 13.30- Selesai | Rumah Warga | Anggota Kelompok BKL Dan Lansia | Agar Menjadi Lansia Aktif Dan Produktif |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : FEBRUARI

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 7 | Februari |  | Pembinaan Poktan BKB | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 13.00-Selesai | Kantor Desa Gunung menang | Kader Poktan BKB Desa Gunung menang | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 8 | Februari |  | Penyuluhan Massa PIK Remaja | Melakukan Penyuluhan Pada anggota pik R Tentang PUP |  | Desa Gunung menang | Anggota pik R | Mengurangi Maraknya Menikah Di Usia Anak Dan Pentingnya Pendidikan |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : MARET

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 1 | Maret |  | Pembinaan Poktan BKR | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKR | 14.00-Selesai | Kantor desa | Kader Poktan BKR  | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 2 | Maret |  | Analisis Dan Evaluasi PB-PA | Melakukan Analisis Dan Evaluasi Data Hasil Capaian Prog. Bangga Kecana | 10.00-Selesai | Rumah Dataku Desa Gunung menang | Data capaian PB Dan PA Tahun 2025 | Tersedianya Hasil Analisis Dan Evaluasi Capaian Prog. Bangga Kencana Desa Gunung menang |  |
| 3 | Maret |  | Penyuluhan Massa | Melakukan Penyuluhan Massa Pada Pngunjung Posyandu | 13.00-Selesai | Kantor desa | Ibu Hamil, PUS Belum Ber-KB Perserta KB Aktif Non MKJP | Sasaran Termotivasi Untuk Menjadi Peserta KB, Dan PA Dapat Mengunakan Alkon MKJP |  |
| 4 | Maret |  | Pembinaan Poktan BKB | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 14.00-Selesai | Kantor desa | Kader Poktan BKB  | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 5 |  Maret |  | Pembinaan Pokja Kampung KB | Melakukan Pembinaan Pada Kader Pokja Kampung KB | 14.00-Selesai | Rumah Dataku | Anggota Pokja Kampung KB | Kader Pokja Kampung KB Dapat Mengerakan Masyarakat Dalam Memajukan Kampung KB Desa Gunung menang |  |
| 6 | Maret |  | Kunjungan Rumah BKL Dan Lansia | Melakukan Penyuluhan Perorangan | 13.30- Selesai | Rumah Warga | Anggota Kelompok BKL Dan Lansia | Agar Menjadi Lansia Aktif Dan Produktif |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : MARET

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 7 | Maret |  | Pembinaan Poktan BKB | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 13.00-Selesai | Kantor Desa Gunung menang | Kader Poktan BKB Desa Gunung menang | Kader Poktan BKL Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 8 | Maret |  | Penyuluhan Massa PIK Remaja | Melakukan Penyuluhan Pada anggota Pik R Tentang PUP |  | Desa Gunung menang | Anggota Pik R | Mengurangi Maraknya Menikah Di Usia Anak Dan Pentingnya Pendidikan |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : APRIL

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 1 | April  |  | Pembinaan Poktan BKR | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKR | 14.00-Selesai | Kantor desa | Kader Poktan BKR Desa Gunung menang | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 2 | April |  | Analisis Dan Evaluasi PB-PA | Melakukan Analisis Dan Evaluasi Data Hasil Capaian Prog. Bangga Kecana | 10.00-Selesai | Rumah Dataku Desa Gunung menang | Data capaian PB Dan PA Tahun 2025 | Tersedianya Hasil Analisis Dan Evaluasi Capaian Prog. Bangga Kencana Desa Gunung menang |  |
| 3 |  April |  | Penyuluhan Massa | Melakukan Penyuluhan Massa Pada Pngunjung Posyandu | 13.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Ibu Hamil, PUS Belum Ber-KB Perserta KB Aktif Non MKJP | Sasaran Termotivasi Untuk Menjadi Peserta KB, Dan PA Dapat Mengunakan Alkon MKJP |  |
| 4 | April |  | Pembinaan Poktan BKB | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 14.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Kader Poktan BKB Desa Air Itam | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 5 | April |  | Pembinaan Pokja Kampung KB | Melakukan Pembinaan Pada Kader Pokja Kampung KB | 14.00-Selesai | Rumah Dataku | Anggota Pokja Kampung KB | Kader Pokja Kampung KB Dapat Mengerakan Masyarakat Dalam Memajukan Kampung KB Desa Gunung menang |  |
| 6 | April |  | Kunjungan Rumah BKL Dan Lansia | Melakukan Penyuluhan Perorangan | 13.30- Selesai | Rumah Warga | Anggota Kelompok BKL Dan Lansia | Agar Menjadi Lansia Aktif Dan Produktif |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : APRIL

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 7 | April |  | Pembinaan Poktan BKL | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 13.00-Selesai | Rumah Dataku Desa Gunung menang | Kader Poktan BKL  | Kader Poktan BKL Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 8 | April |  | Penyuluhan Massa PIK Remaja | Melakukan Penyuluhan Pada Anggota Pik R Tentang PUP |  | Desa Gunung menang | Seruruh anggota | Mengurangi Maraknya Menikah Di Usia Anak Dan Pentingnya Pendidikan |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : MEI

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 1 | Mei  |  | Pembinaan Poktan BKR | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKR | 14.00-Selesai | Posyandu desa Gunung menang | Kader Poktan BKR Desa Gunung menang | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 2 | Mei  |  | Analisis Dan Evaluasi PB-PA | Melakukan Analisis Dan Evaluasi Data Hasil Capaian Prog. Bangga Kecana | 10.00-Selesai | Rumah Dataku  | Data capaian PB Dan PA Tahun 2025 | Tersedianya Hasil Analisis Dan Evaluasi Capaian Prog. Bangga Kencana Desa Gunung menang |  |
| 3 | Mei |  | Penyuluhan Massa | Melakukan Penyuluhan Massa Pada Pngunjung Posyandu | 13.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Ibu Hamil, PUS Belum Ber-KB Perserta KB Aktif Non MKJP | Sasaran Termotivasi Untuk Menjadi Peserta KB, Dan PA Dapat Mengunakan Alkon MKJP |  |
| 4 | Mei |  | Pembinaan Poktan BKB | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 14.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Kader Poktan BKB Desa Air itam | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 5 | Mei  |  | Pembinaan Pokja Kampung KB | Melakukan Pembinaan Pada Kader Pokja Kampung KB | 14.00-Selesai | Rumah Dataku | Anggota Pokja Kampung KB | Kader Pokja Kampung KB Dapat Mengerakan Masyarakat Dalam Memajukan Kampung KB Desa Gunung menang |  |
| 6 | Mei  |  | Kunjungan Rumah BKL Dan Lansia | Melakukan Penyuluhan Perorangan | 13.30- Selesai | Rumah Warga | Anggota Kelompok BKL Dan Lansia | Agar Menjadi Lansia Aktif Dan Produktif |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : MEI

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 7 | Mei  |  | Pembinaan Poktan BKL | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKL | 13.00-Selesai | Kantor Desa Gunung menang | Kader Poktan BKL  | Kader Poktan BKL Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 8 | Mei  |  | Penyuluhan Massa PIK Remaja | Melakukan Penyuluhan  |  | Desa Gunung menang | Anggota pik remaja | Mengurangi Maraknya Menikah Di Usia Anak Dan Pentingnya Pendidikan |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : JUNI

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 1 | Juni |  | Pembinaan Poktan BKR | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKR | 14.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Kader Poktan BKR  | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 2 | Juni |  | Analisis Dan Evaluasi PB-PA | Melakukan Analisis Dan Evaluasi Data Hasil Capaian Prog. Bangga Kecana | 10.00-Selesai | Rumah Dataku  | Data capaian PB Dan PA Tahun 2025 | Tersedianya Hasil Analisis Dan Evaluasi Capaian Prog. Bangga Kencana Desa Gunung menang |  |
| 3 |  Juni |  | Penyuluhan Massa | Melakukan Penyuluhan Massa Pada Pngunjung Posyandu | 13.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Ibu Hamil, PUS Belum Ber-KB Perserta KB Aktif Non MKJP | Sasaran Termotivasi Untuk Menjadi Peserta KB, Dan PA Dapat Mengunakan Alkon MKJP |  |
| 4 | Juni |  | Pembinaan Poktan BKB | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 14.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Kader Poktan BKB  | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 5 | Juni |  | Pembinaan Pokja Kampung KB | Melakukan Pembinaan Pada Kader Pokja Kampung KB | 14.00-Selesai | Rumah Dataku | Anggota Pokja Kampung KB | Kader Pokja Kampung KB Dapat Mengerakan Masyarakat Dalam Memajukan Kampung KB Desa Gunung menang |  |
| 6 | Juni |  | Kunjungan Rumah BKL Dan Lansia | Melakukan Penyuluhan Perorangan | 13.30- Selesai | Rumah Warga | Anggota Kelompok BKL Dan Lansia | Agar Menjadi Lansia Aktif Dan Produktif |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : JUNI

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 7 | Juni |  | Pembinaan Poktan BKL | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKL | 13.00-Selesai | Rumah Dataku  | Kader Poktan BKL Desa Gunung menang | Kader Poktan BKL Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 8 | Juni |  | Penyuluhan Massa PIK Remaja | Melakukan Penyuluhan Pada anggota Pik R |  | Desa Gunung menang | Anggota pik r | Mengurangi Maraknya Menikah Di Usia Anak Dan Pentingnya Pendidikan |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : JULI

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 1 | Juli |  | Pembinaan Poktan BKR | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKR | 14.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Kader Poktan BKR  | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 2 | Juli |  | Analisis Dan Evaluasi PB-PA | Melakukan Analisis Dan Evaluasi Data Hasil Capaian Prog. Bangga Kecana | 10.00-Selesai | Rumah Dataku  | Data capaian PB Dan PA Tahun 2025 | Tersedianya Hasil Analisis Dan Evaluasi Capaian Prog. Bangga Kencana Desa Gunung menang |  |
| 3 | Juli |  | Penyuluhan Massa | Melakukan Penyuluhan Massa Pada Pngunjung Posyandu | 13.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Ibu Hamil, PUS Belum Ber-KB Perserta KB Aktif Non MKJP | Sasaran Termotivasi Untuk Menjadi Peserta KB, Dan PA Dapat Mengunakan Alkon MKJP |  |
| 4 | Juli |  | Pembinaan Poktan BKB | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 14.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Kader Poktan BKB Desa Air itam | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 5 | Juli |  | Pembinaan Pokja Kampung KB | Melakukan Pembinaan Pada Kader Pokja Kampung KB | 14.00-Selesai | Rumah Dataku | Anggota Pokja Kampung KB | Kader Pokja Kampung KB Dapat Mengerakan Masyarakat Dalam Memajukan Kampung KB Desa Gunung menang |  |
| 6 | Juli |  | Kunjungan Rumah BKL Dan Lansia | Melakukan Penyuluhan Perorangan | 13.30- Selesai | Rumah Warga | Anggota Kelompok BKL Dan Lansia | Agar Menjadi Lansia Aktif Dan Produktif |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : JULI

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 7 | Juli |  | Pembinaan Poktan BKL | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 13.00-Selesai | Rumah Dataku  | Kader Poktan BKL  | Kader Poktan BKL Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 8 | Juli |  | Penyuluhan Massa PIK Remaja | Melakukan Penyuluhan Pada anggota Pik R Tentang PUP |  | Desa Gunung menang | Anggota pik r | Mengurangi Maraknya Menikah Di Usia Anak Dan Pentingnya Pendidikan |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : AGUSTUS

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 1 | Agustus |  | Pembinaan Poktan BKR | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKR | 14.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Kader Poktan BKR  | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 2 | Agustus |  | Analisis Dan Evaluasi PB-PA | Melakukan Analisis Dan Evaluasi Data Hasil Capaian Prog. Bangga Kecana | 10.00-Selesai | Rumah Dataku  | Data capaian PB Dan PA Tahun 2025 | Tersedianya Hasil Analisis Dan Evaluasi Capaian Prog. Bangga Kencana Desa Gunung menang |  |
| 3 | Agustus |  | Penyuluhan Massa | Melakukan Penyuluhan Massa Pada Pngunjung Posyandu | 13.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Ibu Hamil, PUS Belum Ber-KB Perserta KB Aktif Non MKJP | Sasaran Termotivasi Untuk Menjadi Peserta KB, Dan PA Dapat Mengunakan Alkon MKJP |  |
| 4 | Agustus |  | Pembinaan Poktan BKB | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 14.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Kader Poktan BKB Desa Gunung menang | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 5 | Agustus |  | Pembinaan Pokja Kampung KB | Melakukan Pembinaan Pada Kader Pokja Kampung KB | 14.00-Selesai | Rumah Dataku | Anggota Pokja Kampung KB | Kader Pokja Kampung KB Dapat Mengerakan Masyarakat Dalam Memajukan Kampung KB Desa Gunung menang |  |
| 6 | Agustus |  | Kunjungan Rumah BKL Dan Lansia | Melakukan Penyuluhan Perorangan | 13.30- Selesai | Rumah Warga | Anggota Kelompok BKL Dan Lansia | Agar Menjadi Lansia Aktif Dan Produktif |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : AGUSTUS

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 7 | Agustus |  | Pembinaan Poktan BKL | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 13.00-Selesai | Rumah Dataku  | Kader Poktan BKL  | Kader Poktan BKL Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 8 | Agustus |  | Penyuluhan Massa PIK Remaja | Melakukan Penyuluhan Pada anggota Pik R Tentang PUP |  | Desa Gunung menang | Anggota pik r | Mengurangi Maraknya Menikah Di Usia Anak Dan Pentingnya Pendidikan |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : SEPTEMBER

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 1 | September |  | Pembinaan Poktan BKR | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKR | 14.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Kader Poktan BKR  | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 2 | September |  | Analisis Dan Evaluasi PB-PA | Melakukan Analisis Dan Evaluasi Data Hasil Capaian Prog. Bangga Kecana | 10.00-Selesai | Rumah Dataku  | Data capaian PB Dan PA Tahun 2025 | Tersedianya Hasil Analisis Dan Evaluasi Capaian Prog. Bangga Kencana Desa Gunung menang |  |
| 3 | September |  | Penyuluhan Massa | Melakukan Penyuluhan Massa Pada Pngunjung Posyandu | 13.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Ibu Hamil, PUS Belum Ber-KB Perserta KB Aktif Non MKJP | Sasaran Termotivasi Untuk Menjadi Peserta KB, Dan PA Dapat Mengunakan Alkon MKJP |  |
| 4 | September |  | Pembinaan Poktan BKB | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 14.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Kader Poktan BKB Desa Air itam | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 5 | September |  | Pembinaan Pokja Kampung KB | Melakukan Pembinaan Pada Kader Pokja Kampung KB | 14.00-Selesai | Rumah Dataku | Anggota Pokja Kampung KB | Kader Pokja Kampung KB Dapat Mengerakan Masyarakat Dalam Memajukan Kampung KB Desa Gunung menang |  |
| 6 | September |  | Kunjungan Rumah BKL Dan Lansia | Melakukan Penyuluhan Perorangan | 13.30- Selesai | Rumah Warga | Anggota Kelompok BKL Dan Lansia | Agar Menjadi Lansia Aktif Dan Produktif |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : AGUSTUS

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 7 | September |  | Pembinaan Poktan BKL | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 13.00-Selesai | Rumah Dataku  | Kader Poktan BKL  | Kader Poktan BKL Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 8 | September |  | Penyuluhan Massa PIK Remaja | Melakukan Penyuluhan Pada anggota Pik R Tentang PUP |  | Desa Gunung menang | Anggota pik r | Mengurangi Maraknya Menikah Di Usia Anak Dan Pentingnya Pendidikan |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : OKTOBER

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 1 | Oktober |  | Pembinaan Poktan BKR | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKR | 14.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Kader Poktan BKR  | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 2 | Oktober  |  | Analisis Dan Evaluasi PB-PA | Melakukan Analisis Dan Evaluasi Data Hasil Capaian Prog. Bangga Kecana | 10.00-Selesai | Rumah Dataku  | Data capaian PB Dan PA Tahun 2025 | Tersedianya Hasil Analisis Dan Evaluasi Capaian Prog. Bangga Kencana Desa Gunung menang |  |
| 3 | Oktober  |  | Penyuluhan Massa | Melakukan Penyuluhan Massa Pada Pngunjung Posyandu | 13.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Ibu Hamil, PUS Belum Ber-KB Perserta KB Aktif Non MKJP | Sasaran Termotivasi Untuk Menjadi Peserta KB, Dan PA Dapat Mengunakan Alkon MKJP |  |
| 4 | Oktober  |  | Pembinaan Poktan BKB | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 14.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Kader Poktan BKB Desa Air itam | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 5 | Oktober  |  | Pembinaan Pokja Kampung KB | Melakukan Pembinaan Pada Kader Pokja Kampung KB | 14.00-Selesai | Rumah Dataku | Anggota Pokja Kampung KB | Kader Pokja Kampung KB Dapat Mengerakan Masyarakat Dalam Memajukan Kampung KB Desa Gunung menang |  |
| 6 | Oktober  |  | Kunjungan Rumah BKL Dan Lansia | Melakukan Penyuluhan Perorangan | 13.30- Selesai | Rumah Warga | Anggota Kelompok BKL Dan Lansia | Agar Menjadi Lansia Aktif Dan Produktif |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : OKTOBER

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 7 | Oktober  |  | Pembinaan Poktan BKL | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 13.00-Selesai | Rumah Dataku  | Kader Poktan BKL  | Kader Poktan BKL Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 8 | Oktober  |  | Penyuluhan Massa PIK Remaja | Melakukan Penyuluhan Pada anggota Pik R Tentang PUP |  | Desa Gunung menang | Anggota pik r | Mengurangi Maraknya Menikah Di Usia Anak Dan Pentingnya Pendidikan |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : NOVEMBER

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 1 | November |  | Pembinaan Poktan BKR | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKR | 14.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Kader Poktan BKR  | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 2 | November |  | Analisis Dan Evaluasi PB-PA | Melakukan Analisis Dan Evaluasi Data Hasil Capaian Prog. Bangga Kecana | 10.00-Selesai | Rumah Dataku  | Data capaian PB Dan PA Tahun 2025 | Tersedianya Hasil Analisis Dan Evaluasi Capaian Prog. Bangga Kencana Desa Gunung menang |  |
| 3 | November |  | Penyuluhan Massa | Melakukan Penyuluhan Massa Pada Pngunjung Posyandu | 13.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Ibu Hamil, PUS Belum Ber-KB Perserta KB Aktif Non MKJP | Sasaran Termotivasi Untuk Menjadi Peserta KB, Dan PA Dapat Mengunakan Alkon MKJP |  |
| 4 | November |  | Pembinaan Poktan BKB | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 14.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Kader Poktan BKB Desa Air itam | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 5 | November |  | Pembinaan Pokja Kampung KB | Melakukan Pembinaan Pada Kader Pokja Kampung KB | 14.00-Selesai | Rumah Dataku | Anggota Pokja Kampung KB | Kader Pokja Kampung KB Dapat Mengerakan Masyarakat Dalam Memajukan Kampung KB Desa Gunung menang |  |
| 6 | November |  | Kunjungan Rumah BKL Dan Lansia | Melakukan Penyuluhan Perorangan | 13.30- Selesai | Rumah Warga | Anggota Kelompok BKL Dan Lansia | Agar Menjadi Lansia Aktif Dan Produktif |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : NOVEMBER

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 7 | November |  | Pembinaan Poktan BKL | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 13.00-Selesai | Rumah Dataku  | Kader Poktan BKL  | Kader Poktan BKL Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 8 | November |  | Penyuluhan Massa PIK Remaja | Melakukan Penyuluhan Pada anggota Pik R Tentang PUP |  | Desa Gunung menang | Anggota pik r | Mengurangi Maraknya Menikah Di Usia Anak Dan Pentingnya Pendidikan |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : DESEMBER

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 1 | Desember |  | Pembinaan Poktan BKR | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKR | 14.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Kader Poktan BKR  | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 2 | Desember |  | Analisis Dan Evaluasi PB-PA | Melakukan Analisis Dan Evaluasi Data Hasil Capaian Prog. Bangga Kecana | 10.00-Selesai | Rumah Dataku  | Data capaian PB Dan PA Tahun 2025 | Tersedianya Hasil Analisis Dan Evaluasi Capaian Prog. Bangga Kencana Desa Gunung menang |  |
| 3 | Desember |  | Penyuluhan Massa | Melakukan Penyuluhan Massa Pada Pngunjung Posyandu | 13.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Ibu Hamil, PUS Belum Ber-KB Perserta KB Aktif Non MKJP | Sasaran Termotivasi Untuk Menjadi Peserta KB, Dan PA Dapat Mengunakan Alkon MKJP |  |
| 4 | Desember |  | Pembinaan Poktan BKB | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 14.00-Selesai | Kantor desa Gunung menang | Kader Poktan BKB Desa Gunung menang | Kader Poktan BKB Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 5 | Desember |  | Pembinaan Pokja Kampung KB | Melakukan Pembinaan Pada Kader Pokja Kampung KB | 14.00-Selesai | Rumah Dataku | Anggota Pokja Kampung KB | Kader Pokja Kampung KB Dapat Mengerakan Masyarakat Dalam Memajukan Kampung KB Desa Gunung menang |  |
| 6 | Desember |  | Kunjungan Rumah BKL Dan Lansia | Melakukan Penyuluhan Perorangan | 13.30- Selesai | Rumah Warga | Anggota Kelompok BKL Dan Lansia | Agar Menjadi Lansia Aktif Dan Produktif |  |

**RENCANA KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA KAMPUNG KB DESA GUNUNG MENANG**

TAHUN : 2025

BULAN : DESEMBER

DESA BINAAN : GUNUNG MENANG

KECAMATAN : PENUKAL

KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET  |
| 7 | Desember |  | Pembinaan Poktan BKL | Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Pada Kader Poktan BKB | 13.00-Selesai | Rumah Dataku  | Kader Poktan BKL  | Kader Poktan BKL Dapat Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dan Pencatatan Dengan Baik Dan Benar |  |
| 8 | Desember |  | Penyuluhan Massa PIK Remaja | Melakukan Penyuluhan Pada anggota Pik R Tentang PUP |  | Desa Gunung menang | Anggota pik r | Mengurangi Maraknya Menikah Di Usia Anak Dan Pentingnya Pendidikan |  |