## Table 1
RENCANA KERJA TAHUNAN PROGRAM BANGGA KENCANA PENYULUH KB TAHUN 2025
NO | NAMA KEGIATAN | OUTPUT | TARGET |  | WAKTU PELAKSANAAN
1 | Menyusun rencana kerja Program Bangga Kencana di wilayah binaan (Kelurahan Selomerto) | Jumlah dokumen rencana kerja tahunan | 1 Dokumen |  | 1 Bulan
2 | Melakukan fasilitasi terlaksananya peningkatan pelayanan KB pasca persalinan | Jumlah akseptor pasca persalinan | 75 PUS |  | 12 Bulan
3 | Menyusun data sasaran pelayanan KB (PUS Unmetneed) | Jumlah PUS Unmetneed BNBA yang mendapatkan pelayanan | 120 PUS |  | 1 Bulan
4 | Melakukan advokasi ke tokoh formal di tingkat kecamatan | Laporan hasil kesepakatan | 12 Laporan |  | 12 Bulan
| Menyusun rancangan/ usulan Program Bangga Kencana melalui musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa | Laporan hasil Musrenbang tingkat desa | 7 Laporan |  | 1 Bulan
6 | Menyusun dokumen perencanaan kegiatan pelayanan KB pada setiap momentum di Kelurahan Selomerto | Jumlah jadwal pelayanan KB momentum strategis | 1 Dokumen Jadwal |  | 1 Bulan
7 | Melakukan konseling pelayanan KB Pria | Jumlah PUS yang di konseling | 15 PUS |  | 12 Bulan
8 | Melakukan fasilitasi tersedianya data stunting dan pendampingan TPK tingkat Kelurahan Selomerto | Data pendampingan TPK tingkat kecamatan | 12 Laporan |  | 12 Bulan
9 | Melakukan fasilitasi terlaksananya rakor tingkat kecamatan/ minilokakarya kecamatan/ desa | Jumlah dokumen hasil kegiatan mekop | 12 Kegiatan |  | 12 Bulan
10 | Melakukan fasilitasi tersedianya data Tim Pendamping Keluarga yang tercatat di SIGA | Jumlah data TPK berdasarkan K/0/TPK | 60 Tim |  | 12 Bulan
11 | Melakukan pendampingan edukasi materi pesan inti substansi GenRe di PIK R dan BKR dan terlapor setiap bulan di R/I/PIK R dan R/I/BKR SIGA | Jumlah PIK R dan BKR yang mendapatkan pendampingan edukasi materi pesan inti substansi GenRe dan tercatat di R/I/PIK R dan R/I/BKR | 12 Laporan |  | 12 Bulan
12 | Melakukan fasilitasi tersedianya data kelompok PIK R dan BKR di Kelurahan Selomerto | Jumlah kelompok PIK R dan BKR yang terdaftar di SIGA | 1o Laporan |  | 12 Bulan
13 | Melakukan pembinaan pada kelompok PIK R | Jumlah laporan pembinaan PIK R | 12 Laporan |  | 12 Bulan
14 | Melakukan fasilitasi terbentuknya PPKS/ Satya Gatra tingkat kecamatan | Jumlah PPKS/ Satya Gatra tingkat kecamatan | 1 Kelompok |  | 1 Bulan
15 | Melakukan fasilitasi keluarga yang akan mengakses PPKS/ Pelayanan PPKS/ Satya Gatra | Laporan PPKS/ Satya Gatra | 60 Keluarga |  | 12 Bulan
16 | Meningkatkan klasifikasi PPKBD di Kelurahan Selomerto | Jumlah PPKBD yang teregistrasi di SIGA | 7 Laporan |  | 12 Bulan
17 | Melaksanakan updating data faskes di Kelurahan Selomerto | Jumlah faskes yang terupdate pada K/0/KB SIGA | 2 K/0/KB |  | 1 Bulan
18 | Melaksanakan pencatatan pelaporan pelayanan KB di faskes setiap bulan | Jumlah laporan capaian R/I/KB melalui SIGA | 24 Laporan |  | 12 Bulan
19 | Melaksanakan pencatatan pelaporan pembangunan keluarga setiap bulan di Kelurahan Selomerto | Rekapitulasi hasil laporan R/I/POKTAN tingkat kecamatan melalui SIGA | 12 Dokumen |  | 12 Bulan
20 | Meningkatkan kemampuan ibu hamil dan keluarga baduta dalam melaksanakan 1000 HPK | Jumlah ibu hamil dan keluarga baduta yang mendapatkan KIE 1000 HPK | 70 Keluarga |  | 12 Bulan
21 | Meningkatkan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak dalam rangka pembentukan karakter | Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan tumbuh kembang balita dan anak dalam rangka pembentukan karakter | 70 Keluarga |  | 12 Bulan
22 | Melaksanakan kegiatan pendampingan pendewasaan usia perkawinan dan PKBR di kelompok PIK R dan BKR Kelurahan Selomerto | Jumlah PIK R dan BKR yang mendapatkan pendampingan PUP dan PKBR | 3 Laporan Kegiatan |  | 12 Bulan
23 | Meningkatkan kemampuan anggota kelompok BKL dalam pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh | Jumlah anggota BKL yang mendapatkan promosi pelayanan ramah lansia | 60 Keluarga |  | 12 Bulan
24 | Melakukan fsilitasi terbentuknya kelompok UPPKA di Kampung KB Desa Galuhtimur dan Desa Watujaya | Jumlah dokumen pembentukan kelompok UPPKA | 2 Kelompok |  | 1 Bulan
25 | Melaksanakan pembinaan kelompok UPPKA di Kampung KB Desa Galuhtimur dan Desa Watujaya | Jumlah laporan pembinaan kelompok UPPKA | 12 Laporan |  | 12 Bulan
26 | Menyusun dokumen perencanaan dan jadwal kegiatan kampung KB di Desa Kutamendala, Desa Kutayu, Desa Tanggeran, Desa Galuhtimur dan Desa Purbayasa | Dokumen RKM (Rencana Kegiatan Masyarakat) Kampung KB | 5 Dokumen |  | 1 Bulan
27 | Melaksanakan sosialisasi di kampung KB di Desa Kutamendala, Desa Kutayu, Desa Tanggeran, Desa Galuhtimur dan Desa Purbayasa | Peserta yang mendapatkan sosialisasi | 100 Orang |  | 12 Bulan
28 | Menyusun dan menyediakan dokumen monev kegiatan kampung KB secara lengkap di Desa Kutamendala, Desa Kutayu, Desa Tanggeran, Desa Galuhtimur dan Desa Purbayasa | Dokumen monev kegiatan di Kampung KB | 5 Dokumen |  | 12 Bulan
29 | Melaksanakan laporan kegiatan kampung KB melalui website kampung KB | Laporan kegiatan kampung KB melalui website | 12 Laporan |  | 12 Bulan
30 | Melaksanakan pemantauan ketersediaan alat obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan di Kelurahan Selomerto | Laporan analisa kebutuhan alkon faskes | 24 Laporan |  | 12 Bulan
31 | Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting di Kampung KB Desa Kutamendala, Desa Kutayu, Desa Tanggeran, Desa Galuhtimur dan Desa Purbayasa | Jumlah laporan kegiatan fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting | 5 Laporan |  | 12 Bulan
32 | Melaksanakan pelayanan KB di tingkat faskes dalam rangka penurunan stunting | Jumlah laporan pelayanan KB pasca salin di faskes | 24 Laporan |  | 12 Bulan
33 | Melakukan fasilitasi pelaksanaan pendampingan ibu hamil dan ibu pasca salin di Kelurahan Selomerto | Jumlah laporan pendampingan ibu hamil dan ibu pasca salin | 12 Laporan |  | 12 Bulan
34 | Melaksanakan kampanye percepatan penurunan stunting di Kelurahan Selomerto | Jumlah laporan kegiatan kampanye percepatan penurunan stunting | 3 Laporan | 12 Bulan