**RENCANA KERJA MASYARAKAT**

**KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS BONTO-BONTOA KELURAHAN BONTO-BONTOA**

**TAHUN 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN KEGIATAN** | **PENANGGUNG JAWAB** | **SASARAN KEGIATAN** | **PIHAK YANG TERKAIT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** | **KET** |
| **I** | **Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan** | | | | | | |
| 1 | Pelayanan Pencatatan  Kelahiran ,Kematiam Dan Perkawinan | Penyedia Data Administrasi Dan Kependudukan | Masyarkat | Dukcapil | Jan-Des | APBD |  |
| 2 | Pelayanan Penertiban Dokumen Kependudukan,Kartu Keluarga,Akte Kelahiran Dan KTP | Penyedia Data Administrasi Dan Kependudukan | Masyarakat | Dukcapil | Jan- Des | APBD |  |
| 3 | Pemutakhiran Data Basis Keluarga Indonesia | PPKBD Dan SUB PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa  PKK  Tokoh Masyarakat | Okt-Des | BOKB |  |
| 4 | Pelaporan Data Dan Capaian Program Dalam Website KKB | Sekretaris KKB/Rumah Data/Poktan/PIK R | Seluruh Kegiatan Dan Capaian KKB | PKB/PLKB | Jan-Des | - |  |
| 5 | Pemutakhiran Data Keluarga Beresiko Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting(KRS) | Kader Posyandu  PPKBD SUB  NakesPuskemas | Juni-Juli | Swadaya |  |
| 6 | Pemutakhiran Data Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Pebruari Dan Agustus | Dinkes |  |
| **II** | **Perubahan Perilaku** | | | | | | |
| 1 | Pendampingan TPK | TPK Kelurahan Bontoramba | Keluarga Beresiko Stunting | OPD KB | Juli | APBD |  |
| 2 | Sosialisasi 1000 HPK | Puskesmas/PLKB | Masyarakat | Remaja Putri Dan Bumil | Jan- Des | APBD |  |
| 3 | Edukasi Pembagian Tablet Tambah Darah Bagi Remaja | Puskesmas,PKB  PLKB | Remaja Putri Dan Bumil | Puskesmas OPD KB | Agustus | APBD |  |
| 4 | Sosialisasi Penyuluhan Penanganan Dan Pencegahan Stunting | TPK PKB/PLKB | Masyarakat | Puskesmas OPDKB | Agustus | Swadaya |  |
| 5 | Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat | Petugas Promkes | Masyarakat | Puskesmas | Sept | APBD |  |
| 6 | Edukasi/Konseling Pra Nikah Bagi Calon Pengantin | Bidan Penyuluh | Calon Pengantin | Puskesmas OPD KB | Jan-Des | Swadaya |  |
| 7 | Edukasi Bahaya Merokok | Tim TPK | Masyarakat | Puskesmas OPD KB | Jan- Des | Swadaya |  |
| 8 | Gerakan Cinta Baca Alquran | PKB/PLKB | Masyarakat | OPD Dan Kemenag | Jan-Des | Swadaya |  |
| 9 | Survei STBM | Tim Sanitasi Puskesmas | Masyarakat | DINKES  Puskesmas | Jul-Des | Swadaya |  |
| **III** | **Pelayanan dan Rujukan** | | | | | | |
| 1 | Pemberian Makanan Tambahan(PMT) Lokal | Kader Posyandu Kader DASHAT | Anak Beresiko Stunting | DASHAT | Jan-Des | APBD |  |
| 2 | Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Remaja | TPK Bidan Desa | Catin Bumil | Posyandu Puskesmas | Jan-Des | APBD |  |
| 3 | Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting  ( GENTING ) | TPK Kader DASHAT | Keluarga Beresiko Stunting | OPD KB | Jan-Des | Swaday |  |
| 4 | Pendampingan Akseptor KB | PPKBD Dan SUB PPKBD | PUS | Puskesmas OPD KB | Jan-Des | APBD |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Penerima Bantuan Modal Dan Pendampingan Bagi KPM | Seksi Pelayanan | Keluarga Rawan Dan Keluarga Miskin | Pendamping KPM | Okt-Des | APBN |  |
| 6 | Layanan KB Pasca Salim | IMP,PKB/PLKB | PUS | Bidan Puskesmas | Jan-Des | APBN |  |
| 7 | Pemberian Bantuan Pada Keluarga MiskinEkstrim | Orang Tua Asuh | Miskin Ekstrim | DINSOS | Mar-Mei | APBD |  |
| 8 | Dapur Sehat Atasi Stunting ( DASHAT ) | PPKBD SUB PPKBD Tim TPK | Keluarga Beresiko Stunting | OPD KB | Jan-Des | Swadaya |  |
| 9 | Pendampingan Catin Ke Fasyankes Untuk Mendapatkan Pelayanan | Tim TPK | Calon Pengantin | Puskesmas OPD KB | Jan-Des | APBD |  |
| 10 | Pemantauan Pertumbuhan Dan Perkembangan Balita | Bides,Kader Posyandu | Keluarga Yang Memiliki Balita | Puskesmas OPD KB | Jan-Des | APBD |  |
| 11 | Pemberian Obat Cacing Dan Vitamin A Di Posyandu | Bidan TPG | Balita | DINKES Puskesmas | Februari  Agustus | APBD |  |
| 12 | Pemeriksaan Jentik Nyamuk Dan Pemberian Abatesan | Seksi Pelayanan | Masyarakat | Puskesmas | Juli | APBD |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **Penataan Lingkungan** | | | | | | |
| 1 | Kegiatan Kerja Bhakti Atau Kegiatan Annakasi | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga | Toma ,Toga PKK | Setiap Sabtu Dan Minggu | Swadaya |  |

Bonto-Bontoa, 02 Januari 2025

Mengetahui

LURAH BONTO-BONTOA KETUA POKJA KAMPUNG KB

BONTO-BONTOA

H.ABD AZIS B,SE DRA.HJ.ST.NURASIAH

NIP. 19731206 200005 1 001