**RENCANA KERJA MASYARAKAT**

**KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS BONTO-BONTOA KELURAHAN BONTO-BONTOA**

**TAHUN 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN KEGIATAN** | **PENANGGUNG JAWAB** | **SASARAN KEGIATAN** | **PIHAK YANG TERKAIT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** | **KET** |
| **I** | **Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan** |
| 1 |  Pelayanan Pencatatan Kelahiran ,Kematiam Dan Perkawinan |  Penyedia Data Administrasi Dan Kependudukan |  Masyarkat |  Dukcapil |  Jan-Des |  APBD |   |
| 2 | Pelayanan Penertiban Dokumen Kependudukan,Kartu Keluarga,Akte Kelahiran Dan KTP  |  Penyedia Data Administrasi Dan Kependudukan |  Masyarakat |  Dukcapil | Jan- Des |  APBD |   |
| 3 |  Pemutakhiran Data Basis Keluarga Indonesia |  PPKBD Dan SUB PPKBD |  Seluruh Keluarga |  Kepala DesaPKKTokoh Masyarakat | Okt-Des  |  BOKB  |   |
| 4 |  Pelaporan Data Dan Capaian Program Dalam Website KKB |  Sekretaris KKB/Rumah Data/Poktan/PIK R |  Seluruh Kegiatan Dan Capaian KKB |  PKB/PLKB |  Jan-Des |  - |   |
| 5 |  Pemutakhiran Data Keluarga Beresiko Stunting |  Tim Pendamping Keluarga |  Keluarga Resiko Stunting(KRS) |  Kader PosyanduPPKBD SUBNakesPuskemas |  Juni-Juli |  Swadaya |   |
| 6 | Pemutakhiran Data Stunting  | Tim Pendamping Keluarga  |  Keluarga Resiko Stunting |  Kader Posyandu Nakes Puskesmas |  Pebruari Dan Agustus |  Dinkes |   |
| **II** | **Perubahan Perilaku** |
| 1 |  Pendampingan TPK | TPK Kelurahan Bontoramba  |  Keluarga Beresiko Stunting |  OPD KB |  Juli |  APBD |   |
| 2 | Sosialisasi 1000 HPK  |  Puskesmas/PLKB | Masyarakat  |  Remaja Putri Dan Bumil |  Jan- Des |  APBD |   |
| 3 | Edukasi Pembagian Tablet Tambah Darah Bagi Remaja  |  Puskesmas,PKBPLKB |  Remaja Putri Dan Bumil |  Puskesmas OPD KB |  Agustus |  APBD |   |
| 4 | Sosialisasi Penyuluhan Penanganan Dan Pencegahan Stunting  |  TPK PKB/PLKB |  Masyarakat |  Puskesmas OPDKB |  Agustus  |  Swadaya |   |
| 5 |  Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat |  Petugas Promkes |  Masyarakat |  Puskesmas |  Sept |  APBD |   |
| 6 | Edukasi/Konseling Pra Nikah Bagi Calon Pengantin  |  Bidan Penyuluh |  Calon Pengantin |  Puskesmas OPD KB |  Jan-Des |  Swadaya |   |
| 7 |  Edukasi Bahaya Merokok |  Tim TPK |  Masyarakat |  Puskesmas OPD KB |  Jan- Des |  Swadaya |   |
| 8 |  Gerakan Cinta Baca Alquran |  PKB/PLKB |  Masyarakat |  OPD Dan Kemenag |  Jan-Des |  Swadaya |   |
| 9 |  Survei STBM |  Tim Sanitasi Puskesmas |  Masyarakat |  DINKESPuskesmas |  Jul-Des |  Swadaya |   |
| **III** | **Pelayanan dan Rujukan** |
| 1 |  Pemberian Makanan Tambahan(PMT) Lokal |  Kader Posyandu Kader DASHAT |  Anak Beresiko Stunting |  DASHAT |  Jan-Des |  APBD |   |
| 2 |  Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Remaja |  TPK Bidan Desa |  Catin Bumil |  Posyandu Puskesmas |  Jan-Des |  APBD |   |
| 3 |  Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting( GENTING ) |  TPK Kader DASHAT |  Keluarga Beresiko Stunting |  OPD KB |  Jan-Des |  Swaday |   |
| 4 |  Pendampingan Akseptor KB |  PPKBD Dan SUB PPKBD |  PUS | Puskesmas OPD KB  |  Jan-Des |  APBD |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  Penerima Bantuan Modal Dan Pendampingan Bagi KPM |  Seksi Pelayanan |  Keluarga Rawan Dan Keluarga Miskin |  Pendamping KPM |  Okt-Des |  APBN |   |
| 6 | Layanan KB Pasca Salim |  IMP,PKB/PLKB |  PUS |  Bidan Puskesmas |  Jan-Des |  APBN |   |
| 7 |  Pemberian Bantuan Pada Keluarga MiskinEkstrim |  Orang Tua Asuh |  Miskin Ekstrim |  DINSOS |  Mar-Mei |  APBD |   |
| 8 |  Dapur Sehat Atasi Stunting ( DASHAT ) |  PPKBD SUB PPKBD Tim TPK |  Keluarga Beresiko Stunting |  OPD KB |  Jan-Des |  Swadaya |   |
| 9 |  Pendampingan Catin Ke Fasyankes Untuk Mendapatkan Pelayanan |  Tim TPK |  Calon Pengantin |  Puskesmas OPD KB |  Jan-Des |  APBD |   |
| 10 |  Pemantauan Pertumbuhan Dan Perkembangan Balita |  Bides,Kader Posyandu |  Keluarga Yang Memiliki Balita |  Puskesmas OPD KB |  Jan-Des |  APBD |   |
| 11 | Pemberian Obat Cacing Dan Vitamin A Di Posyandu  | Bidan TPG  |  Balita |  DINKES Puskesmas |  FebruariAgustus |  APBD |   |
| 12 |  Pemeriksaan Jentik Nyamuk Dan Pemberian Abatesan |  Seksi Pelayanan  |  Masyarakat |  Puskesmas |  Juli |  APBD |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |
| **IV** | **Penataan Lingkungan** |
| 1 | Kegiatan Kerja Bhakti Atau Kegiatan Annakasi  |  Seksi Penata Lingkungan |  Seluruh Warga |  Toma ,Toga PKK |  Setiap Sabtu Dan Minggu |  Swadaya |   |

 Bonto-Bontoa, 02 Januari 2025

Mengetahui

LURAH BONTO-BONTOA KETUA POKJA KAMPUNG KB

 BONTO-BONTOA

H.ABD AZIS B,SE DRA.HJ.ST.NURASIAH

NIP. 19731206 200005 1 001