## tegalreja update
STATUS RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB "GADIS"KELURAHAN TEGALREJA KECAMATAN CILACAP SELATAN
TAHUN 2023
: Rencana
: Kegiatan Rutin Tiap Bulan / Dlm proses
: Selesai
NO | USULAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN | PIHAK YANG TERKAIT | WAKTU | SUMBER DANA | STATUS
A. | RENCANA KERJA PENGEMBANGAN KAMPUNG KB TINGKAT KELURAHAN (CoE)
1 | Pengembangan display Pra Koperasi"GADIS" | PKB,Lurah, Pokja | Masyarakat sekelurahan | Kelurahan | Mei | Swadaya
2 | Pemantapan 8 Fungsi Keluarga bagi Kader IMP Ketua RW, PKK dan TOMA | PKB,Lurah, Pokja | Semua Ketua RW, PKK dan Toma | OPD KB, Kecamatan | Januari | BOKB | 8 Januari
3 | Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas KBPPPA Cilacap terkait pengembangan Kampung KB dan RKM Th. 2023 | PKB,Lurah, Pokja | Kepala Dinas dan Kepala Bidang | OPD KB | Januari | Swadaya | 18 Januari
4 | Audiensi dengan Bupati/ Wakil Bupati Cilacap perihal Pengembangan Kampung KB "GADIS" | Pokja Kampung KB "GADIS" | Bupati/ Wakil Bupati | OPD KB | Oktober | Swadaya
5 | Up Date RKM Kampung KB "GADIS" Tingkat Kelurahan untuk Tahun 2023 | PKB,Lurah, Pokja | 8 Koordinator Seksi Kampung KB | Kelurahan | Januari | BOKB | 12 Januari
6 | Pemantapan Pokja Kampung KB "GADIS" Tk. Kelurahan | PKB,Pokja | Pokja yang aktif | Kelurahan | April | BOKB | 11 Januari
7 | Study Banding Pokja "GADIS" ke UMKM Yogyakarta | PKB,Lurah, Pokja | Pokja dan keluarga | OPD KB,CSR Pertamina | Pebruari | CSR | 4 Maret
8 | Rakor Bangga Kencana Tingkat Kelurahan | PKB,Lurah, Pokja | Kader IMP se Kelurahan | OPD KB | Setiap Bulan | APBD | 1 Maret
9 | Perawatan Gapura Kampung KB di Jln Protokol | Pokja Kampung KB "GADIS" | Masyarakat | Kelurahan, Pokja | Januari | Swadaya | 5 Januari
10 | Pengadaan pelatihan dan modal Pra Koperasi GADIS | Pokja Kampung KB "GADIS" | Pengurus Pra Koperasi | Kelurahan, CSR Pertamina | Mei | CSR | 10 Januari
B | UPAYA PENINGKATAN CAKUPAN KB
1 | Sosialisasi Program Bangga Kencana melalui Posyandu | Koord Seksi Reproduksi, PPKBD | PUS RW 1 s.d 10 | OPD KB, Puskesmas, PLKB, Kader IMP | Pebruari | Swadaya | 2 Pebruari
2 | Pelayanan KB MKJP Gratis | Koord. Seksi Reproduksi, PPKBD | PUS yang belum mengikuti KB | OPD KB, Aisyiyah, Muslimat, Puskesmas, PLKB,Pokja | Sesuai moment | APBD | 28 Pebruari
3 | Konseling KB MKJP bagi :
| a. Akseptor Non MKJP | Koord. Seksi Reproduksi, PPKBD | Akseptor Non MKJP se Kelurahan | PLKB,Bidan, Pokja, Kader IMP | Februari | Swadaya
| b. PUS Belum ber KB | Koord. Seksi Reproduksi, PPKBD | PUS belum ber KB se Kelurahan | PLKB,Bidan, Pokja, Kader IMP | Januari | Swadaya | 2 Januari
| c. Ibu Hamil | Koord. Seksi Reproduksi, PPKBD | Ibu Hamil se Kelurahan | PLKB,Bidan, Pokja, Kader IMP | Januari | Swadaya | 6 Januari
4 | Konseling Berimbang Bagi Calon Peserta KB MKJP | Koord. Seksi Reproduksi, PPKBD | Calon peserta KB MKJP | Bikor KKB I | Januari | Swadaya | 9 Januari
5 | Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Balita | Koord seksi pendidikan | Ibu Balita | Puskesmas, PLKB,Pokja | Januari | Swadaya | 16 Januari
6 | Pertemuan Rutin kelompok BKB | Koord seksi pendidikan | Keluarga Baita | Puskesmas, PLKB, Pokja | Maret | Swadaya | 7 Pebruari
7 | Pembinaan Ketahanan Keluarga (BKR) | Koord seksi pendidikan | Keluarga Remaja | Puskesmas, Lurah, PLKB, Pokja | Maret | ADK
8 | Pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB) | Koord seksi pendidikan | Keluarga Balita | Puskesmas, PLKB, Pokja | Maret | Swadaya
9 | Pembinaan Ketahanan Keluarga (BKL) | Koord seksi pendidikan | Keluarga Lansia | Puskesmas, PLKB, Pokja | Maret | BO KB | 4 Pebruari
10 | Pembinaan PIK-R ( GenRe) | Koord seksi reproduksi,pendidikan | Remaja | CSR, PLKB, Pokja | Maret | ADK
11 | Peningkatan Kapasitas Kader BKR | Koord seksi pendidikan | Kader BKR | Puskesmas, PLKB, Pokja | Januari | Swadaya | 9 Pebruari
12 | Pertemuan Pengurus BKL | Koord. seksi pendidikan | Pengurus BKL | Puskesmas, PLKB, Pokja | Maret | Swadaya | 1 Maret
13 | Rapat Koordinasi Pengurus Kampung KB | Pokja | Pengurus Kampung KB | PLKB, Pokja | Januari | BO KB | 22 Pebruari
14 | Pelatihan/Sos Prog. Bangga Kencana (PUP) bagi Remaja | Koord. seksi pendidikan | Remaja | PLKB, Pokja, PKK | November | Swadaya
15 | Bazzar Petanik ( Pegiat Tanaman Hidroponik ) | Koord. seksi ekonomi dan Lingkungan | Petanik | CSR, Pokja | Oktober | Swadaya | 12 Pebruari
16 | Peningkatan Wawasan bagi perwakilan PIK- R Kampung KB Tegalreja untuk mengikuti workshop Narkoba | Koord.seksi Pendidikan, Ket PIK-R | Perwakilan rmaja PIK-R RW 4,5, 6 | PLKB, Pokja | September | BNN
17 | Pembinaan remaja :
| a. Digital Marketing bagi remaja | Koord. seksi pendidikan, ekonomi | Remaja | PLKB, Pokja, | Juni | PT SBI (CSR)
| b. Gizi Remaja Pencegahan Stunting | Koord. seksi pendidikan | Remaja | Puskesmas, Fas, Pokja, | November | Swadaya
| c. Penyuluhan Substansi GenRe | Koord. seksi pendidikan | Remaja | PLKB, Fas, Pokja, | Agustus | ADK
| d. Donor Darah remaja | Koord. seksi pendidikan, Cinta K | Remaja | PLKB, Fas, Pokja, | Maret | Swadaya
| e. Mengikuti Lomba (Pemilihan Duta GenRe) | Koord Seksi Pendidikan | Remaja PIK-R | PLKB, Pokja | Maret | Swadaya
| f. Pembentukan Posyandu Remaja | Koord. seksi pendidikan | Remaja | PLKB, Lurah, Pokja, CSR | Desember | CSR
| g. Anak dan Remaja berbudaya dan Berencana | Koord. seksi pendidikan | Remaja | PLKB, Fas, Pokja, OPD KB | Oktober | ADK
18 | Konseling MKJP oleh Kader Motivator KB, Kader IMP dari Seksi reproduksi pada kegiatan :
| a. POSYANDU | Koord. seksi reproduksi, Kader | Ibu Baita dan Ibu Hamil | Bidan, Fas, Pokja | Februari | Swadaya | 3 Pebruari
| b. Pertemuan Kelompok PKK RW | Koord. seksi reproduksi, Kader | PUS Rw dan Kader | Bidan, Fas, Pokja,PKK | Februari | Swadaya | 7 Pebruari
| c. Pertemuan Kelompok PKK RT | Koord. seksi reproduksi, Kader | PUS RT dan Kader | Bidan, Fas, Pokja,PKK | Februari | Swadaya | 10 Pebruari
| d. Pertemuan Kelompok PKK Dasawisma | Koord. seksi reproduksi, Kader | PUS Dasawisma | Bidan, Fas, Pokja,PKK | Februari | Swadaya | 11 Pebruari
19 | Penjaringan Akseptor KB MKJP untuk mengikuti Pelayanan KB dalam rangka Harlah Muslimat NU, Aisyiyah HUT Kab. Cilacap | Koord. seksi reproduksi, Kader | PUS belum ber KB dan Akseptor Non MKJP | Puskesmas, Fas, Tim Pokja, Motivator KB | Februari-April | Swadaya | 26 Pebruari
20 | Pemutakhiran data ibu hamil dan ibu hamil KEK | Koord. seksi reproduksi dan PPKBD | Keluarga balita | Pokja dan Puskesmas | Pebruari-Mei |  | 16 Pebruari
Swadaya
21 | Pembuatan Peta KS 2023 | Koord. seksi reproduksi, Kader IMP | Data Keluarga | PLKB, Pokja | September | Swadaya
22 | On Linne Rumah Data di Kampung KB | Pengurus Rumah Data | Data dan kegiatan "GADIS" | Pokja,PLKB, Fasi | September | Swadaya
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Sedekah Sampah | Koordinator Seksi Lingkungan | Warga 10 RW | CSR Pertamina, DLH, Pokja | Maret | CSR Pertamina
2 | Kerja bakti massal di RW 03, 04, 05, 06, 09 | Koor. seksi lingkungan | Warga | Fas, Pokja,Ketua RT/RW, Kaling | Maret | Swadaya
3 | Sosialiisasi gerakan anti buang sampah sembarangan | Koor. seksi lingkungan | Warga Tegalreja | DLH, TP PKK, Kotaku | Agustus | Swadaya
4 | Pelatihan lanjutan hidroponik | Koor. \eksi lingkungan | Warga Tegalreja | DLH, TP PKK, Kotaku, CSR | Juli | Swadaya
5 | Sosialisasi DASHAT | Koord. Seksi perlindungan, pendidikan, lingkungan | Poktan Tri bina | Puskesmas, PLKB,Fas,Pokja | Februari | ADK | 23 Pebruari
6 | Gerakan Penanaman Pohon Produktif | Koord. seksi Lingkungan | Tim Pokja,Warga | Dinas Pertanian,Fas, Pokja, | Juni | Swadaya
7 | Pelatihan dan bantuan PETANIK MELON | Koord. seksi Lingkungan, ekonomi | PETANIK | CSR | September | APBD
8 | Pelatihan Lanjutan Pembuatan Kompos | Koord. seksi Lingkungan, ekonomi | Pengurus Bang Sampah | DLH, TP PKK, Kotaku, CSR | April | CSR Pertamina
9 | Pembangunan TPS | Koord seksi lingkungan, perlindun | TPS RW 07 | CSR Pertamina | April | CSR Pertamina
10 | Sosialisasi Limbah menjadi kerajinan | Koord. seksi Lingkungan, ekonomi | Tim Pokja & Warga | Direktur Bank Sampah, Pokja | September | Swadaya
11 | Pembuatan Work Shop | Tim Pokja | Tim Pokja | CSR, DLH | Juni | CSR Pertamina
D | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Balita dan penjaringan ibu hamil resiko stunting | Koord. seksi Reproduksi, PPKBD | Balita | Puskesmas, PLKB,Fas, | Setiap bulan | Puskesmas | 5 Januari
2 | Peningkatan gizi Balita, Ibu Hamil, Buteki, dan TB | Koord. seksi Cinta Kasih | Keluarga Balita di Posyandu | Pokja, Kelurahan, Puskesmas | Januari | Puskesmas | 6 Januari
3 | Penjaringan Vaksin bagi Ibu Hamil | Koord. seksi reproduksi, IMP | Keluarga balita | Bidan, Pokja, PKB,Fas, PKK | Februari | Swadaya | 3 Pebruari
4 | Pengembangan Hidroponik,Pengolahan gizi ibu dan anak | Koord. Seksi pendidikan | Kader IMP se Kelurahan | CSR Pertamina, Puskesmas | Agustus | CSR Pertamina
5 | Lomba DASHAT bahan hidroponik | Koord. seksi Cinta, perlindungan | Kader IMP se Kelurahan | CSR Pertamina, Puskesmas | September | CSR Pertamina
6 | Penyuluhan kesehatan Lansia dan pengadaan sarana kesehatan bagi KADER | Koord. Seksi reproduklsi, PPKBD | Warga masyarakat | Pokja, CSR | Januari | CSR Pertamina | 6 Pebruari
7 | Penjaringan dan pemetaan Balita Stunting | Pokja, Kelurahan | Keluarga Balita | Pokja, Kelurahan | Januari | Swadaya | 3 Januari
8 | Sembako Bumil KEK | Pokja, Kelurahan | Ibu Hamil se Kelurahan | CSR, Pokja, Kelurahan | Juni | CSR Pertamina
9 | Pelatihan dan bantuan sarpras kesehatan | Pokja, Kelurahan | Kader | CSR, Pokja, Kelurahan | Juni | CSR Pertamina | 6 Pebruari
10 | Pemetaan Baduta dan Balita Stunting | Pokja, Kelurahan | Baduta dan Balita Stunting | Puskesmas, Kelurahan | Januari | Swadaya | 12 Pebruari
E | UPAYA PENINGKATAN KEAMANAN LINGKUNGAN
1 | Pertemuan Pokdarkamtibmas | Koord. Seksi perlindungan | Anggota Pokdar | Pokja, Fas. Babikamtibmas | Juni | Swadaya
2 | Pembentukan pokdarkamtibmas RW 03 | Koord. Seksi perlindungan | RW 03 | Pokja, Fas. Babikamtibmas | November | Swadaya
3 | Jogo Tonggo penderita Covid-19 | Koord. Seksi perlindungan | Warga terpapar Covid-19 | Pokja, Fas | Januari | Swadaya
4 | Simulasi lanjutan Siaga Bencana | Koord. Seksi poerlindungan | Tokoh masyarakat | BPBD | Juli | BPBD
5 | Peningkatan Keamanan Lingkungan | Koord. Seksi lingkungan | Ketua RT & Pokdarkamtibmas | Babinkamtibmas, Babinsa | April | Swadaya
6 | Memberlakukan jam wajib belajar dan mengaji | Koord Seksi Keagamaan | Warga Tegalreja | Pokja, PLKB, Fas. Lurah,Pokdar | Nopember | Swadaya
7 | Sosialisasi tentang Pola Asuh Anak dan Remaja | Koord Seksi Pendidikan | Dasa Wisma | Pokja, PLKB, Fas.Pokja PKK | Januari | Kelurahan | 17 Januari
8 | Pembuatan Akta Kelahiran Massal | Koord Seksi Perlindungan | Warga yang belum memiliki Akta | Pokja, Disdukcapil | Nopember | Disdukcapil
9 | Penyuluhan Anti KDRT | Koord Seksi Perlindungan | Warga Tegalreja | Pokja, PLKB, Fas. Babikamtibmas, RT/RW | Pebruari | Swadaya | 21 Pebruari
10 | Pembelajaran Bahasa Daerah kepada anak | Koord Seksi Pendidikan | Anak Balita | Dinas P dan K | November | Swadaya
11 | Plant Visit | Koord Seksi Perlindungan | Pokja dan Kader | CSR Pertamina | Mei-Juni | CSR Pertamina
F | UPAYA PENGUATAN ORGANISASI
1 | Pertemuan Pokja Kampung KB | Tim Pokja | Pengurs Kampung KB,Kader KB | OPD KB, Fas, Pokja | Januari | BO KB, swadaya | 8 Januari
2 | Pertemuan Pokja | Tim Pokja | Pengurs Kampung KB,linsek, IMP | OPD KB, Fas, Pokja | Feb,Juni,Okt | BO KB | 4 Pebruari
3 | Ketahanan Keluarga | Tim Pokja | Poktan Tri bina | OPD KB, Fas, Pokja | Feb,Juni,Okt |  | 1 Maret
4 | Mengikuti Mini Lokakarya tingkat Kecamatan | Tim Pokja | Pengurs Kampung KB,linsek, IMP | OPD KB, Fas, Pokja | Agustus | BO KB
5 | Mendukung gerakan KB MKJP | Tim Pokja | PUS yang belum KB | OPD KB, Fas, Pokja | Juni | Swadaya
6 | Jambore GenRe Tk. Kelurahan ( Keluarga Berkualitas ) | Tim Pokja | Remaja | CSR,OPD KB, Fas,Pokja, | Nopember | CSR Pertamina
G | UPAYA PENINGKATAN KEPEDULIAN SOSIAL
1 | Mengadakan kegiatan Donor Darah | Koord.seksi Cinta Kasih | Remaja dan masyarakat | PMI Pokja, Fas | Desember | PMI
2 | Mengadakan kegiatan santunan kaum duafa dan anak yatim | Koord.seksi Cinta Kasih | Kaum Duafa | BDI, Pokja | Juni | Swadaya
3 | Iuran Sosial Kemasyarakatan ( Gerakan Seribu ) | Koord.seksi Cinta Kasih | Warga Tegalreja | Pokja, Fas. PLKB | Setiap bulan (Mke 3) | Swadaya | Rutin setiap bulan
4 | Penyaluran bantuan masker, sembako dan sanitazier | Koord.seksi Agama,Cinta Kasih | Warga Krg Mampu | PKK, Pokja,Fass | September | Swadaya
5 | Pengembangan Yayasan Qorriyah Thoyibbah | Koord.seksi Cinta Kasih, Pendidik | Pengurus yayasan GQT | Tim Pokja,TP PKK | Maret | Swadaya
6 | Kaleng Donasi Peduli Duafa | Yayasan GQT | Warga RW 01-10 Tegalreja | Poka | Januari | Swadaya | 11 Januari
7 | Bedah Rumah Kaum Dhuafa | Pokja, Kelrahan | Keluarga Dhuafa | Pokja, Kelurahan | Juni | CSR Pertamina
H | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musdus dan Musrembang Desa | Ketua Pokja & Fasiltator | Lurah | Pokja, Fas. PLKB, Lurah | Januari | APBD
2 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Lurah | Ketua Pokja & Fasiltator | Lurah | Pokja, Fas. PLKB, Lurah | Januari | Swadaya
3 | Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Swasta | Ketua Pokja & Fasiltator | Pihak Swasta | Pokja, Fas. PLKB, Lurah | Maret | Swadaya | 1 Maret
4 | Mengadakan kegiatan Jimpitan warga untuk mendukung kegiatan Kampunng KB | Tim Pokja | KK Tegalreja | Pokja, Fas. PLKB, Lurah | Oktober | Swadaya
5 | Pelatihan Pengurus Pokja | Tim Pokja | KK, Pihak Swasta | Pokja, Fas. PLKB, Lurah | September | Swadaya
I | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN
1 | Mengadakan Stand Kuliner rutin dengan menjajakan produk kelompok UPPKS setiap kunjungan | Koord.seksi ekonomi | Anggota UPPKS | Tim Pokja, Fas. PLKB, UPPKS | Setiap momen | CSR | 22 Januari
2 | Sarana display UPPKS | Koord.seksi ekonomi | Anggota UPPKS | disperindagkop, Pokja, Fas. PKK, UPPKS | Mei | CSR
3 | Pelatihan dan bantuan sarana budidaya lele bioflok | Koord.seksi ekonomi | Anggota UPPKS | CSR SBI | Agustus | CSR
4 | Padat Karya | Koord.seksi ekonomi, pendidikan | Kelompok UPPKS | Kotaku, Pokja, Fas. PKB, CSR | Juni | CSR
5 | Pelatihan lanj peningkatan kewirausahaan bagi klp UPPKS | Koord.seksi ekonomi | Anggota UPPKS | UMKM, CSR Pertamina | Juli | CSR | 4 Maret
6 | Managemen Pengelolaan Koperasi | Koord.seksi ekonomi | Anggota UPPKS | CSR Pertamina | Januari | CSR | Pebruari
7 | Pelatihan ketrampilan Ecoprint lanjutan | Koord.seksi ekonomi, pendidikan | Pokja, PKB, UPPKA, PKK | CSR Pertamina | Juni | CSR
J | UPAYA MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAKWAAN
1 | Pembinaan kerohanian dan monitoring kegiatan masjid | Koord. seksi Keagamaan | Seluruh warga | KUA,Pokja , Takmir Masjid | Januari | Swadaya | 14 Januari
2 | Kajian Al-Quran | Koord. seksi Keagamaan | Remaja dan Lansia | KUA,Pokja , Takmir Masjid | Mei | Swadaya | 2 Maret
3 | Yaasin Tahlil | Koord. seksi Keagamaan | Warga | KUA,Pokja , Takmir Masjid | Januari | Swadaya | 29 Januari
4 | Pengajian Ahad Pagi | Koord. seksi Keagamaan | Lansia | KUA,Pokja , Takmir Masjid | Januari | Swadaya | 8 Januari
5 | Sosialisasi Program Bangga Kencana Bagi majelis taklim | Koord. seksi Keagamaan | Ketua Kampung KB | KUA,Pokja , Takmir Masjid | Pebruari | Swadaya | 24 Pebruari
6 | Memembentuk Takmir Masjid | Koord. seksi Keagamaan | Remaja | KUA,Pokja , Takmir Masjid | Desember | Swadaya
7 | Kajian Milenia Tema Remaja Islami Tunda Nikah Dini | Koord. seksi Keagamaan | Remaja Milenia | CSR,KUA,Pokja , Takmir Masjid | Oktober | CSR
| Mengetahui |  |  |  | Cilacap, 03 Januari 2023
| LURAH TEGALREJA |  |  |  | KAMPUNG KB "GADIS" TEGALREJA
KETUA UMUM
| SRI SUBARWATI, S.Sos |  |  |  | MUHLASIN