## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS "DESA BLIGO"
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Keterangan
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
1 | Sosialisasi pentingnya kependudukan di kelompok-kelompok kegiatan | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan | Masyarakat | Pemerintah Desa, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Pokja | kondisional | Swadaya
2 | Pelayanan Jemput bola administrasi kependudukan | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan | Masyarakat | Pemerintah Desa, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Pokja | Setiap hari Jumat | Swadaya
3 | Melakukan updating Papan Data Rumah Dataku | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan | Pengurus RDK | Penyuluh KB, Pengurus RDK, Kader IMP dan Sub IMP | Mei | Swadaya
4 | Pelatihan Web Kampung KB dan RDK | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan | Pokja Kampung KB dan Pengurus RDK | Penyuluh KB, Pokja Kampung KB, Pengurus RDK, Kader IMP dan Sub IMP | Juni | Swadaya
II | Perubahan Perilaku
1 | Pembinaan Poktan Bina Keluarga Balita (BKB) | Seksi Perubahan Perilaku | Keluarga Balita | Penyuluh KB, Bidan Desa, Kader IMP dan Sub IMP | setiap bulan | APBN (DAK)
2 | Pembinaan Poktan Bina Keluarga Remaja (BKR) | Seksi Perubahan Perilaku | Keluarga Remaja | Penyuluh KB, Bidan Desa, Kader IMP dan Sub IMP | setiap bulan | APBN (DAK)
3 | Pembinaan Poktan Bina Keluarga Lansia (BKL) | Seksi Perubahan Perilaku | Lansia dan Keluarga Lansia | Penyuluh KB, Bidan Desa, Kader IMP dan Sub IMP | setiap bulan | APBN (DAK)
4 | Pembinaan Poktan UPPKA | Seksi Perubahan Perilaku | Anggota UPPKA | Penyuluh KB, Pengurus UPPKA, Kader IMP dan Sub IMP | setiap bulan | Swadaya
5 | Pembinaan Poktan PIK Remaja | Seksi Perubahan Perilaku | Remaja | Penyuluh KB, Pengurus PIK R, Kader IMP dan Sub IMP | setiap bulan | Swadaya
6 | Pembinaan Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) | Seksi Perubahan Perilaku | Kader TPK | Penyuluh KB, Kader IMP dan Sub IMP | setiap triwulan | Swadaya
7 | Pelaksanaan Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) | Seksi Perubahan Perilaku | Lansia | Penyuluh KB, Bidan Desa, Kader IMP dan Sub IMP | Mei s/d Desember | APBDes
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Cek Kesehatan Gratis (CKG) | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan | Masyarakat | Pemerintah Desa, Bidan, Perawat, Kader Posyandu, Kepala Dusun | Senin s/d Sabtu | Gratis
2 | Pendampingan kepada Keluarga Resiko Stunting | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan | Keluarga Resiko Stunting | Kader TPK | setiap hari | APBN (DAK)
3 | Pembinaan Kader Posyandu | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan | Kader Posyandu | Bidan Desa, PKK Desa | setiap bulan | Swadaya
4 | Pelayanan KB MKJP (IUD dan Implant) | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan | PUS | Penyuluh KB, Bidan Desa, Kader IMP dan Sub IMP | setiap bulan | Swadaya
5 | Penyelenggaraan PKBM (Kejar Paket) | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan | Masyarakat | Pemerintah Desa, Pengurus PKBM | Juni | APBDes
6 | Pemberian PMT | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan | Bumil, Baduta, Balita dan Lansia | Pemerintah Desa, Bidan, Perawat, Kader Posyandu, Kepala Dusun | setiap bulan | APBDes
7 | Penyuluhan Optimalisasi 1000 HPK dalam rangka pencegahan stunting | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan | Catin, Ibu Hamil dan Ibu Baduta | Pemerintah Desa, Penyuluh KB dan Bidan Desa | September | APBDes
8 | Sosialisasi penanggulangan TBC | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan | Keluarga Rentan | Pemerintah Desa, Bidan, Perawat, Kader Posyandu, Kepala Dusun | Agustus | APBDes
IV | Penataan Lingkungan
1 | Kegiatan Bedah Rumah | Seksi Penataan Lingkungan | Masyarakat | Pemerintah Desa, Kepala Dusun | Juli | APBDes
2 | Kegiatan Jambanisasi dan Plesterisasi | Seksi Penataan Lingkungan | Masyarakat | Pemerintah Desa, Kepala Dusun | Agustus s/d Oktober | APBDes
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1 | Pertemuan Pokja Kampung KB | Ketua Pokja Kampung KB | Pengurus Pokja Kampung KB | Kepala Desa, BPD, PKK Desa, Penyuluh KB, Pokja Kampung KB | April, Juli, Oktober | APBN (DAK)
2 | Pertemuan Poktan Tribina, UPPKA dan PIK R | Kader IMP dan Sub IMP | Anggota Poktan | Penyuluh KB, Bidan Desa, Kader IMP dan Sub IMP | Maret s/d Desember | APBN (DAK)
VI | Kegiatan menggunakan dana desa/kelurahan/mandiri
1 | Santunan Anak Yatim | Pemerintah Desa | Anak Yatim | Pemerintah Desa, Kepala Dusun | Agustus | APBDes
2 | Senam Rutin | Pemerintah Desa | Masyarakat | Pemerintah Desa, PKK Desa, Kepala Dusun dan Lintas Sektor | Setiap Bulan | APBDes
3 | Kegiatan Pendampingan Pokja Kampung KB | Ketua Pokja Kampung KB | Pokja Kampung KB | Pemerintah Desa, Penyuluh KB, Pengurus RDK, Kader IMP dan Sub IMP | Juni | APBDes
Bligo, 1 Januari 2025
Mengetahui,
| Ketua Pokja Kampung KB Desa Sarimulyo |  |  |  |  | Kepala Desa Bligo
| ….................................................... |  |  |  |  | …........................