RENCANA KERJA MASYARAKAT

KAMPUNG KB DESA DAON KECAMATAN RAJEG

TAHUN 2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN KEGIATAN** | **PENANGGUNG JAWAB** | **SASARAN KEGIATAN** | **PIHAK YANG TERLIBAT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** | **JUMLAH** | **KETERANGAN** |
| 1 | Pemberian PMT di Posyandu | Ketua TP PKK | Baduta dan balita | Puskesmas,Kader dan Staf Desa | Januari- Desember 2025 | Dana Desa | 30.000.000 | Sudah di Laksanakan Jaunai -aprilJuni – Des Belum Masih Berjalan |
| 2 | Pemberian PMT di Posyandu | Ketua TP PKK | Lansia | Puskesmas,Kader dan Staf Desa | Januari- Desember 2025 | Dana Desa | 10.000.000 | Sudah di Laksanakan Jaunai -aprilJuni – Des Belum Masih Berjalan |
| 3 | Pembangunan MCK  | Kepala Desa | KRS | Staf Desa,RT,RW | Bulan Juli 2025 | Dana Desa | 75.000.000 | Belum di Laksanaka |
| 4 | Bedah Rumah | Kepala Desa | KRS | Perangkat Desa,RT,RW | Bulan Oktober | Dana Desa | 75.000.000 | Belum di Laksanaka |
| 5 | Pemberian Bantuan Sembako | Ketua TP PKK | KRS dan Kemiskinan Ekstrim | Perangkat Desa,RT,RW | Juli -desembaer | Dana Desa | 45.000.000 | Belum Di Laksanakan |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |