## Sheet1
MATRIKS RENCANA KERJA MASYARAKAT KALURAHAN KULUR
TAHUN 2025
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KET
A | UPAYA EKSISTENSI KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
1 | Pengumpulan dan Updating Data Kampung KB dan Rumah Data Kependudukan | Semua Seksi | Pengurus Kampung KB dan Rumah Data Kependudukan | Pemerintah Kalurahan, OPD KB/Dalduk | April Minggu Ke-3 | APBKAL, SWADAYA | .450.000
2 | Pembinaan UPPKA tentang Inovasi Produk dan Pemasaran Menu Bergizi dan Dashat | Sie Ekonomi, Sie Sosialisasi dan Pendidikan | Kelompok/anggota UPPKA | Pemerintah Kalurahan, OPD KB/Dalduk, Dinas PERINDAG, BPP, DINKOP dan UKM | Juni Minggu ke-3 | APBKAL, SWADAYA | 1400000
B | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KESERTAAN KB DAN PENURUNAN ANGKA KEHAMILAN YANG TIDAK TERENCANA
1 | Sosialisasi Kontrasepsi KB MKJP dan Bhaksos Yan KB (IUD dan Implant) | Sie Reproduksi, Sie Perlindungan, Sie Cinta Kasih, Sie Sosialisasi dan Pendidikan | PUS, WUS, PIK-R, BKR | Bidan Desa, PKB | Juni Minggu ke-3 | APBKAL, SWADAYA | 450000
2 | Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan, Pernikahan Dini | Sie Reproduksi, Sie Perlindungan, Sie Cinta Kasih, Sie Sosialisasi dan Pendidikan | BKR, PIK-R, Catin | Bidan Desa, PKB, Penyuluh KUA | Juli-Agustus Minggu ke-3 | APBKAL, SWADAYA | 500000
3 | Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Stunting | Sie Reproduksi, Sie Perlindungan, Sie Cinta Kasih, Sie Sosialisasi dan Pendidikan | BKR, PIK-R, Karang Taruna, Duta Genre | Bidan Desa, PKB | September-Oktober Minggu ke-3 | APBKAL, SWADAYA | 500000