## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA CANDI
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
| Pemuktahiran Data SDG'S | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
| Pelayanan IKD | Pemerintah Desa | Semua Warga Masyarakat | DISDUK CAPIL | Sepanjang Tahun | Dana Desa
II | Perubahan Perilaku
| Kelas Ibu Hamil | Bidan dan Kader | Ibu Hamil | Ahli Gizi, Pem Desa | 3 Kali | Dana Desa dan Puskesmas
| Pendampingan TPK | Kader TPK | Ibu Hamil, Baduta, Catin, | Bidan Desa, Kader TPK, PPKBD | setiap bulan sekali | Swadaya
| BKB | Kader | Balita usia 0-5 tahun | Bidan Desa, Kader TPK, Kader, PPKBD | setiap bulan sekali | Swadaya
| Kelas Balita | Kader | Balita usia 0-5 tahun | Bidan Desa, Kader TPK, Kader, PPKBD | setiap bulan sekali | Swadaya
| BKL | Kader | Lansia | Bidan Desa, Kader TPK, Kader, PPKBD | setiap bulan sekali | Swadaya
| Posyandu Lansia | Kader | Lansia | Bidan Desa, Kader TPK, Kader, PPKBD | setiap bulan sekali | Swadaya
| Senam Lansia | Kader | Lansia | Bidan Desa, Kader TPK, Kader, PPKBD | setiap bulan sekali | Swadaya
| Kunjungan Lansia Sakit | Kader | Lansia | Bidan Desa, Kader TPK, Kader, PPKBD | setiap bulan sekali | Swadaya
| KIE Individu | Kader TPK | PUS | Sub PPKBD,Petugas Faskes | setiap bulan sekali | Swadaya
| KIE Kelompok | Kader TPK | PUS | Sub PPKBD,Petugas Faskes | setiap bulan sekali | Swadaya
III | Pelayanan dan Rujukan
| Pemberian Makanan Tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak Stunting Keluarga Resiko Stunting | Petugas Gizi, Bidan, Kader, Dan Tokoh Masyarakat | 30 hari | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS |  | 10 Anak
| Pemberian Makanan Tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak Stunting Keluarga Resiko Stunting | Petugas Gizi, Bidan, Kader, Dan Tokoh Masyarakat | 14 Hari (24 April - 8 Mei 2025) | BOK Puskesmas |  | 20 Anak
| Kunjungan Anak Anak Posyandu Ke PAUD | GURU PAUD | Anak Anak Posyandu usia 3 Sampai 5 Tahun | Kader Posyandu, Tokoh Masyarakat | 27 mei | Swadaya Masyarakat |  | 30 anak
| Pemberian Makanan Tambahan | Kader | Anak Stunting | Petugas Gizi, Bidan, Kader, Dan Tokoh Masyarakat | 56 Harimulai Dari 24 April | BOK Puskesmas |  | 8 Anak
IV | Penataan Lingkungan
| Pembangunan Saluran Drainase | Pemerintah Desa | Saluran Drainase | Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Masyarakat | April | Dana Desa
| Gotong Royong Pemeliharaan Saluran Drainase | Pemerintah Desa | Saluran Drainase | Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Masyarakat | sebulan sekali | Dana Desa
| PSN | Kader | Rumah Warga | Puskesmas, Bidan Desa, Kader, Pemerintah Desa | sebulan sekali | Swadaya
| Penanganan Pasca Banjir | Pemerintah Desa | Yang Terdampak Banjir | Seluruh Elemen Masyarakat | Setelah Banjir | APBD |  | Bantuan Sembako
| Penyuluhan Lingkungan | Pemerintah Desa | Masyarakat | Pemerintah Desa, PKK, Kader, Tokoh Masyarakat | sebulan sekali | Swadaya
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
Candi, 17 Juni 2025
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Pj. Kepala Desa Candi
| ( SRI MULYANI ) |  |  |  |  | ( INDARTO )