**RENCANA KERJA MASYARAKAT TK DESA**

**DESA SUMBERMUJUR - KEC.CANDIPURO**

**TAHUN 2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN KEGIATAN** | **PENANGGUNG JAWAB** | **SASARAN KEGIATAN** | **PIHAK YG TERLIBAT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** | **JUMLAH**  | **KET/ STATUS** |
| 1. | - Pendataan Keluarga- RDK | Sie PendidikanSie Pendidikan | Updating data KeluargaUpdating | Kader PendataOperator RDK | Nop-Des2026Jan-Des 2026 | DDDD | Rp 1.000.000,-Rp 500.000,- |  |
| 2. | Pertemuan Pokja Kampung KB | Ketua Pokja Kampung KB | 1.Penyusunan RKM2.Pencatatan dan Pelaporan kegiatan (pengisian Website KKB)3.Monitoring rencana kerja dan capaian program bangga kencana di Kampung KB | Dinas terkait,Pokja Kampung KB | Januari 2026 | Dana Desa | Rp 1.500.000 |  |
| 3. | Sosialisasi undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019 yaitu tentang pernikahan minimal laki laki usia 19 tahun dan wanita usia 19 tahun -PUP | Seksi Agama dan Pendidikan Seksi Agama dan Pendidikan | 6 Dusun6 Dusun | -Kemenag-Kaur kesraPenyuluh KB | Jan s/d Des 2026 | Swadaya | - |  |
| 3. | - Percepatan penurunan stunting - Kelas Stunting- DASHAT | Sie Pendidikan | Catin,Bumil,Ibu Nifas,Ibu Balita 0-59 bulan Stunting | TPK Desa &Pokja KKB | Jan s/d Des 2026 | APBN &DD (Dana Desa) | Rp. 1.000.000 |  |
|  4. | 1. Kelas Ibu Balita
2. Kelas Ibu Hamil
3. Kelas Unmetneed
4. Kelas Prakonsepsi bagi Remaja yang menikah sebelum usia 20th (wanita)
 | NakesSie Reproduksi | Remaja dan PUS usia dibawah 20 thn  | PKB dan Dinas Kesehatan | Jan s/d Des 2026 | APBN |  |  |
| 5. | Inisiasi dan fasilitasi Pembinaan Poktan ( BKB, BKR BKL ) UPPKS1. Penyuluhan tentang pola asuh
2. Pembinaan kepada Kader Poktan tentang administrasi poktan
 | Sie PendidikanSie Pendidikan | Anggota PoktanKader Poktan | Kader Poktan | Jan s/d Des 2026Jan s/d Des 2026 | DD | Rp 2.075.000Rp 425.000 |  |
| 6. | SOTH | Sie Pendidikan | Bumil dan ibu baduta ( 30 ) | Kader Poktan | Agustus | DD | Rp 4.500.000,- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MengetahuiKetua Kampung KB  **MARKASAN** |  |  |  | Sumbermujur, 22 Juni 2025Sekretaris**IDA NURHAYATI** |  |  |  |  |