**RENCANA KERJA MASYARAKAT TK DESA**

**DESA SUMBERMUJUR - KEC.CANDIPURO**

**TAHUN 2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN KEGIATAN** | | **PENANGGUNG JAWAB** | **SASARAN KEGIATAN** | **PIHAK YG TERLIBAT** | **WAKTU** | | **SUMBER DANA** | **JUMLAH** | | **KET/ STATUS** |
| 1. | - Pendataan Keluarga  - RDK | | Sie Pendidikan  Sie Pendidikan | Updating data Keluarga  Updating | Kader Pendata  Operator RDK | Nop-Des2026  Jan-Des 2026 | | DD  DD | Rp 1.000.000,-  Rp 500.000,- | |  |
| 2. | Pertemuan Pokja Kampung KB | | Ketua Pokja Kampung KB | 1.Penyusunan RKM  2.Pencatatan dan Pelaporan kegiatan (pengisian Website KKB)  3.Monitoring rencana kerja dan capaian program bangga kencana di Kampung KB | Dinas terkait,Pokja Kampung KB | Januari 2026 | | Dana Desa | Rp 1.500.000 | |  |
| 3. | Sosialisasi undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019 yaitu tentang pernikahan minimal laki laki usia 19 tahun dan wanita usia 19 tahun  -PUP | | Seksi Agama dan Pendidikan  Seksi Agama dan Pendidikan | 6 Dusun  6 Dusun | -Kemenag  -Kaur kesra  Penyuluh KB | Jan s/d Des 2026 | | Swadaya | - | |  |
| 3. | - Percepatan penurunan stunting  - Kelas Stunting  - DASHAT | | Sie Pendidikan | Catin,Bumil,Ibu Nifas,Ibu Balita 0-59 bulan  Stunting | TPK Desa &  Pokja KKB | Jan s/d Des 2026 | | APBN &  DD (Dana Desa) | Rp. 1.000.000 | |  |
| 4. | 1. Kelas Ibu Balita 2. Kelas Ibu Hamil 3. Kelas Unmetneed 4. Kelas Prakonsepsi bagi Remaja yang menikah sebelum usia 20th (wanita) | | Nakes  Sie Reproduksi | Remaja dan PUS usia dibawah 20 thn | PKB dan Dinas Kesehatan | Jan s/d Des 2026 | | APBN |  | |  |
| 5. | Inisiasi dan fasilitasi Pembinaan Poktan ( BKB, BKR BKL ) UPPKS   1. Penyuluhan tentang pola asuh 2. Pembinaan kepada Kader Poktan tentang administrasi poktan | | Sie Pendidikan  Sie Pendidikan | Anggota Poktan  Kader Poktan | Kader Poktan | Jan s/d Des 2026  Jan s/d Des 2026 | | DD | Rp 2.075.000  Rp 425.000 | |  |
| 6. | SOTH | | Sie Pendidikan | Bumil dan ibu baduta ( 30 ) | Kader Poktan | Agustus | | DD | Rp 4.500.000,- | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| Mengetahui  Ketua Kampung KB  **MARKASAN** | |  |  |  | Sumbermujur, 22 Juni 2025  Sekretaris  **IDA NURHAYATI** |  |  | | |  | | |  |