## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB BINA KENCANA MARET SAMPAI NOVEMBER 2023
KAMPUNG KB |  | : BINA KENCANA
KECAMATAN |  | : JELUTUNG
NO | NAMA KEGIATAN |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OCTOBER |  |  |  | NOVEMBER
1 | 2 |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | KEGIATAN POKJA
1. Administrasi Kampung Kb | bar: MARET III
NARASUMBER : Koordinator PKB
2. Administrasi Rumah Dataku
NARASUMBER : PKB (MAYA OKFITA) | bar: APRIL I
3. Penyuluhan Keluarga Sakinah
NARASUMBER : KUA (KEC.JELUTUNG) | bar: APRIL III
4. Caea Pemasangan Tengkuluk
NARASUMBER : PLKB NON PNS (Larasati Dwipl) | bar: MEI I
5. Pembuatan Hantaran Pengantin
NARASUMBER : IBU LINA (KADER) | bar: MEI III
2 | KEGIATAN POKTAN
1. Sosialisasi 1000 HPK (DASHAT)
NARASUMBER : SATITI KAWURI PUTRI (DOSEN AHLI GIZI AKBID BAITURRAHIM) | bar: JUNI I
2. Sosialisasi KKA online
NARASUMBER : PLKB NON PNS (SYEHRUDIN) | bar: JUNI III
3. Dimensi Lensia
NARASUMBER : PKB (PERMINA SINAGA) | bar: JULI I
4. Penyuluh Narkoba
NARASUMBER : BNN (PERWAKILAN) | bar: JULI III
5. Sosialisasi Percepatan Penurunan angka Stunting (DAHSAT)
NARASUMBER : Dalduk BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi | bar: AGUSTUS I
6.Penyuluhan Bahaya Pernikahan Dini
NARASUMBER : KUA Kec. Jelutung | bar: AGUSTUS III
7. Sosialisasi Pencegahan Kenakalan Remaja
NARASUMBER : BINMAS POLDA JAMBI | bar: SEPTEMBER I
8. Manajemen UMKM
NARASUMBER : PRINDAG KOP | bar: SEPTEMBER III
9. Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan
NARASUMBER : SUPRAPTO (KETUA RT 32 L.BANDUNG) | bar: OCTOBER I
|  | Mengetahui, | OCTOBER I: Jambi, Februari 2023
|  | Koordinator PKB Kecamatan Jelutung | OCTOBER I: Ketua Pokja
|  | Dra.Sa'adah | OCTOBER I: Agus Utomo