**PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN**

**KAMPUNG KB**

Dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan masyarakat khususnya di wilayah Kampung Keluarga Berkualitas “Pejeruk Abian”, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, ada beberapa program kegiatan yang telah dilakukan pada yaitu :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROGRAM** | **INTERVENSI** | **LANGKAH-LANGKAH** | **PENANGGUNG JAWAB** |
| 1. | Peningkatan kesertaan akseptor pengguna MKJP | 1. KIE MKJP
2. KIP Konseling MKJP
3. Penggerakan sasaran MKJP
4. Pelayanan KB MKJP (statis dan mobile)
 | 1. Penyediaan media KIE MKJP;
2. Koordinasi dgn Bidan CTU dan Puskesmas yang terdekat;
3. Penggerakan PKB;
4. Penggerakan Kader.
 | Dinas PPKB Kota Mataram  |
| 2. | Peningkatan pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) & mengurangi angka usia pernikahan dini | Pembentukan PIK Remaja | 1. Koordinasi dengan aparat kelurahan;
2. Koordinasi dengan kader;
3. Pelatihan bagi kader PIK-R;
4. Penyediaan sarana & prasarana PIK-R;
5. Penyediaan Media dan materi KIE PIK-R.
 | Dinas PPKB Kota Mataram  |
| 3. | Peningkatan kualitas Sub PPKBD dan Kader KKBPK | Pembinaan Sub PPKBD dan Kader KKBPK | 1. Pembinaan bagi kader KKBPK;
2. Penyediaan sarana & prasarana kader
3. Penyediaan Media dan materi KIE untuk kader.
 | Dinas PPKB Kota Mataram  |
| 4. | Peningkatan pengetahuan Kader BKB tentang cara pengelolaan BKB | Pembinaan BKB | 1. Koordinasi dengan kader;
2. Pendampingan catpor bagi kader BKB;
3. Penyediaan sarana & prasarana BKB;
4. Penyediaan Media dan materi KIE BKB
 | Dinas PPKB Kota Mataram  |
| 5. | 1. Sosialisasi UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT
2. Sosialisasi 8 fungsi keluarga (UU No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
 | Pendampingan oleh tim PPKS Ceria, UPTD Kecamatan Ampenan | 1. Penyuluhan/ KIE
2. Kemitraan
3. Pendampingan
 | Dinas PPKB Kota Mataram  |
| 6. | Mini Lokakarya (Minilok) Kampung KB | Pemaparan Hasil Intervensi dan Evaluasi Kegiatan Kampung KB | 1. Penyuluhan/ KIE
2. Kemitraan
3. Pendampingan
 | Dinas PPKB Kota Mataram  |

Sedangkan rencana kegiatan yang telah disusun di Kampung Keluarga Berkualitas Pejeruk Abyan, Kelurahan Pejeruk untuk periode Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **KEGIATAN**  | **SASARAN**  | **WAKTU**  | **PENANGGUNG JAWAB**  | **SUMBER DANA**  |
| **1. Membuat SK Kampung Keluarga Berkualitas Desa/Kelurahan** |
| a. | Revisi SK kepengurusan Kampung KB menjadi Kampung Keluarga Berkualitas | Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas Kec./ Kelurahan  | 22 Juli 2022 | BKKBN, Dinas PPKB, TP-PKK, Camat dan Lurah. | APBN/APBD  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b. | Membuat SK Kepengurusan Rumah Data Kependudukan Tingkat Kelurahan | Pengurus Rumah Data Kependudukan Tingkat Kelurahan | 21 Sep 2022 | BKKBN, Dinas PPKB, TP-PKK, Camat dan Lurah. | APBN/APBD  |
| c. | Membuat SK Kepengurusan DASHAT Tingkat Kelurahan | Pengurus DASHAT Tingkat Kelurahan | 28 Sep 2022 | BKKBN, Dinas PPKB, TP-PKK, Camat dan Lurah. | APBN/APBD  |
| **2. Meningkatkan kualitas Sub PPKBD dan Kader KKBPK** |
| a. | Pelatihan/Orientasi Sub PPKBD dan Kader  | Sub PPKBD dan Kader  | 10 Februari 2022 | BKKBN, Dinas PPKB, TP-PKK, Camat, dan Lurah |   |
| b. | Pendidikan dan Pelatihan (Bagi PKB dan Kader) | PKB/Kader  | Tahun 2022 | BKKBN, Dinas PPKB, dan Dinkes  | APBN/APBD  |
| **3. Meningkatkan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang**  |
| a. | Penyuluhan, KIE, dan Konseling KB  | PUS Bumil, Ibu Balita, dan Buteki  | Tahun 2022 | BKKBN, Dinas PPKB, dan Dinkes  | APBN/APBD |
| b. | Pelayanan KB Mobail  | PUS  | Tahun 2022 | BKKBN, Dinas PPKB, dan Dinkes  | APBN/APBD |
| **4. Membentuk Kelompok Kegiatan BKR, BKL, dan UPPKA** |
| a.  | Pembuatan SK Pengurus Poktan (BKR/BKL/UPPKA), pendaftaran K/0, dan catpor  | Kader  | Tahun 2022 | BKKBN, Dinas PPKB, Disdik, Dinkes, TP-PKK, Camat, dan Lurah | APBN/APBD |
| **5. Meningkatkan keikutsertaan keluarga dalam BKB**  |
| a.  | Penyuluhan/KIE BKB dan Praktek Pembuatan APE sederhana  | PUS dan Keluarga yg. memiliki balita  | Tahun 2022 | BKKBN, Dinas PPKB, Disdik, Dinkes, LSM, TP-PKK, Camat, dan Lurah | APBN/APBD dan sumber dana lainnya  |

|  |
| --- |
| **6. Pemutakhiran Data Keluarga** |
| a. | Pendataan Demografi dan Pendataan KB  | Data Demografi dan Data KB  | 1 September – 31 Oktober 2022 | BKKBN dan Dinas PPKB | APBN/APBD dan sumber dana lainnya  |
| **7. Meningkatkan keikutsertaan remaja dalam PIK Remaja**  |
| a. | Pelatihan Life Skills  | Remaja Usia 10-24 tahun  | Tahun 2022 | BKKBN, Dinas PPKB, Disdik, Dinkes, TP-PKK, Camat, Lurah, Kaling, dan RT  | APBN/APBD  |
| **8. Meningkatkan pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan mengurangi angka pernikahan usia dini**  |
| a. | Penyuluhan/KIE Pendewasaan Usia Perkawinan  | Remaja Usia 10-24 tahun  | Tahun 2022 | BKKBN, Dinas PPKB, Disdik, Dinkes, Kanwil Kementerian Agama,TP-PKK, KUA, Pramuka, LSM, Ormas, Toma/Toga/ Toda, Camat, Lurah, Kaling, dan RT  | APBN/APBD dan sumber dana lainnya  |
| b. | Penyuluhan/KIE TRIAD KRR  |
| **9. Mengurangi resiko remaja terkena pengaruh NAPZA**  |
| a. | Sosialisasi Tentang UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  | Remaja Usia 10-24 tahun  | Tahun 2022 | BKKBN, Dinas PPKB, BNN, Polres Mataram, LSM, TP-PKK, Camat, Lurah, Kaling, dan RT  | APBN/APBD dan sumber dana lainnya |
| b. | Sosialisasi Tentang Bahaya Penyalahgunaan NAPZA |
| **10. Menurunkan angka usia putus sekolah (usia 7-15 tahun)**  |
| a. | Penyuluhan/KIE tentang arti penting pendidikan berwawasan kependudukan  | Orang Tua dan Anak Usia Sekolah  | Tahun 2022 | Disdik, Penyedia Beasiswa (lembaga atau perorangan)  | APBN/APBD dan sumber dana lainnya  |

|  |
| --- |
| **11. Meningkatkan peran lintas sektoral**  |
| a. | Pembuatan KTP/Akte Kelahiran gratis  | Masyarakat  | Tahun 2022 | Disdukcapil, Camat, Lurah, Kaling, dan RT  | APBN/APBD  |
| b. | Membuka informasi lowongan kerja  | Masyarakat  | Tahun 2022 | Disnaker , Swasta, KADIN  | APBN/APBD dan sumber dana lainnya  |
| c. | Membuka akses kesertaan BPJS/KIS  | Masyarakat  | Tahun 2022 | Dinas PPKB, Dinkes, BPJS Kesehatan, Camat, Lurah, Kaling, dan RT  | APBN/APBD  |
| d. | Isbat Nikah  | Masyarakat  | Tahun 2022 | Pengadilan Agama, Kementrian Agama, KUA, Camat, Lurah, Kaling, dan RT  | APBN/APBD  |
| e. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik  | Masyarakat  | Tahun 2022 | Pemda, Dinas PU, PLN, PDAM, Swasta, Camat, Lurah, Kaling, dan RT  | APBN/APBD dan sumber dana lainnya  |