## RKM KAMPUNG KB HEGARSARI
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KB HEGARSARI
TAHUN 2025
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERKAIT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
I | OPERASIONAL KAMPUNG KELUARGA KEPENDUDUKAN ( BOKB )
1 | Pembinaan kampung KB | Seksi Penyediaan Data Keluarga | Pokja Kampung KB | UPTD P5A |  | BOKB
II | KEGIATAN MENGGUNAKAN DANA DESA/KELURAHAN/MANDIRI
III | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping keluarga | Keluarga resiko stunting ( KRS ) | Kader Posyandu,PPKBD,Nakes,Kader PKK | Jan-Jun
2 | Layanan pembuatan akta kelahiran, dan surat kematian | Seksi Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan | Keluarga yang belum memiliki akta kelahiran dan surat kematian | Capilduk, Kasi Pemerintahan |  | Dinkes
3 | Pebekalan Kader Rumah Dataku | PKB | Kader Rumah Dataku | UPTD P5A Kec. Tambaksari |  | APBD
4 | Pembekalan Kader Rumah Dataku | Satpel PPAPP/PKB | Kader Rumah Dataku | BKKBN |  | APBD
IV | PERUBAHAN PRILAKU
1. | KIE Kontrasepsi | Seksi Perubahan Perilaku | PUS Bukan peserta KB | UPTD P5A Kec. Tambaksari | Sepanjang Tahun
2 | Pendampingan 1000 HPK | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS Ibu Hamil dan Baduta | UPTD P5A Kec. Tambaksari | Sepanjang Tahun | BOKB
V | PELAYANAN DAN RUJUKAN
1 | Pemberian Makanan Tambahan | Kader Posyandu,Kader Dashat | Anak Stunting,KRS | Posyandu,TPK | Menyesuaikan | APBD (Dinkes,Badan Pangan)
2 | Pemberian Tablet Tambah Darah | TPK,Bidan | Catin,Ibu Hamil ( 90 Tablet) | Posyandu,Puskesmas | Menyesuaikan | APBD (Dinkes,Badan Pangan)
3 | Pendampingan KRS | TPK,Kader Dashat | KRS dan Keluarga Stunting | Puskesmas,PKB UPTD,Desa
4 | Layanan KB Pasca Persalinan | Satpel PPAPP/PKB | PUS Pasca Persalinan | Bidan,PKB | Menyesuaikan | APBD dan Mandiri
5 | Pengajuan Usaha Kredit bagi UKM dan fasilitasi NIB | Seksi Pelayanan | UKM | Din.Kop dan UKM Pendampingan KPM,PKB | Menyesuaikan | APBD (Dinkop dan UKM Dinsos
VI | PENATAAN LINGKUNGAN
1 | Gotong Royong Kebersihan lingkungan | Seksi Penataan Lingkungan | Warga Dusun | Warga,Pengurus Kampung KB | Sebulan Sekali | Swadaya
2 | Kegiatan Perehaban Jalan Kadupandak | Seksi Penataan Lingkungan | Warga Dusun | Warga,Pengurus Kampung KB | 30 Hari | APBD,Swadaya
3 | Kegiatan Perehaban Jalan | Seksi Penataan Lingkungan | Warga Dusun | Warga,Pengurus Kampung KB | 30 Hari | APBD,Swadaya
4 | Pengecoran Jalan | Seksi Penataan Lingkungan | Warga Dusun | Warga,Pengurus Kampung KB | 30 Hari | APBD,Swadaya