## Sheet1
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT(RKM)
KAMPUNG KB BERKAH DESA SIGALUH KEC. SIGALUH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2025
: Rencana
: Kegiatan Rutin Tiap Bulan / Dlm proses
: Selesai
NO | USULAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN | PIHAK YANG TERKAIT | WAKTU | SUMBER DANA | STATUS
A | UPAYA PENINGKATAN CAKUPAN KB
1 | Penyuluhan KB MKJP ( Manfaat dan Efek samping ) | Seksi Reproduksi | PUS Unmetneed, PUS KB Hormonal, Ibu Hamil | Bidan desa, PKB / PLKB | Setiap Bulan | Swadaya
2 | Kegiatan Kelompok BKB | Seksi Reproduksi | Keluarga yang memiliki Balita | BPKB, Puskesmas, PKK Desa | Maret - Oktober | Swadaya
3 | Kegiatan Kelompok BKR | Seksi Reproduksi | Keluarga yang memiliki Remaja | BPKB, Puskesmas, PKK Desa | Maret - Oktober | Swadaya
4 | Kegiatan Kelompok BKL | Seksi Reproduksi | Keluarga yang memiliki Lansia | BPKB, Puskesmas, PKK Desa | Maret - Oktober | Swadaya
5 | Kegiatan Kelompok UPPKA | Seksi Peningkatan layanan dan Rujukan pada Keluarga | Keluarga yang memiliki Usaha mandiri | BPKB, Pem Desa | Maret - Oktober | Swadaya
B | UPAYA MENINGKATKAN LINGKUNGAN
1 | Gerakan kerja bakti | Seksi pembinaan lingkungan | Semua warga | Pengurus Pokja Kampung KB dan Tokoh Masyarakat | Setiap Bulan | Swadaya
2 | Bank Sampah | Seksi pembinaan lingkungan | Semua warga | Pemdes, Tokoh masyarakat | Setiap Bulan | Swadaya
C | UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Lansia | Seksi cinta dan kasih sayang | Keluarga lansia | BPKB, Puskesmas | Setiap Bulan | Swadaya
2 | Senam Lansia | Seksi cinta dan kasih sayang | Keluarga Balita | BPKB, Puskesmas | Setiap Bulan | Swadaya
3 | Posyandu Remaja | Seksi cinta dan kasih sayang | Remaja | BPKB, Puskesmas | Setiap Bulan | Swadaya
4 | Posyandu Balita | Seksi cinta dan kasih sayang | Balita | BPKB, Puskesmas | Setiap Bulan | Swadaya
D | UPAYA MENINGKATKAN POKJA KAMPUNG KB
1 | Updating Rumah Data | Pengurus Pokja Kampung KB | Semua program | Pemdes, BPKB | Setiap Bulan | Swadaya
2 | Updating Pendataan BKB, BKL dan BKR | Pengurus Pokja Kampung KB | Anggota BKB, BKR, BKL | Pemdes, Puskesmas | Setiap Bulan | Swadaya
E | UPAYA MENINGKATKAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN WARGA
1 | Pelatihan Pembuatan PMT Balita Stunting | Seksi Pendidikan & Ekonomi | Ibu Balita | BPKB, Puskesmas | Mei | APBD
F | UPAYA PELESTARIAN KESENIAN DAERAH/ TRADISIONAL
1 | Melestarikan Kesenian KUDA LUMPING | Seksi Kesenian | Anggota Kesenian | Tokoh Masyarakat | Setiap Hari Besar | Swadaya