## III. RKM
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT
KAMPUNG KB LESTARI SEHAT DESA KALISALAK
KECAMATAN SALAMAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025
NO | KEGIATAN | TUJUAN | SASARAN | OUT PUT YANG DIHARAPKAN | SUMBER DANA | RENCANA PELAKSANAAN (BULAN ) | NARSUM / PEMATERI
1 | Pembangunan Sumber Air Bersih | Tersedianya sumber air bersih | Masyarakat | Sarana sumber air minum tersedia | Dana Desa | Oktober | Pemdes
2 | Pelatihan dan Pembinaan Remaja | Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja | Remaja | Remaja mendapatkan inovasi baru dan bisa berperilaku positif | Dana Desa | Desember | Pemdes dan Bhabinkamtibmas
3 | Sosialisasi tentang pola asuh balita, tumbuh kembang , pemberian PMT | Meningkatkan pengetahuan orang tua dan kader BKB tentang pola asuh balita, tumbuh kembang, Pemberian PMT | Kader Orang tua balita | Orang tua dan kader dapat menerapkan materi tentang pola asuh balita, tumbuh kembang, Pemberian PMT | BOKB | Juni | Dinas terkait (PKB/ Bidan/ Dinsos PPKB PPPA)
4 | Pembuatan PMT Balita Stunting | Meningkatkan pengetahuan kader dan orang tua balita dalam pembuatan makanan yang menarik dengan gizi seimbang kepada balita | Kader dan Orang tua balita | Orang tua dan kader dapat membuat PMT yang menarik dengan gizi seimbang | Dana Desa | Juli | Pemdes dan PKM Salaman I
5 | Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Beresiko Putus Sekolah | Meningkatkan Kesadaran dan Pengetahuan akan pentingnya sekolah | ATS, APBS dan Orang Tua | Anak usia pelajar bisa kembali ke Sekolah | BKK | Desember | Dinas terkait
6 | Pembinaan Kelompok Kesenian | Meningkatkan sarpras kelompok kesenian | Kelompok Kesenian | Terpenuhinya sarpras kelompok kesenian | Dana Desa | Oktober | Pemdes
7 | Penyelenggaraan IVA Test | Meningkatkan pengetahuan akan pentingnya kespro dan Sebagai skrining awal untuk mendeteksi gejala-gejala kanker serviks serta mencegah terjadinya komplikasi. | wanita PUS | wanita PUS dapat memahami akan pentingnya kesehatan reproduksi | Dana Desa | November | Dinas terkait
Mengetahui
| Kepala Desa Kalisalak |  |  |  |  | Ketua Pokja Kampung KB
| H. ABDUL CHAMID |  |  |  |  | SITI UMI HAJAR

## II. Prioritas masalah
DATA PRIORITAS MASALAH
DI KAMPUNG KB LESTARI SEHAT DESA KALISALAK
KECAMATAN SALAMAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024
NO | PRIORITAS MASALAH | PEMECAHAN MASALAH | JENIS KEGIATAN
1 | Pembinaan Lingkungan | Diadakan Pembangunan Sumber air Minum Bersih | Pembangunan Sumber Air Bersih
- Masyarakat belum ada sumber air bersih
2 | Pendidikan | Diadakan Sosialisasi dari dinas terkait akan pentingnya pendidikan | Pengadaan Sosialisasi, Pemberian Bantuan dan motivasi kepada ATS agar mau kembali ke sekolah dan ABPS agar bisa melanjutkan sekolah
- Penanganan ATS dan ABPS
3 | Kasih Sayang | Diadakan Sosialisasi tentang pola asuh balita, tumbuh kembang, dan pemberian PMT | Sosialisasi tentang pola asuh balita, tumbuh kembang, dan pemberian PMT
- Kurangnya kesadaran orang tua mengenai pola asuh balita, tumbuh kembang, dan pemberian PMT
| - Kurangnya inovasi orang tua dalam pemberian makanan tambahan yang menarik | Diadakan pelatihan pembuatan PMT | Pelatihan Pembuatan PMT
4 | Sosial Budaya | Diadakan Pembinaan Kelompok Kesenian | Pembinaan dan Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Kesenian
- Kurangnya Sarpras Kelompok Kesenian
5 | Perlindungan | Diadakan sosialisasi pembinaan remaja | Sosialisasi Pembinaan Remaja
Pembinaan Remaja
6 | Reproduksi | Diadakan Sosialisasi dan Pelaksanaan IVA Test | Sosialisasi dan Pelaksanaan IVA Test
- Kurangnya Kesadaran Kesehatan Reproduksi
Mengetahui,
| Koordinator Penyuluh KB |  | Ketua Pokja Kampung KB
| RETI WINDARSIH.SE |  | SITI UMI HAJAR, S.Hi
NIP. 19691116199401 2 001

## I. Identifikasi Masalah
DATA IDENTIFIKASI MASALAH
KAMPUNG KB LESTARI SEHAT DESA KALISALAK
KECAMATAN SALAMAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024
NO | SEKSI | PERMASALAHAN
1 | Pendidikan | 1. Kurangnya kesadaran anak dan dorongan orang tua tentang pentingnya pendidikan
- Penanganan ATS dan ABPS
2 | Reproduksi | 1. Masih adanya PUS belum sadar akan pentingnya kesehatan reproduksi
- Pelaksanaan IVA Test
3 | Kasih Sayang | 1. Kurangnya kesadaran orang tua mengenai pola asuh balita, remaja, dan lansia yang baik, pemberian PMT
-Posyandu BKB, Lansia, BKR
- Keluarga yang punya balita
4 | Sosial Budaya | 1. Kurangnya sarana prasarana untuk menunjang kegiatan
-Rebana
-Gatholoco
-Jathilan
-Topeng Ireng
-Oborogo
5 | Pembinaan Lingkungan | 1. Kurangnya fasilitas sumber air bersih
- Sumber Air Bersih
6 | Perlindungan | 1. Sebagian besar anggota keluarga belum mempunyai jamban dan SPAL
- Soisalisasi Pembinaan Remaja
Mengetahui,
| Koordinator Penyuluh KB | Ketua Pokja Kampung KB
| RETI WINDARSIH.SE | SITI UMI HAJAR, S.Hi
NIP. 19691116199401 2 001