## RKM CAU BELAYU
Rencana Kerja Masyarakat Kampung Keluarga Berkualitas Desa Belalang
Tahun 2025
NO | URAIAN | ANGGARAN | SASARAN | PELAKSANA | BULAN | [11 empty] | KET
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pembentukan SK KKB dan RDK | ADD | SK | Perbekel | bar: BULAN 1
2 | Rapat Pokja | ADD/APBN | Pokja | Pokja | bar: BULAN 1; BULAN 4; BULAN 7; BULAN 10
3 | Pelaksanaan 8 fungsi keluarga
1.Fungsi agama
| * Pesraman | ADD | Siswa | Desa | bar: BULAN 6
| * Pitra yadnya | Swadaya | Masyarakat | Banjar | bar: BULAN 7
2. Fungsi Cinta Kasih
| * Rembug Stunting | ADD | Aparat dessa | Perbekel | bar: BULAN 2
| * Pendampingan TPK | BOKB | Catin,Bulin,Bumil, Baduta/Balita | Kader TPK | bar: BULAN 1 to BULAN 12
| * Pembinaan Posyandu | ADD | Balita | Pemerintah desa dan Puskesmas | bar: BULAN 1 to BULAN 12
| * Jimpitan PKK | Swadaya | PKK | Dasa Wisma | bar: BULAN 1 to BULAN 12
3. Reproduksi
| * Kegiatan BKR | ADD | Keluarga | Pemerintah desa dan Puskesmas | bar: BULAN 1 to BULAN 12
| * Pelayanan KB Gratis | APBN | PUS | DPPKB,Puskesmas | bar: BULAN 4; BULAN 8
4. Fungsi Pendidikan
| * Pelatihan Kader | ADD | Kader | ADD | bar: BULAN 11
| * Membina Kegiatan BKB, BKL, BKR | ADD | Keluarga | ADD | bar: BULAN 1 to BULAN 12
| * Mengembangkan PAUD | ADD | Anak umur 6th | ADD | bar: BULAN 1 to BULAN 12
5. Fungsi Lingkungan
| * Gotong Royong | Swadaya | Masyarakat | Swadaya | bar: BULAN 1 to BULAN 12
6. Fungsi Perlindungan
| * Penyuluhan KDRT/ Narkoba | ADD | Keluarga | ADD | bar: BULAN 5; BULAN 10
| * Pelayanan Administrasi | ADD | Masyarakat | ADD | bar: BULAN 1 to BULAN 12
7. Fungsi Ekonomi
| * Mengembangkan/Pembinaan Kegiatan UPPKA | ADD | Keluarga | ADD | bar: BULAN 1 to BULAN 12
8. Fungsi Sosial Budaya
| * Mengembangkan seni dan budaya ( Seke Gong, pesantian | ADD | Sekha | ADD | bar: BULAN 1 to BULAN 12
4 | laporan Intervensi | APBD | WEB KKB | BOKB | bar: BULAN 1 to BULAN 12
5 | Musdes | DD | Masyarakat | Pemerintah desa | bar: BULAN 3; BULAN 6; BULAN 9; BULAN 11