## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
NO | URAAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KET
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
1 | Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah, PKK, Tokoh Masyarakat | Oktober - Desember | BOKB, dan Dana Desa
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuuluhan Pilihan Kontrasepsi | Bidan Desa, Penyuluh KB/PLKB | PUS : TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang Tahun | BOKB dan Dana Desa
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian Makanan Tambahan | Kader Posyandu, Kader DASHAT/Dapur B2SA/SPPG | Anak Stunting dan Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Posyandu, Posgizi, DASHAT, Dapur B2SA | April - Juni | Dana Desa, APBD (Dinkes dan Badan Pangan), BAAS
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penataan Lingkungan | Seluruh Warga | Toma, Toga, PKK | Setiap Bulan
| Ketua Kelompok Kerja |  |  |  |  | Way Kerap, Juni 2025
| Kampung KB, |  |  |  |  | Diketahui
Kepala Desa Way Kerap
| (Herliyana) |  |  |  |  | (Mat Zurani Lumbu)