## 2021
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT
KAMPUNG KB "EMAS" DESA AIR ANYIR KECAMATAN MERAWANG
TAHUN 2021
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Membentuk Bina Keluarga Balita (BKB) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Ibu Balita Desa Air Anyir | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Maret 2021 | Swadaya
2 | Membentuk Bina Keluarga Remaja (BKR) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Ibu yang mempunyai anak Remaja Desa Air Anyir | Pokja, PLKB, Bidan | Maret 2021 | Swadaya
3 | Membentuk Bina Keluarga Lansia (BKL) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Klg yang mempunyai lansia Desa Air Anyir | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Klg Lansia, PLKB, Bidan | Maret 2021 | Swadaya
4 | Program pelayanan KB Gratis secara Rutin | Sie. Reproduksi | WUS yang blm KB MKJP | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /3 bln | APBD
5 | Sosialisasi atau penyuluhan kepada PUS tentang manfaat KB Khususnya MKJP | Sie. Reproduksi | WUS yang blm KB MKJP | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /bln | Swadaya
6 | Sosialisasi tentang KB MKJP | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga masyarakat Desa Air Anyir | Fas. Tim Pokja, PLKB | Rutin /bln | Swadaya
7 | Pembentukan PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja Desa Air Anyir | Fas. Tim Pokja, PLKB | Januari 2021 | Swadaya
8 | Pembekalann PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja Desa Air Anyir | PLKB, Fas. Tim Pokja, | Februari 2021 | Swadaya
9 | Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi pada Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja Desa Air Anyir | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /3 Bln | Swadaya
10 | Pembinaan Kegiatan posyandu , BKR, BKB | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Keluarga yang punya balita, remaja | PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /tiap Bln | Puskesmas
11 | Posyandu lansia dan Senam Lansia | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Lansia Desa Air Anyir | PLKB, Puskesmas, Pokja | Rutin /tiap Bln | Puskesmas
B | UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Kegiatan Kerja Bakti | Sie. Lingkungan | Desa Air Anyir | Desa , RT/ RW, Pokja | Rutin /tiap Bln | SWADAYA
2 | Pembinaan Bank Sampah melalui pembinaan pengurus bank sampah | Sie. Lingkungan | Desa Air Anyir | DLH, Desa , RT/ RW, Pokja | Juli 2021 | APBD
3 | Pembangunan dan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni | Sie. Lingkungan | Desa Air Anyir | PU, Desa , RT/ RW, Pokja | Rutin setiap tahun | APBD
4 | Program Pembuatan jamban keluarga untuk warga yang belum memiliki jamban | Sie. Lingkungan | Desa Air Anyir | PU, Desa , RT/ RW, Pokja, Puskesmas | September 2021 | APBD
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Balita | Seksi Cinta Kasih | Balita Desa Air Anyir | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas
2 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia ) | Seksi Cinta Kasih | Lansia Desa Air Anyir | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas
3 | Senam Lansia | Seksi Cinta Kasih | Lansia Desa Air Anyir | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Pelatihan dan pendampingan kegiatan Hydroponix | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | Warga RW 03 Desa Air Anyir | Dinas Pertanian, Desa , Fas, Pokja, Puskesmas, Masy | Nopember 2021 | APBD
2 | Pelatihan Berbahasa Indonesia dengan baik | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pengurus bank sampah | DLH, Desa , RT/ RW, Pokja | Oktober 2021 | Swadaya
3 | Memberikan Pelatihan Keterampilan kewirausahaan serta memberian modal usaha agar dapat mengembangkan usahanya | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | Warga Desa Air Anyir | PUS, DinsosPPPA, Pokja, PLKB | OKtober 2021 | APBD
4 | Pelatihan ketrampilan kewirausahaan serta pendampingan agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan khususnya pada PUS | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | Warga Desa Air Anyir | PUS, DinsosPPPA, Pokja, PLKB | Agustus 2021 | APBD
E | SARANA PRASARANA
1 | Perbaikan Jalan | Sie. Lingkungan | Desa Air Anyir | PU, Desa , RT/ RW, Pokja | 1905-07-12 | APBD
2 | Seragam Kader Kp KB | Sie. Lingkungan | Desa Air Anyir | Desa , RT/ RW, Pokja | Desember 2021 | APBD
3 | Taman Lansia | Sie. Kesehatan Lingk | Desa Air Anyir | PU, Desa , RT/ RW, Pokja | Oktober 2021 | swadaya
4 | Pengadaan Mesin giling Ikan, daging | Sie.Pend. Dan Ekonomi | Desa Air Anyir | Desa , Pokja | September 2021 | APBD
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1 | Kegiatan Pengajian, | Seksi Keagamaan | Desa Air Anyir | Desa , RT/ RW, Pokja | Rutin Setiap minggu | SWADAYA
2 | Sosialisasi dampak pernikahan dini dan pernikahan siri | Seksi Keagamaan | Desa Air Anyir | KUA,Pokja | Maret 2021 | APBD
3 | Membuat kegiatan produktif untuk remaja dan pemuda seperti pelatihan, latihan kesenian, olah raga dll | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja | PIKR, DinsosPPPA, Disnaker, Pokja, PLKB | Juli 2021 | APBD
4 | Studi Banding | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja | PIKR, DinsosPPPA, Disnaker, Pokja, PLKB | Mei 2021 | APBD
G | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musrembang Desa | Ketua Pokja &Fasiltator | Pemerintah Desa | Desa , Ketua Pokja, PLKB, bidan | Oktober 2021 | -
2 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Kepala Desa | Ketua Pokja &Fasiltator | Lurah | Desa , Ketua Pokja, PLKB | November 2021 | -
3 | Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Swasta | Ketua Pokja &Fasiltator | CSR | Desa , Ketua Pokja, PLKB | Oktober 2021 | -
4 | Mengadakan kegiatan Jimpitan warga untuk mendukung kegiatan Kampunng KB | Tim Pokja | Warga Desa Air Anyir | Desa , Ketua Pokja, PLKB, masyarakat | Desember 2021 | swadaya
H | UPAYA PENERTIPAN ADMINISTRASI
1 | Penerbitan sertifikat Tanah | Tim Pokja | Warga Desa Air Anyir | BPN Bangka,Desa, Kadus,RT | Februari 2021 | APBD
2 | Pengajuan KIA | Fasilitator | Warga Desa Air Anyir | Dukcapil Bangka, Desa | Maret 2021 | -
3 | Pengajuan Surat Nikah | Fasilitator | Warga Desa Air Anyir | KUA, Desa | 2021-04-01 | -

## 2022
RENCANA KEGIATAN
KAMPUNG KB "EMAS" DESA AIR ANYIR KECAMATAN MERAWANG
TAHUN 2022
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Membentuk Bina Keluarga Balita (BKB) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Ibu Balita Desa Air Anyir | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Maret 2022 | Swadaya
2 | Membentuk Bina Keluarga Remaja (BKR) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Ibu yang mempunyai anak Remaja Desa Air Anyir | Pokja, PLKB, Bidan | Maret 2022 | Swadaya
3 | Membentuk Bina Keluarga Lansia (BKL) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Klg yang mempunyai lansia Desa Air Anyir | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Klg Lansia, PLKB, Bidan | Maret 2022 | Swadaya
4 | Program pelayanan KB Gratis secara Rutin | Sie. Reproduksi | WUS yang blm KB MKJP | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /3 bln | APBD
5 | Sosialisasi atau penyuluhan kepada PUS tentang manfaat KB Khususnya MKJP | Sie. Reproduksi | WUS yang blm KB MKJP | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /bln | Swadaya
6 | Sosialisasi tentang KB MKJP | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga masyarakat Desa Air Anyir | Fas. Tim Pokja, PLKB | Rutin /bln | Swadaya
7 | Pembentukan PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja Desa Air Anyir | Fas. Tim Pokja, PLKB | Januari 2022 | Swadaya
8 | Pembekalann PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja Desa Air Anyir | PLKB, Fas. Tim Pokja, | Februari 2022 | Swadaya
9 | Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi pada Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja Desa Air Anyir | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /3 Bln | Swadaya
10 | Pembinaan Kegiatan posyandu , BKR, BKB | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Keluarga yang punya balita, remaja | PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /tiap Bln | Puskesmas
11 | Posyandu lansia dan Senam Lansia | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Lansia Desa Air Anyir | PLKB, Puskesmas, Pokja | Rutin /tiap Bln | Puskesmas
B | UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Kegiatan Kerja Bakti | Sie. Lingkungan | Desa Air Anyir | Desa , RT/ RW, Pokja | Rutin /tiap Bln | SWADAYA
2 | Pembinaan Bank Sampah melalui pembinaan pengurus bank sampah | Sie. Lingkungan | Desa Air Anyir | DLH, Desa , RT/ RW, Pokja | Juli 2022 | APBD
3 | Pembangunan dan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni | Sie. Lingkungan | Desa Air Anyir | PU, Desa , RT/ RW, Pokja | Rutin setiap tahun | APBD
4 | Program Pembuatan jamban keluarga untuk warga yang belum memiliki jamban | Sie. Lingkungan | Desa Air Anyir | PU, Desa , RT/ RW, Pokja, Puskesmas | September 2022 | APBD
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Balita | Seksi Cinta Kasih | Balita Desa Air Anyir | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas
2 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia ) | Seksi Cinta Kasih | Lansia Desa Air Anyir | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas
3 | Senam Lansia | Seksi Cinta Kasih | Lansia Desa Air Anyir | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Pelatihan dan pendampingan kegiatan Hydroponix | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | Warga RW 03 Desa Air Anyir | Dinas Pertanian, Desa , Fas, Pokja, Puskesmas, Masy | Nopember 2022 | APBD
2 | Pelatihan Berbahasa Indonesia dengan baik | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pengurus bank sampah | DLH, Desa , RT/ RW, Pokja | Oktober 2022 | Swadaya
3 | Memberikan Pelatihan Keterampilan kewirausahaan serta memberian modal usaha agar dapat mengembangkan usahanya | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | Warga Desa Air Anyir | PUS, DinsosPPPA, Pokja, PLKB | OKtober 2022 | APBD
4 | Pelatihan ketrampilan kewirausahaan serta pendampingan agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan khususnya pada PUS | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | Warga Desa Air Anyir | PUS, DinsosPPPA, Pokja, PLKB | Agustus 2022 | APBD
E | SARANA PRASARANA
1 | Perbaikan Jalan | Sie. Lingkungan | Desa Air Anyir | PU, Desa , RT/ RW, Pokja | Juli 2022 | APBD
2 | Seragam Kader Kp KB | Sie. Lingkungan | Desa Air Anyir | Desa , RT/ RW, Pokja | Desember 2022 | APBD
3 | Taman Lansia | Sie. Kesehatan Lingk | Desa Air Anyir | PU, Desa , RT/ RW, Pokja | Oktober 2022 | swadaya
4 | Pengadaan Mesin giling Ikan, daging | Sie.Pend. Dan Ekonomi | Desa Air Anyir | Desa , Pokja | September 2022 | APBD
5 | Pembangunan Rumah Dataku | Sie. Lingkungan | Desa Air Anyir | Desa , RT/ RW, Pokja | Desember 2022 | APBD
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1 | Kegiatan Pengajian, | Seksi Keagamaan | Desa Air Anyir | Desa , RT/ RW, Pokja | Rutin Setiap minggu | SWADAYA
2 | Sosialisasi dampak pernikahan dini dan pernikahan siri | Seksi Keagamaan | Desa Air Anyir | KUA,Pokja | Maret 2022 | APBD
3 | Membuat kegiatan produktif untuk remaja dan pemuda seperti pelatihan, latihan kesenian, olah raga dll | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja | PIKR, DinsosPPPA, Disnaker, Pokja, PLKB | Juli 2022 | APBD
4 | Studi Banding | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja | PIKR, DinsosPPPA, Disnaker, Pokja, PLKB | Mei 2022 | APBD
5 | Sosialisasi tentang Stunting | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Catin, Bumil dan Orang Tua yang memiliki BADUTA | Dinas Kesehatan | Juli 2022 | APBDES
6 | Pelatihan ternak Puyuh dan pengolahan telur puyuh | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Masyarakat | Dinas peternakan dan pertanian | Agustus 2022 | APBDES
G | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musrembang Desa | Ketua Pokja &Fasiltator | Pemerintah Desa | Desa , Ketua Pokja, PLKB, bidan | Oktober 2022 | -
2 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Kepala Desa | Ketua Pokja &Fasiltator | Lurah | Desa , Ketua Pokja, PLKB | November 2022 | -
3 | Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Swasta | Ketua Pokja &Fasiltator | CSR | Desa , Ketua Pokja, PLKB | Oktober 2022 | -
4 | Mengadakan kegiatan Jimpitan warga untuk mendukung kegiatan Kampunng KB | Tim Pokja | Warga Desa Air Anyir | Desa , Ketua Pokja, PLKB, masyarakat | Desember 2022 | swadaya
H | UPAYA PENERTIPAN ADMINISTRASI
1 | Penerbitan sertifikat Tanah | Tim Pokja | Warga Desa Air Anyir | BPN Bangka,Desa, Kadus,RT | Februari 2022 | APBD
2 | Pengajuan KIA | Fasilitator | Warga Desa Air Anyir | Dukcapil Bangka, Desa | Maret 2022 | -
3 | Pengajuan Surat Nikah | Fasilitator | Warga Desa Air Anyir | KUA, Desa | 2022-04-01 | -
I | UPAYA PENINGKATAN PENDIDIKAN
1 | Pelatihan Bahasa Indonesia | Fasilitator | Kader Kp KB dan Perangkat Desa | Kantor Bahasa Pangkalpinang | Mei 2022 | -
2 | Pengajuan Beasiswa ke PT | Ketua Pokja &Fasiltator | Remaja | Perguruan Tinggi yang ada di Babel | Juni 2022

## 2023
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT
KAMPUNG KB "EMAS" DESA AIR ANYIR KECAMATAN MERAWANG
TAHUN 2023
NO | USULAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Ibu Balita Desa Air Anyir | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Mei 2023 | Swadaya
2 | Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Ibu yang mempunyai anak Remaja Desa Air Anyir | Pokja, PLKB, Bidan | Juni 2023 | Swadaya
3 | Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Klg yang mempunyai lansia Desa Air Anyir | PPKBD, Sub PPKBD, Kader, Klg Lansia, PLKB, Bidan | Rutin/bulan | Swadaya
4 | Program pelayanan KB Gratis secara Rutin | Sie. Reproduksi | WUS yang blm KB MKJP | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /3 bln | APBD
5 | Sosialisasi atau penyuluhan kepada PUS tentang manfaat KB Khususnya MKJP | Sie. Reproduksi | WUS yang blm KB MKJP | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /bln | Swadaya
6 | Sosialisasi tentang KB MKJP | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga masyarakat Desa Air Anyir | Fas. Tim Pokja, PLKB | Rutin /bln | Swadaya
7 | Pembekalan PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja Desa Air Anyir | PLKB, Fas. Tim Pokja, | Juli 2023 | Swadaya
8 | Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi pada Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja Desa Air Anyir | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /3 Bln | Swadaya
9 | Pembinaan Kegiatan posyandu , BKR, BKB | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Keluarga yang punya balita, remaja | PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /tiap Bln | Puskesmas
10 | Posyandu lansia dan Senam Lansia | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Lansia Desa Air Anyir | PLKB, Puskesmas, Pokja | Rutin /tiap Bln | Puskesmas
B | UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA
1 | Kegiatan Kerja Bakti | Sie. Lingkungan | Desa Air Anyir | Desa , RT/ RW, Pokja | Rutin /tiap Bln | SWADAYA
2 | Pembinaan Bank Sampah melalui pembinaan pengurus bank sampah | Sie. Lingkungan | Desa Air Anyir | DLH, Desa , RT/ RW, Pokja | Agustus 2023 | APBD
3 | Pembangunan dan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni | Sie. Lingkungan | Desa Air Anyir | PU, Desa , RT/ RW, Pokja | Rutin setiap tahun | APBD
4 | Program Pembuatan jamban keluarga untuk warga yang belum memiliki jamban | Sie. Lingkungan | Desa Air Anyir | PU, Desa , RT/ RW, Pokja, Puskesmas | September 2023 | APBD
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA
1 | Posyandu Balita | Seksi Cinta Kasih | Balita Desa Air Anyir | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas
2 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia ) | Seksi Cinta Kasih | Lansia Desa Air Anyir | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas
3 | Senam Lansia | Seksi Cinta Kasih | Lansia Desa Air Anyir | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas
4 | Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat dan Cek Golongan Darah | Seksi Cinta Kasih | Masyarakat Desa Air Anyir | Kader, Pemdes dan Masyarakat | September 2023 | PMI & Puskesmas
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA
1 | Pelatihan MTQH | Sie Keagamaan & Sie Pendidikan | Warga Desa Air Anyir | Pemerintah Desa Air Anyir, PikR | Maret 2023 | APBD
2 | Pelatihan dan pendampingan kegiatan Hydroponix | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | Warga Desa Air Anyir | Dinas Pertanian, Desa , Fas, Pokja, Puskesmas, Masy | Oktober 2023 | APBD
3 | Memberikan Pelatihan Keterampilan kewirausahaan serta memberian modal usaha agar dapat mengembangkan usahanya | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | Warga Desa Air Anyir | PUS, DinsosPPPA, Pokja, PLKB | OKtober 2023 | APBD
E | SARANA PRASARANA | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA
1 | Perbaikan Jalan | Sie. Lingkungan | Desa Air Anyir | PU, Desa , RT/ RW, Pokja | Juli 2023 | APBD
2 | Taman Bacaan | Sie. Lingkungan | Desa Air Anyir | Pemerintah Desa Air Anyir | Agustus 2023 | ADD
3 | Taman Lansia | Sie. Kesehatan Lingk | Desa Air Anyir | Pemerintah Desa Air Anyir | Oktober 2023 | PBH
4 | Pengadaan Mesin giling Ikan, daging | Sie.Pend. Dan Ekonomi | Desa Air Anyir | Pemerintah Desa Air Anyir | September 2023 | APBD
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA
1 | Kegiatan Pengajian, | Seksi Keagamaan | Desa Air Anyir | Desa , RT/ RW, Pokja | Rutin Setiap minggu | SWADAYA
2 | Sosialisasi Pola Asuh Anak metode Belajar Mengaji Sesuai dengan Teknologi | Seksi Keagamaan | Majelis Pengajian | RT | Maret 2023 | SWADAYA
3 | Membuat kegiatan produktif untuk remaja dan pemuda seperti pelatihan Perbengkelan | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja | PIKR, DinsosPPPA, Disnaker, Pokja, PLKB | September 2023 | APBD
4 | Studi Banding | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Kader Kp KB dan Perangkat Desa | PIKR, DinsosPPPA, Disnaker, Pokja, PLKB | Mei 2023 | APBD
5 | Pelatihan Pembuatan Hiasa Rumah dari Lidi | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Kader Kp KB dan Perangkat Desa | CSR | 2023-09-01 | Pihak ke 3
G | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait) | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA
1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musrembang Desa | Ketua Pokja &Fasiltator | Pemerintah Desa | Desa , Ketua Pokja, PLKB, bidan | Januari 2023 | DD
2 | Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Swasta | Ketua Pokja &Fasiltator | CSR | Desa , Ketua Pokja, PLKB | Juni 2023 | Pihak ke 3
3 | Mengadakan kegiatan Jimpitan warga untuk mendukung kegiatan Kampunng KB | Tim Pokja | Warga Desa Air Anyir | Desa , Ketua Pokja, PLKB, masyarakat | Desember 2023 | swadaya
H | UPAYA PENERTIPAN ADMINISTRASI | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA
1 | Pengajuan KTP, KIA | Tim Pokja | Warga Desa Air Anyir | Dukcapil Bangka | Juni 2023 | APBD
2 | Pengajuan Pembuatan Surat Girik | Pemerintah Desa | Warga Desa Air Anyir | Pemerintah Desa | Januari 2023 | Swadaya
3 | Pengajuan Surat Nikah | Fasilitator | Warga Desa Air Anyir | KUA, Desa | Juli 2023 | -
I | UPAYA PENINGKATAN PENDIDIKAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA
1 | Pelatihan Bahasa Indonesia | Fasilitator | Kader Kp KB dan Perangkat Desa | Kantor Bahasa Pangkalpinang | Juni 2023 | -
J | UPAYA BAKTI SOSIAL | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA
1 | Pengumpulan Baju-baju Bekas Layak Pakai ke Panti Asuhan | Fasilitator | Kader Kp KB dan Perangkat Desa | Panti Asuhan | Juli 2023 | -