## RKM KKB 2025
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KELOMPOK KERJA KAMPUNG KB "…..........................." DESA …........................... KECAMATAN SIDAYU
DESA |  | : …...................................
TAHUN |  | : 2025
No | Kegiatan |  | Sasaran | Hasil Kegiatan | Pembiayaan | Waktu pelaksanaan
[6 empty] | Tribulan I | Tribulan II | Tribulan III | Tribulan Iv
1 | Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Kampung KB Desa Sambipondok Tahun 2025 |  | -Pokja Kampung KB | -RKM tersusun | DAK BOKB | v
|  |  | -Penyuluh KB | -Pelaporan melalui website kampungkb.bkkbn.go.id dan rumahdataku.bkkbn.go.id
-PPKBD dan SubPPKBD
-Pengurus Rumah Data
-Pengelola DASHAT
2 | Pertemuan Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan ( 10x ) |  | -Keluarga sasaran (balita, bumil, busui, remaja, lansia, remaja laki-laki calon ayah/ ayah) | Meningkatkan partisipasi keluarga atau anggota keluarga yang merupakan sasaran Program Bangga Kencana dalam kegiatan Poktan | DAK BOKB | v | v | v
-Kelompok KB
-PPKBD dan SubPPKBD
-Penyuluh KB
-Pengelola DASHAT
3 | Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB Desa Sambipondok ( 4x ) |  | -Pokja Kampung KB | Pelaporan melalui website kampungkb.bkkbn.go.id dan rumahdataku.bkkbn.go.id | DAK BOKB | v | v | v | v
-Penyuluh KB
-PPKBD dan SubPPKBD
-Pengurus Rumah Data
-Pengelola DASHAT
4 | Posyandu ILP |  | - lansia | Pengecekan Gula Darah, Kolesterol, Asam Urat, Pemeriksaan Tekanan Darah | APB DESA | v | v | v | v
|  |  | - Balita | Penimbangan BB, Pengukuran TB, Imunisasi, Pemberian Vit A, Pemberian Obat Cacing
|  |  | - Penduduk desa usia 18 tahun keatas | Pengecekan Gula Darah, Kolesterol, Asam Urat, Pemeriksaan Tekanan Darah penduduk desa usia 8 tahun keatas
|  |  | - Kader Kesehatan | melakukan Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Posyandu ILP
5 | Pembelajaran BKB |  | IBU BALITA | Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu dengan menggunakan Buku KIA dalam mewujudkan tumbuh kembang Balita yang optimal. | APB DESA | v | v | v | v
6 | Sosialisasi dan Promosi KB MKJP oleh Kader IMP dan Sub IMP Desa Sambipondok |  | PUS (Pasangan Usia Subur) | Promosi dan Sosialisasi KB MKJP telah tersampaikan kepada PUS (Pasangan Usia Subur) dengan baik | APB DESA |  | v |  | v
7 | Pembelajaran SOTH |  | Anggota BKB | Anggota BKB telah Mendapatkan Pembelajaran SOTH | APB DESA |  |  |  | v
8 | Pembelajaran Sekolah Lansia Tangguh |  | Lansia | Para lansia mendapatkan pengetahuan sekolah Lansia Tangguh | APB DESA |  |  |  | v
9 | Kegiatan Penyuluhan TBC |  | - Lansia | Masyarakat Mendapatkan penyuluhan, pengetahuan tentang penyakit TBC dan Penangganan Penyembuhannya | APB DESA |  |  | v
- Penduduk desa usia 18 tahun keatas
- Kader Kesehatan
10 | KELAS IBU HAMIL |  | IBU HAMIL | Meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar memahami tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, persalinan, perawatan nifas, KB pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir, mitos / kepercayaan / adat istiadat | Dinas Kesehatan | v
11 | Kegiatan Pelatihan Karang Taruna |  | Anggota Karang Taruna | Anggota Karang Taruna Mendapatkan Pelatihan Sesuai dengan Bakat Yang dimiliki oleh Anggota Karang Taruna | APB DESA |  |  |  | v
12 | Kegiatan Pertemuan BKR |  | keluarga yang memiliki remaja | Meningkatkan pengetahuan keluarga yang memiliki remaja dalam pengasuhan remaja yang baik | APB DESA |  | v |  | v
13 | Kegiatan Pertemuan PIK-R |  | Remaja | Meningkatkan pengetahuan remaja dalam pergaulan agar tidak terjerumus pergaulan bebas, drugs dan narkoba | APB DESA |  |  |  | v
14 | Pembinaan kader catin, bumil, bufas |  | kader | meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kader | APB DESA |  | v |  | v
15 | Kegiatan Rembug Stunting |  | -Kader Kesehatan | mendapatakan upaya dan solusi untuk mengurangi angka stunting dengan pogram-pogram yang sudah disepakati dalam rembug stunting | APB DESA |  |  | v
- pemerintahandesa
- bidan desa
16 | PMT bagi anak BGM dan kuning serta anak stunting |  | balita BGM dan risiko stunting | balita naik BB dan TB nya dalam upaya penanganan stunting | APB DESA | v | v | v | v
| Mengetahui, |  |  |  | Sidayu, 22 April 2025
| Kepala Desa |  |  |  | Ketua Pokja Kampung KB
| Drs. Sumadi |  |  |  | (Ahmad Fathonik)