**RENCANA KERJA MASYARAKAT**

**KAMPUNG KB DESA OESAO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN KEGIATAN** | **PENANGGUNG****JAWAB** |  **SASARAN** | **PIHAK TERLIBAT** | **WAKTU** |
|  I | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRSI KEPENDUDUKAN |
| 1 | Pemutakhiran Data KRS | TPK | KRS | PPKBD,PKB,NAKES | Agustus |
| 2 | Pemutakhiran Data Stunting | PKB | KRS | KADER,PPKBD,TPK | AGUSTUS |
| 3 | Pembekalan RDK | PKB | Kader RDK | BKKBN | September |
| II | PERUBAHAN PERILAKU |
| 1 | Penyuluhan Pilihan Kontrasepsi | PKB | PUS,TIAL,IAT | NAKES,PKK | JAN-DESEMBER |
| 2 | KIE KB PP | PKB | BUMIL,BUFAS | NAKES,PKK,PPKBD,TPK | JAN-DESEMBER |
| 3 | Pembinaan POKTAN | PKB | PUS,remaja | NAKES,PIHAK AGAMA | JAN-DESEMBER |
| III | PELAYANAN DAN RUJUKAN |
| 1 | PMT | Kader posyandu dan DASHAT | Balita Stunting | Pusk,TPK | September |
| 2 | Pelayanan Dan rujukan KBPP | PKB | PUS | NAKES,PPKBD | JAN-DESEMBER |
| IV |  PENATAAN LINGKUNGAN |
| 1 | Gotong Royong | Seksi Lingkungan Hidup | 6 Dusun | PEMDES | JAN-DESEMBER |
| 2 | Pembuatan Tempat Sampah Umum | Seksi Lingkungan Hidup | 6 Dusun | PEMDES | OKTOBER |

|  |
| --- |
|  |