## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS ANGGREK
DESA PALU TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Penyediaan data Unmet Need | Kader RDK | PUS | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub, Bidan | Januari - Februari | BOKB dan Dana Desa
2 | Penyediaan data remaja dan usia anak sekolah | Kader RDK | Keluarga | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub | Januari - Februari | BOKB dan Dana Desa
3 | Penyediaan data keluarga yang tidak memiliki Jamban sehat | Kader RDK | Masyarakat | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub | Januari - Februari | BOKB dan Dana Desa
II | Perubahan Perilaku
1 | Peningkatan pemahaman tentang alat kontrasepsi | PKB/PLKB, PPKBD/Sub, Kader TPK | PUS | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub, Bidan | Januari - Desember | APBD, BOKB
2 | Sosialisasi peningkatan ketaqwaan anak dan remaja di Irmas dan Karang Taruna | Karang Taruna, Irmas | Remaja, Anak-anak | Pemerintah Desa, Penyuluh Agama | April | APBD, Dana Desa, Swadaya
3 | Sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan | PKB/PLKB,PPKBD, Sub | Remaja | PKB/PLKB, PPKBD, Sub, Kader TPK | April - November | APBD, BOKB
4 | Sosialisasi PHBS bagi masyarakat | Puskesmas/ Bidan Desa | Masyarakat | Pemerintah Desa, Puskesmas | April | APBD, Dana Desa, Swadaya
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pelayanan KB | Puskesmas / Poskesdes | Calon Akseptor | OPD KB, PKB/PLKB, Kader, Bidan | Januari - Desember | APBD, BOKB
2 | Kegiatan mengaji di TPA Masjid Desa | Irmas | Remaja, Anak-anak | Pemerintah Desa, Penyuluh Agama | Januari - Desember | APBD, Dana Desa
3 | Kegiatan Dashat | PKK, PPKBD, Sub, Kader TPK | Catin, Bumil, Bulin, Baduta, Baita | OPD KB, PKB/PLKB, Pemerintah Desa | Januari - Desember | APBD, Dana Desa
IV | Penataan Lingkungan
1 | Pembuatan Apotik Hidup di Lingkungan Desa | Kader | Masyarakat | PKK, Pemerintah Desa | Agustus | APBD, Dana Desa, ADD
2 | Melakukan gotong royong pembersihan lingkungan masjid | Karang Taruna, Irmas | Remaja | Pemerintah Desa | November | APBD, Dana Desa
3 | Menjaga kebersihan lingkungan desa dan aliran sungai | Kepala Desa | Masyarakat | DinSos, DinKes, Kader | Agustus | APBD, Dana Desa, ADD