**POKJA KAMPUNG KB PERCONTOHAN DESA GELANGSAR**

**TAHUN 2023**

1. **Seksi Agama**

**Rencana Kerja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Isu | Tujuan | Kegiatan | sasaran | waktu | Penanggung jawab | Biaya | indikator |
| 1 | rendahnya kesadaran masyrakat terkait tentang Pendidikan agama | meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Pendidikan agama | Penyuluhan terhada anak-anak dan remaja terhadap pentingnya agama | Sasaran BKBSasaran BKRSasaran BKLSasaran PIK RSaaran tidak langsung | 3 bulan 1 kali | Bpk Ma'sul | ADDBOKB | Terlaksananya penyuluhan dengan minat atau animo yang hadir 30% Anak-anak,Remaja, dan oramg tua |
| 2 | rendahnya minat anak-anak dan remaja dalam mengikuti kegiatan keagamaan. | meningkatkan minat anak-anak dan remaja dalam mengikuti kegiatan keagamaan | Membuat permainan yang mencakup keagamaan untuk menarik minat anak-anak dan remaja agar lebih berminat dalam mempelajari agama | anak-anak,remaja | saat mengaji/kegiatan agama lainnya | Bpk Bahar | ADD, masyarakat  | Terlaksananya kegiatan untuk menarik minat anak-anak dan remaja dengan minat atau animo yang hadir 50% |
| 3 | Kurangnya pengetahuan warga terhadap ilmu agama  | Meningkatkan masyarakat faham ilmu agama  | Melaksanakan kegiatan pengajian umum setiap dusun | Masyarakat  | 1 bulan 1 kali | Penghulu dusun  | swadaya, Instansi terkait, ADD | Terlaksananya kegiatan pengajian kepada warga masyarakat dusun  |

**2. Seksi Sosial Budaya**

**Rencana kerja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Isu** | **Tujuan** | **Kegiatan** | **sasaran** | **waktu** | **Penanggung jawab** | **Biaya** | **indikator** |
| 1 | rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan dan adat istiadat | meningkatkan keesadaran dan pemahaman masyarakat tentang apa itu kebudayaan (Adat Istiadat ) | Penyuluhan budaya dan sosialisasiPelatihantembayun/pelatihan adat atau krama adat | warga masyarakat Dusun | 6 bulan 1 kali  | Kades,Kadus,Toga,Toma | ADD | Masyarakat sudah mulai sadar terhadap budaya adat sasak |
| 2 | rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Gerakan merarik kodek ( GAMAK) | Meningkatkan pemahaman tentang adat merarik kodek | Penyuluhan BKRPenyuluhan PIK RPembuatan Media Promosi terkait Merarik KOdek  | anak-anak muda mudi Remaja | 12 kali setahun  | Pengurus Poktan | ADDBOKB | Menurunnya angka pernikahan di bawah umur  |

**3.Seksi kasih sayang**

**Rencana kerja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Isu | Tujuan | Kegiatan | sasaran | waktu | Penanggung jawab | Biaya | indikator |
| 1 | Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap hal-hal yang bersifat social | Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hal-hal yang bersifat social | membuat kas/tabungan untuk membantu ibu hamil untuk biaya persalinan | Bumil  | - | Seksi kasih sayang  | Masyarakat,swadaya (600.000) | Meningkatknya kepedulian masyarakat terhadap sesama |
| 2 | Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pendonoran darah | Meningkatkan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi dalam melakukan pendonoran darah | membuat iuran untuk membantu keluarga yang kurang mampu seperti sandang, pangan, papan | Masyarakat yang kurang mampu | - | Seksi kasih sayang | Masyarakat,swadaya (2.000.000) | Tergeraknya masyarakat untuk mendonorkan darahnya  |

**4. Seksi perlindungan**

**Rencana kerja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Isu | Tujuan | Kegiatan | sasaran | waktu | Penanggung jawab | Biaya | indikator |
| 1 | Rendahnya pengamanan dari masyarakat (Pencurian) | Meningkatkan keamanan masyarakat  | Pertemuan/ siskamlingmembuat jadwal ronda malam | Masyarakat/ Kepala keluarga | Maret  | Pemdes,Linmas,Babinsa,Babinmaspol | ADDRp. 5.000.000 | Terlaksananya pertemuan siskamling dengan kehadiran masyarakat Terbentuknya kesepakatan jadwal ronda |
| 2 | Tingginya pernikahan dini yang mengakibatkan kesulitan didalam kepengurusan administrasi kependudukan | Menurunkan tingkat pernikahan dini guna memudahkan proses administrasi kependudukan  | penyuluhan resiko pernikahan dini /PUP | Remaja / remaji  | April  | PemdesPengurus POKTAn BKRPengurus POKTAN PIK R | Rp. 500.000BOKB | Terlaksananya penyuluhan resiko pernikahan dini terhadap pemuda pemudi yang hadir |

**5.Seksi Kesehatan dan Reproduksi**

**Rencana kerja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Isu | Tujuan | Kegiatan | sasaran | waktu | Penanggung jawab | Biaya | indikator |
| 1 | Rendahnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan MKJP (23%) | Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan MKJP (30%) | penyuluhan KB MKJPPelayanan KB | PUS | 12 x | seksi reproduksi,kades,kadus, kader | ADD RP 2.345.000BOKB | Kehadiran peserta 60 orang (100%) Terjaringnya sasaran calon akseptor (100%)Calon akseptor terjaring berhasil di layaniKehadiran peserta 40 orang (100%) |
| 2 | Tingginya angka pernikahan dini  | Menurunkan angka pernikahan dini  | Penyuluhan PUP, penyuluhan tentang kesehatan reproduksi  | Remaja dan remaji  | 2 x  | Seksi Kesehatan dan reproduksi  | ADD RP 1.000.000 | Berkurangnya angka pernikahan dini  |

**6. Seksi Pendidikan**

**Rencana kerja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Isu | Tujuan | Kegiatan | sasaran | waktu | Penanggung jawab | Biaya | indikator |
| 1 | Rendahnya minat masyarakat yang hadir ke kelompok BKB | Meningkatkan minat masyarakat hadir ke kelompok BKB | Penyuluhan Tentang kesehatan balita  | Ibu balita  | 12 setahun | Seksi pendidikan  | ADDBOKB | Meningkatnya minat masyarakat untuk dating ke kelompok BKB  |
| 2 | Rendahnya kemampuan kader di dalam mempasilitasi BKBRendahnya sarana APE BKB (Alat Permainan Edukatif) | Meningkatkan kapasitas kader BKBMeningkatkan daya rangsang anak  | Pelatihan tentang kegiatan kader | Kader Poktan  | 3 setahun | Seksi pendidikan  | ADDBOKB | Kemampuan peserta meningkat |

**7. Seksi ekonomi**

**Rencana kerja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Isu | Tujuan | Kegiatan | sasaran | waktu | Penanggung jawab | Biaya | indikator |
| 1 | Rendahnya keterampilan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam (jamur tiram,pakis,Gula aren, dll) | Meningkatkan keterampilan Masyarakat | Penyuluhan keterampilan pengolahan produk  | seksi ekonomi dan masyarakat desa gelangsar |  | Desa dan Dinas terkait | ADD, Dinas Terkait, dan swadaya masyarakat | Jumlah anggota yang hadir saat penyuluhan banyak (90%) |
| 2 | Rendahnya pengetahuan tentang pemasaran produk (Pengemasan dan pemasaran) | Meningkatkan keterampilan dalam pengemasan dan pemasaran produk  | Penyuluhan tentang pemasaran produkBantuan peralatan ( mesin ) untuk mengolah produk | seksi ekonomi dan masyarakat desa gelangsar |  | Desa dan Dinas terkait | ADD, Dinas Terkait, dan swadaya masyarakat | Minat peserta untuk mengikuti penyuluhan tinggi (90%)Adanya bantuan sarana dan modal dari pihak desa dan dinas terkait  |
| 3 | Kurangnya sarana pendukung Kurangnya modal | Meningkatkan sarana dan modalbantuan modal usaha | Bantuan peralatan ( mesin ) untuk mengolah produk | seksi ekonomi dan masyarakat desa gelangsar | Sekali dalam 3 bulan  | Desa dan Dinas terkait | ADD, Dinas Terkait, dan swadaya masyarakat | Adanya bantuan sarana dan modal dari pihak desa dan dinas terkait Kesadaran masyarakat untuk membangun desa dan perekonomian keluarga tinggi (100%) |

**8. Seksi lingkungan**

**Rencana kerja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Isu | Tujuan | Kegiatan | sasaran | waktu | Penanggung jawab | Biaya | indikator |
| 1 | Rendahnya kesadaran masyarakat tentang sampah (Kebersihan Lingkungan) | Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberhasilan lingkungan  | Sosialisasi tentang PHBS di semua dusun desa gelangsarPenyuluhan tentang pengolahan dan pemilihan sampah  | Semua lapisan masyarakat  |  | seksi pembinaan lingkungan , kadus, dinas kesehatan | ADDSwadaya | Masyarakat menjadi lebih paham tentang prilaku hidup bersih dan sehat Masyarakat mampu membedakan mana sampah yang organic dan non organic serta mampu membaca dan melihat peluang dari pemilahan sampah tersebutPokdarwis dan karang taruna mampu berkreasi dari sampah daur ulang |
| 2 | Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan sumber mata air | Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan mata air  | Penyuluhan tentang sumber mata air  | pokdarwis dan karang taruna, masyarakat |  | seksi pembinaan lingkungan , kadus, dinas kesehatan | ADDSwadaya | Masyarakat mendapatkan sumber mata air yang bersih  |
| 3. | Pentingnya Menjaga Alam dan Lingkungan,Dengan Tidak Menebang POhon Sembarangan | Meningkatkan pengetahuan Masyarakat tentang Melestarikan Alam dan Upaya Melindungi Wilayah dari Longsor | Mengajak Masyrakata Melakukan Penghijauan dengan Menanam Pohon | Semua lapisan masyarakat |  | seksi pembinaan lingkungan , kadus, dinas kesehatan | ADDSwadaya | Masyarakat mendapatkan wilayah yang aman dari Longsor dan dalam jangka Panjang mendapat manfaat untuk kepentingan pangan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |