## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS SRIKANDI DESA SOROPATEN
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Juli-Agustus | BOKB
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des 25 | Swadaya
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas, TPK | Jan-Des 25 | BOKB
4 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus 2025 | Puskesmas
6 | Penyediaan administrasi kependudukan berupa KK dan KTP | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Jan-Des 2025 | Swadaya
II | Perubahan Perilaku
1 | KIE Kontrasepsi | Penyuluh KB, PPKBD, Bidan Puskesmas | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Jan-Des 2025 | Swadaya
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK, Kader Posyandu | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 90 hari | BOKB
3 | Penyuluhan Stunting | Penyuluh KB dan Puskesmas | Remaja, Ibu hamil dan Ibu Baduta | Lurah dan PLKB | 4 bulan sekali | BOKB
4 | Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak | Petugas Gizi Puskesmas, Pokja Kampung KB | Kader Kesehatan dan Ibu Baduta | Pemerintah Desa, Puskesmas, PLKB | Juni 25 | Dana Kelurahan
5 | Pendampingan Minum Tablet Tambah Darah | TPK, Bidan Puskesmas | Ibu Hamil, Remaja Putri | Bidan Puskesmas, TPK, PPKBD | Jan-Des 25 | Puskesmas
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | TPK Kader Posyandu | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting, Semua Balita | Pemerintah Desa, Puskesmas | Jan-Des 25 | BOK Puskesmas dan BAAS
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Puskesmas | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Jan-Des 25 | APBD (Dinkes)
3 | Pendampingan Keluarga Stunting | TPK | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas, PLKB | Jan-Des 25 | BOKB
6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Penyuluh KB | Jan-Des 25 | APBD dan BOKB
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan lingkungan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Jan-Des 25 | Swadaya
3 | Pemanfaatan Lahan Kosong untuk Budidaya Sayuran | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Kelompok Wanita Tani, KRPL, TP PKK | Jan-Des 25 | Swadaya, Dinperpa
4 | Pemanfaatan Pekarangan sebagai Taman TOGA | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | TP PKK | Jan-Des 25 | Swadaya
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1 | Pertemuan Lintas Sektor | Pokja Kampung KB | Toma, Toga dan Lintas Sektor | Puskesmas, Pemerintah Desa, PKK | Setahun 2 kali | BOKB
2 | Pertemuan Pokja Kampung KB | Pokja Kampung KB | Pengurus Pokja Kampung KB | Anggota Pokja Kampung KB | Jan-Des 25 | BOKB
3 | Pertemuan Lini Lapangan | PLKB dan PPKBD | IMP | Kelurahan | Jan-Des 25 | BOKB
4 | Pertemuan Ketahanan Keluarga | PLKB dan Ketua Poktan | Anggota Poktan | Puskesmas, Dinsos | Jan-Des 25 | BOKB
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
1 | Posyandu | Bidan Desa | Seluruh masyarakat | Puskesmas, PLKB | Jan-Des 25 | DD
2 | Kelas Balita | Bidan Desa | Ibu Balita dan Balita | Puskesmas, PLKB | Jan-Des 25 | DD
3 | Kelas Ibu Hamil | Bidan Desa | Bumil | Puskesmas, PLKB | Jan-Des 25 | DD
4 | Posyandu Remaja | Bidan Desa | Remaja | Puskesmas, PLKB | Jan-Des 25 | DD
8 | Jumantik | Puskesmas | Masyarakat | Puskesmas | Jan-Des 25 | DD
9 | Pemeriksaan HB untuk Anak resiko stunting | Bidan Desa | Anak resiko stunting | Puskesmas | Jan-Des 25 | DD
10 | Kunjungan TB | Bidan Desa | Pasien TB | Puskesmas | Jan-Des 25 | DD
Soropaten, 21 Juli 2025
| Kepala Desa/ Lurah |  |  |  |  | Ketua Pokja
| Hj Sri Wigati |  |  |  |  | Indah Marwati