**RENCANA KERJA MASYARAKAT**

**KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA TANETE TAHUN 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian Kegiatan** | **Penanggung Jawab** | **Sasaran Kegiatan** | **Pihak Yang Terlibat** | **Waktu** | **Sumber Dana** | **Jumlah Dana** | **Keterangan** |
| *I* | *Penyediaan data dan administrasi Kependudukan* |
| 1 | Pemutahiran Basis DataKeluarga Indonesia | PKB, PPKBD dan SubPPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh Masyarakat | Januari s/d Desember2025 | BOKB | - |  |
| 2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/Rumah data/Karang Taruna /PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Januari s/d Desember2025 | - | - |  |
| 3 | Pemutahiran data keluarga beresiko stunting | PKB Tim PendampingKeluarga | Keluarga resiko stunting(KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Bulan Mei Tahun 2025 | APBN | - |  |
| 4 | Pemutahiran data stunting E-PPGBM | Tim PendampingKeluarga | Keluarga resiko stunting(KRS) | Kader Posyandu NakesPuskesmas | Februari dan Agustus | BOK Dinkes | - |  |
| 5 | Updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data(Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh Masyarakat | Oktober s/d Desember | BOKB dan Dana Desa | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *II* | *Perubahan Perilaku Keluarga* |
| 1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa PenyuluhKB/PLKB | PUS: TIAL, dan IAT | Puskesmas,Penyuluh KB | Januari s/d Desember2025 | - | - |  |
| 2 | Pendampinganpembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting danKRS | Puskesmas | 30 Hari | BOKB | - |  |
| 3 | Penyuluhan TentangHukum | Toma | Seluruh warga | TNI Polri | Jan-24 | Mandiri | - |  |
| 4 | Pelaksanaan PosyanduBulanan | Kader KB | Balita | PuskesmasMAIWA,PKB,Kader | Januari s/d Desember2025 | \_ | - |  |
| 5 | Pemeriksaan DiniPencegahan Kanker (TesIVA) | Kader Posyandu,KaderKB | Seluruh warga | PuskesmasMaiwa,TPK,PKK | Bulan Juni 2025 | BOK PKM MAIWA | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Bimtek Sosilaisasi Implementasi Perizinan usaha berbasis Risiko dan Pengawasan usaha berbasis resiko | Toma | Pelaku Usaha dan UMKM | PTP Kab. Enrekang,CamatMaiwa | Bulan Juni 2025 | APBD Dinas Perizinan | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *III* | *Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Kepada Keluarga* |
| 1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu | Anak stunting danKeluarga Resiko stunting | Posyandu, Posgizi, Dashat, Dapur B2SA | Maret-Mei | Dana DesaAPBD (Dinkes, BadanPangan) BAAS | - |  |
| 2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90Tablet) dan Remaja Putri | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | Dana DesaAPBD (Dinkes, BadanPangan) BAAS | - |  |
| 3 | Pendamping KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Maret-Des | BOKB | - |  |
| 4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos) | - |  |
| 5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinsos) | - |  |
| 6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas,Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri | - |  |
| 7 | Pengajuan usaha kredit bagi UKM | Seksi Pelayanan | UKM | Din, Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinkop dan UKM) Dinsos | - |  |
| 8 | Pendampingan dan bantuan modal | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din, Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinkop dan UKM) Dinsos | - |  |
| 9 | Pelatihan usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din, Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinkop dan UKM) Dinsos | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din, Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinkop dan UKM) Dinsos | - |  |
| 11 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yang memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Maret-Agustus | APBD (Dinsos) | - |  |
| 12 | Pemberian Bantuan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) | TPK ,KADER KB | Baduta yang Ber Reziko | KUA,PKB,OPD KB | Bulan feb,maretapril2025 | KUA Kecamatan Maiwa | - |  |
| 13 | Pemberian Bantuan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) | TPK ,KADER KB | Baduta yang Ber Reziko | PLN,PKB,OPD KB | Bulan Juni,Juli 2025 | PLN Cabang Enrekang | - |  |
| *IV* | *Penata Lingkungan* |
| 1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan sekali | Mandiri | - |  |
| 2 | Gotong royong pembersihan lapangan sepak bola cempa | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, TokohPemuda | 2 x setahun | Mandiri | - |  |
| 3 | Gotong royong Pembersihan Saluran Drainase /Pengairan di Sawah | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga / anggotaKelompok Tani Cempa | Pemdes,PenyuluhPertanian,PSDA | 6 bulan sekali | Mandiri | - |  |
| 4 | Pengajian Majelis TalimTanete | PKK,Toma | Anggota Majelis Talim Desa Tanete | BKMT Tanete | Setiap Bulan berjalan | Mandiri | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *V* | *Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)* |
| 1 | Demo Dapur Sehat AtasiStunting (DASHAT) | Kader KB,TPK | Baduta,Bumil,CatinBeresiko | Bagian Gizi PKM Maiwa,PKB,Kades,Bides, Ketua TP PKK TANETE | Januari s/d Desember2025 | BOKB OPDKB Kab. Enrekang | - |  |
| 2 | Pelayanan KB Gratisdalam rangka HariKartini | Kader KB/TPK | PUS yang ingin ber KB | PKB,PKM Maiwa  | Bulan April 2025 | DAK DISDALDUK | - |  |
| 3 | Pelayanan KB Gratisdalam rangka HUT IBI Tahun 2025 | Kader KB/TPK | PUS yang ingin ber KB | IBI,PKB,PKM Maiwa | Bulan Mei 2025 | DAK DISDALDUK | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Pelayanan KB Gratis dalam rangka Pelayanan Sejuta Akseptor/Harganas Tahun 2025 | Kader KB/TPK | PUS yang ingin ber KB | PKB,PKM Maiwa | Bulan Juni 2025 | DAK DISDALDUK | - |  |
| 5 | Pelayanan KB Gratis dalam rangka TNI Manunggal KB Kes Tahun2025 | Kader KB/TPK/Persit | PUS yang ingin ber KB | TNI,PKB,PKM Maiwa | Bulan Agustus 2025 | DAK DISDALDUK | - |  |
| VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri |
| 1 | Pembuatan Rabat Beton | LKK Tanete | Jalan Desa | Pemdes,Camat | Bulan November 2025 | APBD Desa | - |  |
| 2 | Kegiatan PemberdayaanMasyarakat | LKK Tanete | Masyarakat Tanete | Pemerintah Desa | Oktober-Desember 2025 | APBD Desa | - |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tanete, 2025

Mengetahui,

Ketua pokja/Kepala Desa



 MUH. JASMAN