## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS CENDIKIA
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggungjawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi kependudukan
1 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana | Anggrita | Seluruh keluarga | Lurah & Tokoh Masyarakat | Mei | APBD, swadaya
2 | Pemeriksaan ternak cegah PMK | Anggrita | Peternak | Dinas Peternakan | Januari | APBD
3 | Pemberian PMT balita | Anggrita | Seluruh Balita | Puskesmas | Setiap bulan | Swadaya
4 | Pembinaan pos curhat | Nurul Hidayati | PKK | Dinas Sosial PP & PA | Pebruari | Swadaya
5 | Penyuluhan hukum terpadu | Nurul Hidayati | RT/RW | Bagian Hukum | April | APBD
II | Perubahan Perilaku
1 | Pembinaan kader IMP | Eli Nuraini | PUS | Puskesmas | Setiap bulan | Swadaya
2 | Sekolah lansia Tangguh | Musrifah | Lansia | Dinkes | Mei | APBD
3 | Sekolah Orang tua hebat | Musrifah | BKB | Dinkes | Juli | APBD, Swadaya
4 | Study tiru ke P2L Manisrejo | Ulfi | PKK | DLH | Maret | Swadaya
5 | Pangrukti layon remaja | Siti Chomariyah | Remaja | Kemenag | Januari | Swadaya
6 | Yasinan | Siti Chomariyah | PKK | Kemenag | Setiap Bulan | Swadaya
7 | Taman Pendidikan Alquran | Siti Chomariyah | Anak usia sekolah | Kemenag | Setiap Bulan | Swadaya
8 | Seni Reog | Merry | RW 5 | Disbudpar | Pebruari | Swadaya
9 | Seni gambyong | Merry | RW 1 | Disbudpar | Maret | Swadaya
9 | Senam Lansia | Merry | Seluruh warga | Dinkes | Setiap Bulan | Swadaya
10 | Senam Erobik | Merry | Seluruh Warga | Kelurahan | Setiap bulan | Swadaya
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemasangan Alkon MKJP | Elly Nuraini | PUS | Puskesmas | Setiap Bulan | APBD
2 | Pembinaan UPKKA | Endah | UMKM | Dinas kesehatan | Setiap Bulan | Swadaya
3 | Pelatihan Ketrampilan | Ulfi | PKK | Disnaker | April | APBD
4 | Pelatihan memasak | Ulfi | PKK | Disnaker | Maret | APBD
5 | Tomas Duling | Sri Suryani | Bumil & balita | Tomas masyarakat | Setiap Bulan | Swadaya
6 | Pemberian bantuan lansia ngebrok | Siti Chomariyah | Lansia | Dinas Sosial | Setiap Bulan | APBD
7 | Pemberian kado untuk balita lulus posyandu | Sri Suryani | Seluruh balita | Kader Posyandu | Setiap Bulan | Swadaya
IV | Penataan Lingkungan
1 | Renovasi RTLH | Ulfi | Warga masyarakat | Dinas Perkim | Mei | APBD
2 | Renovasi kolam pancing joglo palereman | Ulfi | Lapak Joglo | Dinas PU | Pebruari | APBD
3 | Renovasi cagar budaya | Ulfi | RW 1 | Dinas PU | Januari | APBD
4 | Bank Sampah | Endah S | Seluruh warga | DLH | Juni | Swadaya
Madiun, Juli 2025
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Lurah Kelun
| Ninik sismiati, S.Pd |  |  |  |  | Pardi, S.E