## Gaden update
STATUS RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB KAMBOJA DESA JEJANGKIT MUARA KECAMATAN JEJANGKIT
TAHUN 2023
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | STATUS
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Membentuk Bina Keluarga Balita (BKB) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Ibu Balita | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Januari 2023 | OPDKB | 10 Januari 2023
2 | Membentuk Bina Keluarga Remaja (BKR) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Ibu yang mempunyai anak Remaja | Pokja, PIKR, PLKB, Fas. | Januari 2023 | OPDKB | 15 Januari 2023
3 | Membentuk Bina Keluarga Lansia (BKL) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Klg yang mempunyai lansia | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Klg Lansia, PLKB, Bidan | Januari 2023 | OPDKB | 18 Januari 2023
4 | Sosialisasi atau penyuluhan kepada PUS tentang manfaat KB Khususnya MKJP | Sie. Reproduksi | WUS yang blm KB MKJP | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /3 bln | Swadaya | 20 Maret 2023
5 | Sosialisasi dari rumah ke rumah melalui pembagian leflet | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga masyarakat | Fas. Tim Pokja, PLKB | Mei 2023 | Swadaya
6 | Pembentukan PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa | Fas. Tim Pokja, PLKB | Mei 2023 | OPDKB
7 | Pembekalann PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa | PLKB, Fas. Tim Pokja, | Mei 2023 | OPDKB
8 | Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi pada Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Juni 2023 | OPDKB
9 | Pembinaan Kegiatan posyandu , BKR, BKB | Bidan,SKD & PPKBD | Lansia | PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /tiap Bln | Puskesmas | Tiap Bulan
10 | Posyandu lansia dan Senam Lansia | Bidan,SKD & PPKBD | Lansia | PLKB, Puskesmas, Pokja | Rutin /tiap Bln | Puskesmas | Tiap Bulan
B | UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Kegiatan Kerja Bakti | Seksi Lingkungan | Warga Masyarakat | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin /tiap Bln | SWADAYA | Tiap Bulan
2 | Pembuatan Bak Sampah Sementara serta bekerja sama dengan DPU agar sampah dapat diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir | Seksi Lingkungan | Warga Masyarakat | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Juli | APBDES
3 | Pembentukan Bank Sampah melalui pembentukan pengurus bank sampah | Seksi Lingkungan | Warga Masyarakat | DLH, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Juni | APBDES
| Pembersihan Irigasi | Seksi Lingkungan | Warga Masyarakat
4 | Pembuatan Saluran Limbah | Seksi Lingkungan | Warga Masyarakat | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja, Puskesmas | Agustus | APBD
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Balita | Seksi Cinta Kasih | Semua Balita | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas | Tiap Bulan
2 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia ) | Seksi Cinta Kasih | Lansia | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas | Tiap Bulan
3 | Senam Lansia | Seksi Cinta Kasih | Lansia | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas | Tiap Bulan
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Pelatihan kerajinan dari bahan bekas | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga Masyarakat | DLH, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | September | APBD
2 | Pembudidayaan Ikan keramba di bantaran saluran air | Sie Ekonomi | Warga RW 05 | Dinas Perikanan, Pokja, Fas, Pem DS, RT/ RW | Juli | APBDES
E | SARANA PRASARANA
1 | Perbaikan Jalan | Sie. Lingkungan | Warga Masyarakat | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Oktober | APBD
| Pembuatan Jamban Tripikol | Sie. Lingkungan | Warga Masyarakat | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | November | swadaya
4 | Pembuatan Jembatan | Sie. Lingkungan | Warga Masyarakat | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | September | swadaya
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1 | Kegiatan Kesenian Karawitan | Seksi Sosial Buaya | Warga Masyarakat | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin Setiap minggu | SWADAYA | tiap Malam Minggu
2 | Kegiatan Pengajian | Seksi Keagamaan | Warga Masyarakat | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin Setiap minggu | SWADAYA | tiap Malam Rabu
3 | Membuat kegiatan produktif untuk remaja dan pemuda seperti pelatihan, latihan kesenian, olah raga dll | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga Masyarakat | PIKR, DisosP3AKB, Disnaker, Pokja, PLKB, Fas | September | APBDES
4 | Pelatihan Kerajinan Sasirangan | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga Masyarakat | PIKR, DisosP3AKB, Disnaker, Pokja, PLKB, Fas | November | APBDES
5 | Sosialisasi Bahaya Narkoba | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja | PIKR, DisosP3AKB, Disnaker, Pokja, PLKB, Fas | Agustus | APBDES
G | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musdus dan Musrembang Desa | Ketua Pokja &Fasiltator | Pemerintah Desa | Fas, Ketua Pokja, PLKB | Maret | -
2 | Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Swasta | Ketua Pokja &Fasiltator | CSR | Fas, Ketua Pokja, PLKB, Pem DS | November | -
3 | Rukun Kematian | Tim Pokja | Warga Masyarakat | Fas, Ketua Pokja, PLKB, Masy | Rutin | Swadaya
4 | Mengadakan kegiatan Jimpitan warga untuk mendukung kegiatan Kampunng KB | Tim Pokja | Warga Masyarakat | Fas, Ketua Pokja, PLKB, Masy | Rutin | swadaya