## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS PRAJA MUKTI DESA KALIKAYEN
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | -
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga ( SUB PPKBD ) | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Okt-Des | BOKB
4 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga ( Sub PPKBD ) | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | Dinkes
5 | Fasilitasi kepengurusan kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data Keluarga | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | Swadaya
6 | Penyediaan administrasi kependudukan berupa KK dan KTP | Seksi Penyediaan Data Keluarga | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Maret-Des | Swadaya
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan Kontrasepsi | Penyuluh KB, PPKBD, Bidan Puskesmas | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang tahun | -
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 90 hari | BOKB
3 | Penyuluhan Stunting | Penyuluh KB dan Puskesmas | Remaja, Ibu hami dan Ibu Baduta | Lurah dan PLKB | 4 bulan sekali | BOKB
4 | Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak | Petugas Gizi Puskesmas, Pokja Kampung KB | Kader Kesehatan dan Ibu Balita | Lurah, Puskesmas Dukuh, PLKB | Agustus | Dana Kelurahan
5 | Pendampingan Minum Tablet Tambah Darah | TPK, Bidan Puskesmas | Remaja, catin dan Ibu Hamil | Bidan Puskesmas, TPK, PPKBD, PLKB | Sepanjang tahun | Dana Kelurahan | 5
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | TPK Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting |  | Maret-Mei | BOK Puskesmas dan BAAS
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Puskesmas | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD (Dinkes)
3 | Pendampingan Keluarga Stunting | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas, PLKB | Maret-Des | BOKB
4 | Pendampingan Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos)
5 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Penyuluh KB | Sepanjang tahun | APBD dan BOKB
6 | Pelatihan UMKM | Seksi Pelayanan | Ibu PKK | Dindagkop dan UMKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
7 | Bantuan Promosi dan Distribusi UMKM | Seksi Pelayanan | UMKM, KPM | Dinperpa, DPMPTSP | Maret - Juli | APBD (Dinperpa)
11 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH dan DTKS | Seksi Pelayanan | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia dan ABK | Pendamping PKH | Maret - Agustus | APBD (Dinsos)
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan lingkungan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Setiap Jumat | Swadaya
2 | Pemanfaatan Lahan Kosong untuk Budidaya Sayuran | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Kelompok Wanita Tani, KRPL, TP PKK | Sepanjang tahun | Swadaya, Dinperpa
3 | Pemanfaatan Pekarangan sebagai Taman TOGA | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | TP PKK | Sepanjang tahun | Swadaya
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1 | Pertemuan Lintas Sektor | Pokja Kampung KB | Toma, Toga dan Lintas Sektor | PKD, PEMDES, KPMD, BKM, TP PKK | Sepanjang tahun | BOKB
2 | Pertemuan Pokja Kampung KB | Pokja Kampung KB | Pengurus Pokja Kampung KB | Anggota Pokja Kampung KB | Sepanjang tahun | BOKB
3 | Pertemuan Lini Lapangan | PLKB dan PPKBD | IMP | Desa | Sepanjang tahun | BOKB
4 | Pertemuan Ketahanan Keluarga | PLKB dan Ketua Poktan | Anggota Poktan | Puskesmas, Dinsos, DPMPPA | Sepanjang tahun | BOKB
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
Pekalongan, 2025
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa Kalikayen
| ....................... |  |  |  |  | Sugiyono