## Sheet1
RKM PENGELOLAAN KAMPUNG KB KEMUNING
KELURAHAN KEMUNING KECAMATAN BANJARBARU SELATAN KOTA BANJARBARU
NO. | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN KAMPUNG KB YANG BELUM OPTIMAL
1. | Pertemuan rutin pokja | Ketua pokja dan sekretaris | Pokja Kampung KB | OPD KB dan Penyuluh KB | Oktober, Nopember, Desember 2021 | BOKB |  | Bangga Kencana
2. | Sosialisasi/pelatihan pengelolaan Kampung KB | Seksi sosialisasi pendidikan | Pokja Kampung KB | OPD KB dan Penyuluh KB | Oktober 2021 minggu ke I | BOKB |  | Bangga Kencana
UPAYA MENINGKATKAN KESERTAAN KELUARGA MENGIKUTI KEGIATAN POKTAN
1. | Sosialisasi/penyuluhan program poktan Tribina, UPPKS dan PIK R | Seksi sosialisasi pendidikan | Keluarga, keluarga yang memiliki balita, remaja, lansia dan remaja itu sendiri | OPD KB, lintas sektor dan Penyuluh KB | Oktober, Nopember, Desember 2021 | BOKB | Rp. 10.110.000,- | Bangga Kencana dan lintas sektor
2. | Melakukan KIE/Kunjungan rumah oleh kader poktan | Seksi sosialisasi pendidikan dan kader poktan | Keluarga dan remaja | Kader poktan dan Penyuluh KB | Bulanan | swadaya |  | Bangga Kencana
UPAYA PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG PENCEGAHAN STUNTING
1. | Sosialisasi/penyuluhan KIE tentang Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga | Seksi sosialisasi pendidikan | Kader BKB, ibu balita, remaja dan catin | OPD KB, Puskesmas, TP PKK | Oktober 2021 minggu ke III | BOKB |  | Bangga Kencana dan lintas sektor
2. | Pembinaan poktan BKB | Seksi sosilisasi pendidikan | Kader poktan BKB | OPD KB dan TP PKK | Bulanan | Swadaya |  | Bangga Kencana dan lintas sektor
UPAYA MENINGKATKAN PERAN AKTIF IMP DALAM MEMBANTU PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KAMPUNG KB
1. | Sosialisasi Peran Aktif IMP dalam membantu Pendampingan Pengelolaan Kampung KB | Seksi Sosialisasi pendidikan dan Penyuluh KB | Kader IMP | OPD KB | Oktober 2021 minggu ke IV | Swadaya |  | Bangga Kencana
UPAYA MENINGKATKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DAN PENGHIJAUAN
1. | Kegiatan gotong royong | Seksi lingkungan | Semua warga | Aparat Kelurahan, Forum RT/RW | Minggu ke I Setiap bulan | Swadaya |  | Bangga Kencana dan lintas sektor
2. | Menyiapkan bibit tanamam | Seksi lingkungan | Pokja Kampung KB | Dinas Lingkungan Hidup | Nopember 2021 minggu ke IV | Swadaya |  | Bangga Kencana dan lintas sektor
3. | Kegiatan ketrampilan berbahan dasar limbah | Seksi Ekonomi | Anggota UPPKA dan masyarakat | OPD KB | Desember 2021 minggu ke II | Swadaya |  | Bangga Kencana dan lintas sektor
UPAYA M | ENINGKATKAN PENCAPAIAN KB MKJP
1. | Penyuluhan/KIE MKJP dan konseling KB | Seksi reproduksi | PUS | OPD KB dan Puskesmas | Oktober, Nopember, Desember 2021 | BOKB | Rp. 1.080.000,- | Bangga Kencana dan lintas sektor
2. | Pelayanan KB | Seksi reproduksi | PUS | OPD KB dan Puskesmas | Setiap bulan | BOKB |  | Bangga Kencana dan lintas sektor
UPAYA MELENGKAPI SARANA RUMAH DATAKU DAN PENCATATAN
1. | Menyajikan data program Bangga Kencana dan lintas sektor | Ketua pokja dan sekretaris | Data program Bangga Kencana dan lintas sektor | OPD KB dan lintas sektor | Desember 2021 minggu ke III | Swadaya |  | Bangga Kencana dan lintas sektor
2. | Pembinaan pencatatan pelaporan | Ketua pokja dan sekretaris | 8 Seksi Pokja Kampung KB | OPD KB | Desember 2021 minggu ke IV | Swadaya |  | Bangga Kencana