## Table 1
RENCANA KERJA MASYARAKAT ( RKM )
KAMPUNG KB DESA POLEWALI TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber dana | Keterangan
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN BANGGA KENCANA (PRIORITAS MASALAH)
1 | Penyuluhan peningkatan wawasan PUS dan WUS tentang KB khususnya MKJP | BIDAN Desa | PUS dan WUS | PLKB,PUSKESMAS,PPKBD,SUB PPKBD | Januari s/d Desember | Swadaya
2 | Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja | BIDAN Desa | Remaja | PUSKESMAS,Kader Kesehatan Desa | Januari s/d Desember | Swadaya
4 | Pendataan PUS dalam rangka pemutahiran data sasaran KB | Kader Kesehatan,PPKBD,SUB PPKBD | PUS | Kader Kesehatan,PPKBD Dan SUB PPKBD | Januari Dan Juni | Swadaya
5 | Pendampingan Aseptor ke fasilitas pelayanan | PPKBD,SUB PPKBD | Calon Akseptor | Bidan,PLKB,PPKBD Dan SUB PPKBD | Setiap ada calon akseptor | BOKB
6 | Penyuluhan dan Pencegahan Stunting | Pemerintah Desa | Warga masyarakat | PUSKESMAS,PLKB,PKK | Januari s/d Desember | Dana Desa
B | UPAYA MENINGKATKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN (PRIORITAS MASALAH)
1 | Kegiatan Kerja Bakti | Pemerintah Desa | Masyarakat Desa Polewali | Ketua RT/RW | Januari s/d Desember | Swadaya
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Bayi/Balita,APRAS,Remaja,WUS,PUS Dan Lansia | BIDAN Desa | Masyarakat Desa Polewali | Bidan,PLKB,PPKBD Dan SUB PPKBD,Kader Kesehatan,PKK | Januari s/d Desember | Dana Desa
2 | Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bayi/Balita,Ibu Hamil,Dan APRAS | Pemerintah Desa | Masyarakat Desa Polewali | Kader Kesehatan,Puskesmas | Januari s/d Desember | Dana Desa,Puskesmas
3 | Sosialisasi Penyiapan PMT | PUSKESMAS | Kader Kaesehatan Desa | Ahli GIZI | Juni | Puskesmas
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih | Pemerintah Desa | Masyarakat Desa Polewali | Kepala Desa,BPD Dan Tokoh Masyarakat | Juli | Dana Desa
2 | Pembentukan BUMDES | Pemerintah Desa | Masyarakat Desa Polewali | TP.PKK Kelurahan | Juli | Dana Desa
E | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1 | Kegiatan Pengajian | Ketua BKMT Desa Polewali | Masyarakat Desa Polewali | Penyuluh KUA Dari Kecamatan,BKMT,PKK | Januari s/d Desember | Dana Desa
2 | Kegiatan Kajian | Ketua BKMT Desa Polewali | Masyarakat Desa Polewali | Penyuluh KUA Dari Kecamatan,BKMT,PKK | Januari s/d Desember | Dana Desa
| MENGETAHUI |  |  |  | KETUA POKJA KAMPUNG KB
NAISYAH ARSYAD