## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KB KABAWAKOLE DESA KABAWAKOLE
TAHUN 2022/2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber dana | Jumlah (Rp) | Keterangan
1 | Pelatihan Pengelolaan TPA | Seksi Agama | Pengelola TPA | Rois, Guru TPA, Takmir | 2022 | APBDes | 2500000 | 25 Orang
2 | Pelatiham Memandikan Jenazah untuk Perempuan | Seksi Agama | Ibu-ibu PKK, Dawis | Pemdes, Perangkat Agama, Ketua PKK | 2023 | APBDes | 2000000 | 14 Orang
3 | Pengadaan Buku Iqro dan Al-Qur'an | Seksi Agama | Santriwan dan santriwati TPA | Guru Ngaji, Takmir | 2023 | APBD | 5000000 | 45 Buah
4 | Pelatihan Pengelolaan Sanggar Seni | Seksi Budaya | Pengelola Sanggar Tari | Pemerintah Desa, Dinas Kebudayaan, Tokoh Adat | 2022 | APBDes | 5000000 | 25 Orang
5 | Pembuatan Naskah Cerita Rakyat Sejarah Desa Wolowa Baru | Seksi Budaya | Tokoh Adat | Pemerintah Desa, Dinas Kebudayaan, Tokoh Adat | 2023 | APBDes | 2000000 | 12 Orang
6 | Bantuan Pelestarian Adat Budaya Desa Wolowa Baru | Seksi Budaya | Karang Taruna | Pemerintah Desa, Dinas Kebudayaan, Tokoh Adat | 2022 | APBDes | 4000000 | 18 Orang
7 | Pengembangan UPPKA | Seksi Ekonomi | Anggota UPPKA | Pemerintah Desa, PKB, PLKB, UMKM | 2023 | APBD | 20000000 | 25 Orang
8 | Pelatihan Inovasi Makanan Lokal dari Ikan Cakalang | Seksi Ekonomi | PKK | Pemerintah Desa, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Balai Latiah Kerja | 2023 | APBDes | 25000000 | 31 Orang
9 | Pelatihan Tata Boga | Seksi Ekonomi | PKK | Pemerintah Desa, PKK, Balai Latihan Kerja | 2022 | APBDes | 10000000 | 27 Orang
10 | Pelatihan Pengembangan dan Promosi Makanan Lokal | Seksi Ekonomi | Anggota UPPKA, Usaha Mikro Kecil Menengah | Pemerintah Desa, PKK, Balai Latihan Kerja | 2023 | APBD | 15000000 | 35 Orang
11 | Bansos dan Pelatihan Usaha Perempuan Kelapa Keluarga | Seksi Kasih Sayang | KK Perempuan Rentan | Pemerintah Desa, PKK | 2022 | APBDes | 25000000 | 19 Orang
12 | Bantuan MCK Bagi Keluarga Beresiko Stunting | Seksi Kasih Sayang | Keluarga Beresiko Stunting | Pemerintah Desa | 2023 | APBD | 100000000 | 32 KK
13 | Penyusunan, Pendataan dan Pemutahiran Profil Desa | Seksi Lingkungan | Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa | Pemerintah Desa, Kader Pendata Rumah Dataku | 2023 | APBDes | 2500000 | 15 Orang
14 | Pengadaan Gotong Royong | Seksi Lingkungan | Sekretariat Kampung KB, Baruga Desa, Pantai | Masyarakat | 2022 | APBDes | 2000000 | 3 Kelompok
15 | Pembinaan Kader Posyandu dan kader IMP | Seksi Pendidikan | Kader Posyandu dan Kader IMP | PKB, PLKB, Pemerintah Desa, Puskesmas, Dinas Dalduk | 2022 | APBD | 1500000 | 3 Kelompok
16 | Sosialisasi Stunting dan Pendampingan Calon Pengantin | Seksi Pendidikan | Orang Tua Balita Beresiko Stunting | PKB, PLKB, Puskesmas, Kader TPK | 2022 | APBD | 3000000 | 2 Paket
17 | Penyuluahan Pemberian Vitamin untuk Remaja Putri | Seksi Pendidikan | Remaja Putri | PKB, PLKB, Puskesmas | 2022 | APBD | 50000000 | 12 Paket
18 | Sosialisasi PHBS | Seksi Pendidikan | Masyarakat | PKB, PLKB, Pemerintah Desa, Puskesmas, Dinas Dalduk | 2022 | APBD | 5000000 | 4 Paket
19 | Sosialisasi Germas | Seksi Pendidikan | Kader Kesehatan | Pemerintah Desa, Puskesmas | 2022 | APBD | 10000000 | 1 Paket
20 | Optimalisasi DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) | Seksi Pendidikan | Balita Sasaran Dashat | PKB, PLKB, Pemerintah Desa, Puskesmas, Dinas Dalduk | 2022 | APBD | 12000000 | 3 Paket
21 | Pelatihan Pembuatan Makanan Lokal Bergizi Bagi Ibu Hamil dan Baduta | Seksi Pendidikan | Ibu-ibu PKK, Dawis | PKB, PLKB, Pemerintah Desa, Puskesmas, Balai Latihan Kerja | 2023 | APBDes | 3500000 | 1 Paket
22 | Rehap Pos Ronda | Seksi Perlindungan | Masyarakat | Pemerintah Desa | 2023 | APBDes | 15000000 | 3 Paket
23 | Kartu Jaminan Kesehatan | Seksi Perlindungan | Masyarakat | Pemerintah Desa, Pendamping Dinas Sosial | 2023 | APBD | 3000000 | 50 KK
24 | Pembinaan PUS dan WUS | Seksi Reproduksi | PUS dan WUS | PKB, PLKB, Puskesmas, Pemerintah Desa, PKK | 2022 | APBD | 5000000 | 50 Orang