## Kalapeh Baru
Rencana Kerja Tahunan Kampung KB
Tahun 2023
Kecamatan |  | : Sumber Barito
Kabupaten |  | : Murung Raya
Propinsi |  | : Kalimantan Tengah
No | Bulan | Rincian Kegiatan | Lokasi | Sasaran | Pelaksana | Ket
1 | JANUARI | MENYUSUN RENCANA KERJA KAMPUNG KB | DS. Kalapah Baru | KADER KAMPUNG KB | KADER KAMPUNG KB
2 | FEBRUARI | PEMBINAAN KADER BKB | DS. Kalapeh Baru | KADER BKB | PKB/ DP3A DALDUK KB
3 | MARET | LOKAKARYA MINI KAMPUNG KB | DS. Kalapeh Baru | KADER/ MASYARAKAT | PKB/ DP3A DALDUK KB
4 | APRIL | SOSIALISASI PK 2021 | DS. Kalapeh Baru | KADER KAMPUNG KB | PKB/ DP3A DALDUK KB
5 | MEI | PENGIMPUTAN PK KAMPUNG KB | DS. Kalapeh Baru | MASYARAKAT | KADER KAMPUNG KB
6 | JUNI | PENJARINGAN DAN PELAYANAN AKSEPTOR KB HARI KONTRASEPSI SEDUNIA | DS. Kalapeh Baru | MASYARAKAT/ PUS | KADER KAMPUNG KB/ PKB
7 | JULI | Sosialisasi Program KKBPK | DS. Kalapeh Baru | MASYARAKAT/ PUS | PKB/ DP3A DALDUK KB
8 | AGUSTUS | PEMBERIAN SUSU UNTUK BALITA/ BKB | DS. Kalapeh Baru | IBU DAN BLITA | PKB/ DP3A DALDUK KB
9 | SEPTEMBER | PELAYANAN KB GRATIS | DS. Kalapeh Baru | MASYARAKAT/ PUS | PKB/ DP3A DALDUK KB
10 | OKTOBER | PERTEMUAN POKJA KAMPUNG KB | DS. Kalapeh Baru | KADER KAMPUNG KB | PKB/ DP3A DALDUK KB
11 | NOVEMBER | PEMBINAAN POKTAN BINA KELUARGA BALITA DI KAMPUNG KB DESA Kalapeh Baru | DS. Kalapeh Baru | KADER BKB | PKB/ DP3A DALDUK KB
12 | DESEMBER | EVALUASI PROGRAM KAMPUNG KB DESA | DS. Kalapeh Baru | KADER KAMPUNG KB | PKB/ DP3A DALDUK KB