## Tabel Rencana Kerja 2023
RENCANA KERJA KAMPUNG KB PENARUNGAN
Desa Taman, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali
TAHUN 2023
MASALAH | NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER PENDANAAN | PIHAK YANG TERLIBAT | 2023 | [49 empty] | KETERANGAN
[6 empty] | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUST |  |  |  |  | SEPT |  |  |  | OKTOBER |  |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER
[6 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Rasa persatuan/Persaudaraan dan keagamaan berkurang | 1 | Sembahyang bersama di masing-masing banjar setiap Hari Purnama | Seksi Keagamaan | Swadaya | Pura, Adat | bar: JANUARI I; FEBRUARI I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; AGUST V; SEPT IV; OKTOBER V; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
| 2 | Kegiatan Pesraman untuk murid Kelas 5 dan 6 SD |  | APBDes | Bendesa Adat, Pemerintah Desa, Kementrian Agama | bar: JUNI II to JUNI III
| 3 | Lomba pesantian |  | APBDes | Bendesa Adat dan Pemerintah Desa, Kementrian Agama | bar: JUNI II to JUNI III
| 4 | Lomba Mesatua Bali |  | APBDes | Bendesa Adat dan Pemerintah Desa, Dinas Pendidikan | bar: JUNI II to JUNI III
| 5 | Kerja Bakti di Areal Pura Khayangan Tiga |  | Swadaya | Adat, PKK | bar: JANUARI II; JANUARI IV; FEBRUARI II; FEBRUARI IV; MARET II; MARET IV; APRIL II; APRIL IV; MEI II; MEI IV; JUNI II; JUNI IV; JULI II; JULI IV; AGUST II; AGUST V; SEPT II; SEPT IV; OKTOBER II; OKTOBER V; NOVEMBER II; NOVEMBER IV; DESEMBER II; DESEMBER IV
| 6 | Iuran Suka Duka | Seksi Kasih sayang | Swadaya | PKK Banjar | bar: JANUARI IV; FEBRUARI IV; MARET IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGUST V; SEPT IV; OKTOBER V; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
| 7 | Donor darah |  | Swadaya | PMI | bar: JUNI IV
| 8 | Pemberian bingkisan vitamin dan suplemen kepada Catin |  | APBDesa | bar: JANUARI IV; FEBRUARI IV; MARET IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGUST V; SEPT IV; OKTOBER V; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
| 9 | Jempitan beras / dana |  | Swadaya | PKK Desa dan PKK Banjar
| 10 | Lomba Ogoh-Ogoh | Seksi sosial Budaya | APBdesa | STT | bar: MARET IV
| 11 | Lomba permainan tradisional anak |  | APBdesa | PKK | bar: AGUST II
| 12 | Penataan Wisata Canal tubing |  | APBdesa dan CSR | Dinas Pariwisata dan CSR | bar: SEPT I to SEPT II
Masih kurangnya pengetahuan warga dalam menerapkan pola asuh terhadap anak, cara berprilaku terhadap pasangan suami istri serta rentannya pengaruh buruk terhadap remaja dan lingkungan kemasyarakatan. Dan juga pola makan bagi ibu hamil, Ibu menyusui dan anak balita, Serta perilaku hidup bersih dan sehat | 13 | Sosialisasi KDRT | Seksi Perlindungan | APBdesa | Dinas Perlindungan anak dan perempuan | bar: MARET I
| 14 | Sosialisasi anti Narkoba |  | APBDesa | Polsek | bar: MARET I
| 15 | Mengaktifkan Pos Jaga Untuk Ronda malam |  | APBDesa | Babinkantibmas
| 16 | Senam Lansia |  | Swadaya | PKK, Puskesmas
| 17 | Membantu memfasilitasi pengadaan administrasi kependudukan |  | APBDesa | Disdukcapil
| 18 | Kegiatan BKB, BKR dan BKL | Seksi Sosialisasi Pendidikan | Swadaya | PKB, OPD KB
| 19 | Pembinaan dan pertemuan Tribina, PIK R dan UPPKA |  | Swadaya | PKB, OPD KB | bar: JANUARI I to JANUARI III; FEBRUARI I to FEBRUARI III; MARET I to MARET III; APRIL I to APRIL III; MEI I to MEI III; JUNI I to JUNI III; JULI I to JULI III; AGUST I to AGUST III; SEPT I to SEPT III; OKTOBER I to OKTOBER III; NOVEMBER I to NOVEMBER III; DESEMBER I to DESEMBER III
| 20 | Pertemuan dan pembinaan Posyandu, Posyandu Remaja dan Lansia |  | Swadaya | Puskesmas | JANUARI I: 0
| 21 | Pembinaan Kader TPK |  | Swadaya, APBD | PKB, OPD KB | bar: JANUARI II; FEBRUARI II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUST II; SEPT II; OKTOBER II; NOVEMBER II; DESEMBER II
| 22 | KIE olah TPK |  | APBD | OPD KB | bar: JANUARI I to JANUARI II; FEBRUARI I to FEBRUARI II; MARET I to MARET II; APRIL I to APRIL II; MEI I to MEI II; JUNI I to JUNI II; JULI I to JULI II; AGUST I to AGUST II; SEPT I to SEPT II; OKTOBER I to OKTOBER II; NOVEMBER I to NOVEMBER II; DESEMBER I to DESEMBER II
| 23 | Penyuluhan tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak |  | APBDesa | PKB, OPD KB | bar: JANUARI I to JANUARI III; FEBRUARI I to FEBRUARI III; MARET I to MARET III; APRIL I to APRIL III; MEI I to MEI III; JUNI I to JUNI III; JULI I to JULI III; AGUST I to AGUST III; SEPT I to SEPT III; OKTOBER I to OKTOBER III; NOVEMBER I to NOVEMBER III; DESEMBER I to DESEMBER III
| 24 | Sosialisasi DASHAT dan Isi PiringKu |  | APBDesa | PKB, Puskesmas | bar: JANUARI I to JANUARI II; MARET I to MARET II; MEI I to MEI II; JULI I to JULI II; SEPT I to SEPT II; NOVEMBER I to NOVEMBER II
MASALAH | NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER PENDANAAN | PIHAK YANG TERLIBAT | JANUARI I: 2023 | KETERANGAN
[6 empty] | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUST |  |  |  |  | SEPT |  |  |  | OKTOBER |  |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER
[6 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Masih ada warga yang tingkat ekonominya kurang | 25 | Pelatihan Pembuatan Kue / Jajan yang sehat | Seksi Ekonomi | APBDesa | Dinas perindustrian dan perdagangan | bar: OKTOBER IV
| 26 | Pelatihan pengemasan Produk UPPKA yang memproduksi makanan |  | APBDesa | Dinas perindustrian dan perdagangan | bar: APRIL III
| 27 | Pemasaran hasil produksi UPPKA |  | Swadaya | Dinas perindustrian dan perdagangan
Lingkungan Belum tertata dengan Baik | 28 | Pembenahan dan menanam tanaman di Telajakan masing-masing rumah | Seksi Pembinaan Lingkungan | Swadaya | PKK | bar: MARET I to APRIL IV
| 29 | Penanaman tanaman Dapur Hidup dan Tanaman obat Keluarga di pekarangan mendukung program DASHAT |  | Swadaya, APBD | PKK, Dinas Pertanian
| 30 | Kerja bakti lingkungan masing-masing banjar |  | Swadaya | PKK
| 31 | Pemangkasan dan Penanaman tanaman peneduh di sepanjang jalan |  | APBD | Dinas LHK | bar: MARET I to MARET IV; NOVEMBER I to NOVEMBER IV
Capaian MKJP Masih rendah | 32 | Pembuatan Peta keluarga dan Updating Peta | Seksi Reproduksi | Swadaya | PKB | bar: JUNI I to JUNI IV; DESEMBER I to DESEMBER IV
| 33 | Pengembangan Posyandu di kampung KB |  | APBDesa | Puskesmas | bar: APRIL I
| 34 | Penyediaan alat kontrapsepsi |  | APBDesa | OPD KB dan Bidan
| 35 | Penjangkauan kerumah-rumah sasaran pengguna mkjp |  | APBDesa | OPD KB dan PKB
| 36 | Sharing pengguna MKJP |  | APBDesa | OPD KB dan PPKBD | bar: FEBRUARI I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; SEPT I; OKTOBER I; NOVEMBER I; DESEMBER I
| 37 | Senam Ibu Hamil |  | APBD | Dinas Kesehatan | bar: FEBRUARI IV
| 38 | Pelayanan KB dan Pap Smear |  | APBDesa | OPD KB dan PPKBD | bar: APRIL II; OKTOBER III
| 39 | Pertemuan Bulanan Pokja KKB | Ketua Pokja | APBD | PKB | bar: JANUARI II; FEBRUARI II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUST II; SEPT II; OKTOBER II; NOVEMBER II; DESEMBER II
| 40 | Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan pokja Kampung KB | Sekretaris Kampung KB dan 8 Seksi Pokja Kampung KB | APBD | PKB | bar: JANUARI IV; FEBRUARI IV; MARET IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGUST V; SEPT IV; OKTOBER V; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
Penarungan,
|  | Mengetahui, |  |  |  | SEPT IV: Ketua Pokja Kampung KB
Perbekel Taman
|  | I Gusti Made Sudarpa |  |  |  | SEPT IV: I Gede Wardana