**RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KUBU GADANG**

**KELURAHAN EKOR LUBUK KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR TAHUN 2025-2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM** | **URAIAN KEGIATAN** | **PENANGGUNG JAWAB** | **SASARAN KEGIATAN** | **PIHAK YANG TERLIBAT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** | **ESTIMASI ANGGARAN** |
| 1. | GENTING | Penguatan advokasi untuk peningkatan orang tua asuh cegah stunting | TPPS Kelurahan  Pengurus Kampung KB Kubu Gadang | Keluarga resiko stunting | Kasi Pelayanan, Ketua RT, LPM, TP-PKK, Pokja Seksi Layanan dan Rujukan Keluarga | Setiap Bulan | Orang Tua Asuh | Rp. 450.000 untuk setiap anak per bulan |
| 2. | SIDAYA | 1. Keberlanjutan Sekolah Lansia Tageh 2. Cek Kesehatan Lengkap | Pengurus Sekolah Lansia | Lansia | Puskesmas Gunung, Kasi Pelayanan Kader Kesehatan dan Tribina, Pokja KKB Seksi KIE dan Perubahan Perilaku | 2 Kali Per bulan | 1. Dinas Sosial PPKB PPPA 2. Swadaya | Rp. 20.000.000 |
| 3. | GATI | 1. Sosialisasi Program GATI 2. Membentuk komunitas Ayah Teladan | Sekretaris Lurah  Ketua LPM | Ayah Yang Memiliki Balita dan Remaja -  Ketua LPM | Puskesmas, PLKB, Kader Kesehatan, IMP, Kader Tribina, TP PKK, Karang Taruna, Pokja KKB Seksi KIE dan Perubahan Perilaku | Setiap Bulan | 1. Dinas Sosial PPKB PPPA 2. Swadaya | Rp. 5.000.000 |
| 4. | TAMASYA | 1. Pengembangan Tamasya di Kelompok Bermain 2. Pengadaan APE | Agustina  (Pendidik PAUD) | Kelompok Bermain | Pengelola PAUD, TP-PKK, Kader Tribina, Pokja KKB Seksi KIE dan Perubahan Perilaku | Setiap Bulan | 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Sosial PPKB PPPA | Rp. 6.000.000 |
| 5. | SANITASI | Optimalisasi Penjemputan Sampah Pada Area Yang Tidak Terjangkau Oleh Truk Penjemput Sampah | Nelfitria (Kader Perkim)  Fitri Yanti (Pokja KKB) | Seluruh Masyarakat | Ketua RT, Dasawisma, Pokja Seksi Penataan Lingkungan | Setiap Bulan | 1. Perkim LH 2. Swadaya | Rp. 1.000.000  /Bulan |
| 6. | LITERASI | Literasi Terintegrasi Bank Sampah   1. Pemilahan Sampah 2. Pengolahan Sampah 3. TBM | Hariyanto (Direktur Bank Sampah)  Eliza Harun (Penggiat Literasi) | Pelajar  Ibu-ibu | Sekolah, TP-PKK, Penggiat Literasi, Pokja KKB Seksi KIE dan Perubahan Perilaku | Setiap Bulan | 1. Dinas PerkimLH 2. Dinas Perpustakaan Kearsipan 3. Swadaya | Rp. 5.000.000 |
| 7. | PENDATAAN KELUARGA | Pemutakhiran Pendataan Keluarga | Ketua RDK | Semua Keluarga | RT, Dasawisma, Kepala Seksi Pemerintahan, IMP, Pokja KKB Seksi Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan | Setiap Bulan | 1. Dinas Sosial PPKB PPPA 2. Swadaya | Rp. 3.000.000 |
| 8. | PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK | 1. Pelayanan KB 2. IVA Test 3. Kelas Ibu Hamil 4. Kelas Ibu Balita | 1. IMP 2. Kader Posyandu | PUS | Bidan Kelurahan, PLKB, Kader Kesehatan, IMP dan Tribina, TP PKK, Dasawisma, Pokja KKB Seksi Layanan dan Rujukan Keluarga | Setiap Bulan | 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial PPKB PPPA | Rp. 6.000.000 |
| 9. | MEDIA EDUKASI | Podcast DAKDIKDUK (Diskusi Asik Pendidikan Kependudukan)   1. Pengadaaan Sarana dan Prasarana Podcast 2. Fasilitasi narasumber | Ketua RDK | Masyarakat | PLKB, LPM, Karang Taruna, TP PKK, Pokja KKB Seksi KIE dan Perubahan Perilaku | Setiap Bulan | 1. Dinas Sosial PPKB PPPA 2. Dinas Pendidikan | Rp. 7.500.000 |

Catatan :

* Permasalahan Jamban tidak sehat dikarenakan kondisi geografis yang tidak mendukung dibuatkan jamban komunal. RT. 1 -2 -3-4-5
* Permasalahan penataan aset dan gedung pemerintah di wilayah Kelurahan Ekor Lubuk - Bank Sampah Serunai - Ex Kantor Lurah Ekor Lubuk