**RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KUBU GADANG**

**KELURAHAN EKOR LUBUK KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR TAHUN 2025-2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM** | **URAIAN KEGIATAN** | **PENANGGUNG JAWAB** | **SASARAN KEGIATAN** | **PIHAK YANG TERLIBAT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** | **ESTIMASI ANGGARAN** |
| 1. | GENTING | Penguatan advokasi untuk peningkatan orang tua asuh cegah stunting | TPPS KelurahanPengurus Kampung KB Kubu Gadang | Keluarga resiko stunting | Kasi Pelayanan, Ketua RT, LPM, TP-PKK, Pokja Seksi Layanan dan Rujukan Keluarga | Setiap Bulan | Orang Tua Asuh | Rp. 450.000 untuk setiap anak per bulan |
| 2. | SIDAYA | 1. Keberlanjutan Sekolah Lansia Tageh
2. Cek Kesehatan Lengkap
 | Pengurus Sekolah Lansia | Lansia | Puskesmas Gunung, Kasi Pelayanan Kader Kesehatan dan Tribina, Pokja KKB Seksi KIE dan Perubahan Perilaku | 2 Kali Per bulan | 1. Dinas Sosial PPKB PPPA
2. Swadaya
 | Rp. 20.000.000 |
| 3. | GATI | 1. Sosialisasi Program GATI
2. Membentuk komunitas Ayah Teladan
 | Sekretaris LurahKetua LPM | Ayah Yang Memiliki Balita dan Remaja -Ketua LPM | Puskesmas, PLKB, Kader Kesehatan, IMP, Kader Tribina, TP PKK, Karang Taruna, Pokja KKB Seksi KIE dan Perubahan Perilaku | Setiap Bulan | 1. Dinas Sosial PPKB PPPA
2. Swadaya
 | Rp. 5.000.000 |
| 4. | TAMASYA | 1. Pengembangan Tamasya di Kelompok Bermain
2. Pengadaan APE
 | Agustina (Pendidik PAUD) | Kelompok Bermain | Pengelola PAUD, TP-PKK, Kader Tribina, Pokja KKB Seksi KIE dan Perubahan Perilaku | Setiap Bulan | 1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Sosial PPKB PPPA
 | Rp. 6.000.000 |
| 5. | SANITASI | Optimalisasi Penjemputan Sampah Pada Area Yang Tidak Terjangkau Oleh Truk Penjemput Sampah | Nelfitria (Kader Perkim)Fitri Yanti (Pokja KKB) | Seluruh Masyarakat | Ketua RT, Dasawisma, Pokja Seksi Penataan Lingkungan | Setiap Bulan | 1. Perkim LH
2. Swadaya
 | Rp. 1.000.000/Bulan |
| 6. | LITERASI | Literasi Terintegrasi Bank Sampah1. Pemilahan Sampah
2. Pengolahan Sampah
3. TBM
 | Hariyanto (Direktur Bank Sampah)Eliza Harun (Penggiat Literasi) | PelajarIbu-ibu | Sekolah, TP-PKK, Penggiat Literasi, Pokja KKB Seksi KIE dan Perubahan Perilaku | Setiap Bulan | 1. Dinas PerkimLH
2. Dinas Perpustakaan Kearsipan
3. Swadaya
 | Rp. 5.000.000 |
| 7.  | PENDATAAN KELUARGA | Pemutakhiran Pendataan Keluarga | Ketua RDK | Semua Keluarga | RT, Dasawisma, Kepala Seksi Pemerintahan, IMP, Pokja KKB Seksi Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan | Setiap Bulan | 1. Dinas Sosial PPKB PPPA
2. Swadaya
 | Rp. 3.000.000 |
| 8. | PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK | 1. Pelayanan KB
2. IVA Test
3. Kelas Ibu Hamil
4. Kelas Ibu Balita
 | 1. IMP
2. Kader Posyandu
 | PUS | Bidan Kelurahan, PLKB, Kader Kesehatan, IMP dan Tribina, TP PKK, Dasawisma, Pokja KKB Seksi Layanan dan Rujukan Keluarga | Setiap Bulan | 1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Sosial PPKB PPPA
 | Rp. 6.000.000 |
| 9. | MEDIA EDUKASI | Podcast DAKDIKDUK (Diskusi Asik Pendidikan Kependudukan)1. Pengadaaan Sarana dan Prasarana Podcast
2. Fasilitasi narasumber
 | Ketua RDK | Masyarakat | PLKB, LPM, Karang Taruna, TP PKK, Pokja KKB Seksi KIE dan Perubahan Perilaku | Setiap Bulan | 1. Dinas Sosial PPKB PPPA
2. Dinas Pendidikan
 | Rp. 7.500.000 |

Catatan :

* Permasalahan Jamban tidak sehat dikarenakan kondisi geografis yang tidak mendukung dibuatkan jamban komunal. RT. 1 -2 -3-4-5
* Permasalahan penataan aset dan gedung pemerintah di wilayah Kelurahan Ekor Lubuk - Bank Sampah Serunai - Ex Kantor Lurah Ekor Lubuk