## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS "KAMPUNG KB MUKTI MANUNGGAL" DESA MUKTI MANUN GGAL TAHUN 2025
Desa/Kel |  | : | Mukti Manunggal
Kecamatan |  | : | Menthobi Raya
Kabupaten |  | : | Lamandau
Provinsi |  | : | Kalimantan Tengah
No | Uraian Kegiatan |  |  | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Ket
I | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 | Pembuatan Profil Desa dalam Rumah Dataku |  |  | Saefudin | DATA demografi dan Keluarga berencana | PLKB, Pemdes, Dukcapil | 21- Januari 2025 | 0 | 0
II | PERUBAHAN PERILAKU
1 | PENYULUHAN PENCEGAHAN KDRT TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK ANAK |  |  | NuR INDAH | PASANGAN KELUARGA | DP3AP2KB Lamadau | 23 Maret 2025 | DP3AP2KB | Rp. 4.000.000
2 | PENYULUHAN PENCEGAHAN STUNTING |  |  | NuR INDAH | IBU hamil catin dan Keluarga beresiko stunting | DP3AP3KB Lamadau PLKB, Puskesamas | 25 Agustus 2025 | DP3AP3KB | Rp. 4.000.000
III | PELAYANAN DAN RUJUKAN
1 | PELAYANAN KB GRATIS |  |  | Hesti Wulandari | PUS | Puskesmas, PLKB | 23 Juni 2025 | DP3AP2KB, Pemdes | Rp. 3.500.000
2 | CEK KESEHATAN GRATIS |  |  | Hesti Wulandari | LANSIA | Puskesmas., Pemdes | 26 Agustus 2025 | Puskemas | Rp 7.000.000
3 | PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |  |  | Ahmad Arifin | PEMILIK KENDARAAAN BERMOTOR | Samsat, DPKAD | 2025-09-20 | Samsat, DPKAD | -
IV | PENATAAN LINGKUNGAN
1 | PENGUATAN APOTIK HIDUP |  |  | SANDI PAMUNGKAS | APOTIK HIDUP PKK DESA | TP.PKK, Penyuluh Pertanian | 20 Oktober 2025 | TP.PKK | Rp. 2.000.000
Mukti Manunggal 04 Januari 2025
Mengetahui.
|  |  | KETUA POKJA KAMPUNG KB DESA MUKTI MANUNGGAL |  |  |  | KEPALA DESA
|  |  | AHMAD ARIFIN |  |  |  | TUGIMAN