## RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KELURAHAN PLUIT
TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Memfasilitasi pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Wakaf tanah | Seksi Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan | Seluruh masyarakat | Dukcapil, Kelurahan, BPN | Sepanjang tahun | APBN, APBD, CSR |  | Rutin
2 | Pembinaan sadar administrasi kependudukan | Seksi Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan | Seluruh masyarakat | Dukcapil, Kelurahan | 4 kali setahun | APBN, APBD, CSR |  | Tidak rutin
3 | Pembinaan kader Dasawisma untuk memenuhi keperluan Rumah DataKu | Seksi Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan | Seluruh masyarakat | Dukcapil, Kelurahan | 2 kali setahun | APBN, APBD, CSR |  | Rutin
4 | Sosisalisasi pentingnya dokumen kependudukan bagi anggota keluarga | Seksi Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan | Seluruh masyarakat | Dukcapil, Kelurahan | 4 kali setahun | APBN, APBD, CSR |  | Tidak rutin
5 | Pelayanan jemput bola pembuatan akte kelahiran | Seksi Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan | Seluruh masyarakat | Dukcapil, Kelurahan | 2 kali setahun | APBN, APBD, CSR |  | Tidak rutin
II | Perubahan Perilaku
1 | Kegiatan maghrib mengaji | Seksi Perubahan perilaku | Anak-anak & remaja | Kanwil Agama, Kelurahan | Sepanjang tahun | APBD, CSR, Swadaya |  | Rutin
2 | Peringatan hari besar keagamaan | Seksi Perubahan perilaku | Seluruh masyarakat | Kanwil Agama, Kelurahan | Sesuai jadwal | APBD, CSR, Swadaya |  | Rutin
3 | Bimbingan Penyuluhan Agama | Seksi Perubahan perilaku | Seluruh masyarakat | Kanwil Agama, Kelurahan | Sepanjang tahun | APBD, CSR, Swadaya |  | Rutin
4 | Pembinaan lembaga tahfiz | Seksi Perubahan perilaku | Peserta didik tahfiz | Kanwil Agama, Kelurahan | Sepanjang tahun | Swadaya, CSR |  | Tidak rutin
5 | Pembinaan Bimbel, Calistung | Seksi Perubahan perilaku | Komponen lembaga bimbel, calistung | Kelurahan, Sudin Pendidikan | 4 kali setahun | Kelurahan, Swadaya |  | Tidak rutin
5 | Pengembangan Perpustakaan | Seksi Perubahan perilaku | Pengelola Perpustakaan | Kelurahan, PKB, Sudin Pendidikan, Dispusip | 3 kali setahun | APBD, CSR, Swadaya |  | Rutin
6 | Pembinaan Sekolah SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi | Seksi Perubahan perilaku | Pengelola pendidikan | Kelurahan, Sudin Pendidikan | 3 kali setahun | APBN |  | Rutin
7 | Bimbingan Calon Pengantin | Seksi Perubahan perilaku | Calon Pengantin | Puskesmas, KUA | Sepanjang tahun | APBN |  | Rutin
8 | Kampanye Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) | Seksi Perubahan perilaku | Remaja | Puskesmas, KUA, PPAPP | 4 kali setahun | APBD, CSR, Swadaya |  | Rutin
9 | Pembinaan Posyandu, Posbindu | Seksi Perubahan perilaku | Pengurus Posyandu, Posbindu | Puskesmas, PKB, TP PKK | 3 kali setahun | APBD, CSR, Swadaya |  | Rutin
10 | Pembentukan Posbindu | Seksi Perubahan perilaku | Kader PKK RW | Puskesmas, PKB, TP PKK | Sepanjang tahun | Kelurahan, Swadaya |  | Rutin
11 | Pemeriksaan Bumil dan Imunisasi | Seksi Perubahan perilaku | Bumil dan Balita | Puskesmas, PKB, Kelurahan | Sepanjang tahun | APBN, APBD |  | Rutin
12 | Kawasan Tanpa asap Rokok | Seksi Perubahan perilaku | Seluruh masyarakat | Kelurahan | 4 kali setahun | APBN, APBD, CSR, Swadaya |  | Rutin
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Screening kesehatan calon pengantin | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Calon Pengantin | Puskesmas Kecamatan | Sepanjang tahun | APBN, APBD |  | Rutin
2 | Pemberian pendampingan dan edukasi tatalaksana keluarga calon PUS | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Calon Pengantin | Puskesmas, PKB | Sepanjang tahun | APBN, APBD |  | Rutin
3 | Pendampingan ibu hamil | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Ibu Hamil | Puskesmas, PKB, Posyandu | Sepanjang tahun | APBN, APBD |  | Rutin
4 | Pemeriksaan ANC ibu hamil | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Ibu Hamil | Puskesmas, PKB, Posyandu | Sepanjang tahun | APBN, APBD |  | Rutin
5 | Pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Ibu Hamil & Remaja Putri | Puskesmas, PKB, Sekolah | 3 kali setahun | APBN, APBD |  | Rutin
6 | Pemberian tambahan asupan gizi untuk ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Remaja Putri | Puskesmas, PKB | Sepanjang tahun | APBN, APBD |  | Rutin
7 | Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita (Posyandu) | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Balita | Puskesmas, PKB, Posyandu | Sepanjang tahun | APBN, APBD |  | Rutin
8 | Pelayanan KB Pasca Persalinan | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | WUS Pasca persalinan | Puskesmas | Sepanjang tahun | APBN, APBD |  | Rutin
9 | Peningkatan fungsi PIK K dan PIK R | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Pengurus PIK R dan PIK K | PKB, PKK, Sekolah | 3 kali setahun | APBD, Swadaya |  | Tidak rutin
10 | Pengkoordinasian peningkatan pelayanan anak stunting dengan DASHAT | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Pengurus DASHAT, KPG | Pengurus DASHAT, Kelurahan | 2 kali setahun | APBD, Swadaya |  | Tidak rutin
11 | Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Seluruh masyarakat | Sudin Sosial, Kelurahan | Sepanjang tahun | APBN, APBD |  | Rutin
12 | Pengkoordinasian peningkatan layanan pemberdayaan ekonomi | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | PUS kurang mampu | Sudin Sosial, Kelurahan | Sepanjang tahun | APBN, APBD |  | Tidak rutin
13 | Kampanye Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Remaja | Puskesmas, KUA, PPAPP | 4 kali setahun | APBD, CSR, Swadaya |  | Tidak rutin
14 | Pembinaan Posyandu, Posbindu | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Pengurus Posyandu, Posbindu | Puskesmas, PKB, TP PKK | 3 kali setahun | APBD, CSR, Swadaya |  | Rutin
15 | Pembentukan Posbindu | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Kader PKK RW | Puskesmas, PKB, TP PKK | Sepanjang tahun | Kelurahan, Swadaya |  | Rutin
16 | Pemeriksaan Bumil dan Imunisasi | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Bumil dan Balita | Puskesmas, PKB, Kelurahan | Sepanjang tahun | APBN, APBD |  | Rutin
17 | Pembentukan dan Pembinaan UPPKS | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Wanita pemilik usaha rumahan | Sudin PPKUKM, Kelurahan | Sepanjang tahun | Kelurahan, Swadaya |  | Rutin
18 | Pembinaan dan pengembangan produk unggulan | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | UPPKS | Sudin PPKUKM, Kelurahan | Sepanjang tahun | Kelurahan, Swadaya |  | Tidak rutin
19 | Penguatan ekonomi PUS tdk mampu | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | PUS tidak mampu | Sudin PPKUKM, Kelurahan | Sepanjang tahun | Kelurahan, Swadaya |  | Tidak rutin
20 | Pembinaan dan pengembangan koperasi | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Pengurus Koperasi | Sudin PPKUKM, Kelurahan, Koperasi | 3 kali setahun | APBD, CSR, Swadaya |  | Tidak rutin
21 | Pelatihan Keterampilan, kewirausahaan, kemasan produk dan ketenagakerjaan | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Seluruh penduduk | Sudin PPKUKM, Kelurahan | 2 kali setahun | APBD, CSR, Swadaya |  | Tidak rutin
22 | Memfasilitasi pemasaran UPPKA | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | UPPKA | Sudin PPKUKM, Kelurahan, CSR |  | APBD, CSR, Swadaya |  | Tidak rutin
23 | Pendampingan Baduta dengan gizi kurang | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Baduta BGM | Puskesmas, PPAPP, Kelurahan, CSR | Sepanjang tahun | APBD, CSR, Swadaya |  | Rutin
24 | Penguatan advokasi GERMAS | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Seluruh masyarakat | Puskesmas, PPAPP, Kelurahan, CSR | 4 kali setahun | APBN, APBD, CSR |  | Rutin
25 | Penyuluhan anti KDRT | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Seluruh masyarakat | Puskesmas, PPAPP, Kelurahan, Kemmen PPPA, Kepolisian | 2 kali setahun | APBN, APBD, CSR |  | Tidak rutin
26 | Konsultasi Hukum/Kadarkum | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Seluruh masyarakat | Puskesmas, PPAPP, Kelurahan, Kemmen PPPA, KemenT HAM | 2 kali setahun | APBN, APBD, CSR |  | Tidak rutin
27 | Sosialisasi Tele Puspa dan Pos SAPA | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Perempuan dan anak | Dinas PPAPP, Pengelola | Sepanjang tahun | APBN, APBD, Swadaya |  | Tidak rutin
IV | Penataan Lingkungan
1 | Pembinaan gotong royong masyarakat | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Seluruh masyarakat | Kelurahan | 4 kali setahun | APBD, CSR, Swadaya |  | Rutin
2 | Kerja bakti rutin | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Seluruh masyarakat | Kelurahan | 4 kali setahun | APBD, CSR, Swadaya |  | Rutin
3 | Gerakan menanam pohon (Produktif& Pelindung) | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Seluruh masyarakat | Kelur han, Sudin KPKP, CSR | Sepanjang tahun | APBD, CSR, Swadaya |  | Tidak rutin
4 | Gerakan menanam warung & apotik hidup | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Seluruh masyarakat | Kelur han, Sudin KPKP, Puskesmas | Sepanjang tahun | APBD, CSR, Swadaya |  | Tidak rutin
5 | Gerakan pembangunan rumah sehat | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Seluruh masyarakat | Kelurahan, Sudin Perumahan, CSR | 4 kali setahun | APBD, CSR, Swadaya |  | Tidak rutin
6 | Pembentukan, pembinaan,& pengembangan Bank Sampah | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Seluruh masyarakat | Kelurahan, kecamatan Sudin LH, CSR | Sepanjang tahun | APBD, CSR, Swadaya |  | Tidak rutin
7 | Pembentukan & pengembangan program 3R (reduce, reuse, recycling) | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Seluruh masyarakat | Kelur han, Sudin KPKP, CSR | Sepanjang tahun | APBD, CSR, Swadaya |  | Tidak rutin
8 | Pembentukan, pembinaan dan pengembangan IPAL rumah tangga | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Seluruh masyarakat | Kelurahan, kecamatan Sudin LH, CSR | Sepanjang tahun | APBN, APBD, CSR, Swadaya |  | Tidak rutin
9 | Penyediaan tempat sampah terpilah | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Seluruh masyarakat | Kelurahan, kecamatan Sudin LH, CSR | 4 kali setahun | Swadaya, CSR |  | Tidak rutin
10 | Pembentukan, pembinaan & pengembangan program kali bersih | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Seluruh masyarakat | Kelur han, Sudin KPKP, Puskesmas, Sudin LH, CSR | Sepanjang tahun | APBN, APBD, CSR, Swadaya |  | Rutin
11 | Memfasilitasi pembangunan jamban keluarga/komunal | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Seluruh masyarakat | Kelurlhan |  | APBN, APBD, CSR, Swadaya |  | Tidak rutin
12 | Pembuatan komposting & eco enzym | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Seluruh masyarakat | Kelur han, Sudin KPKP, Puskesmas | Sepanjang tahun | CSR, Swadaya |  | Tidak rutin
13 | Pembentukan, pengembangan& pembinaan pertanian perkotaan | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Seluruh masyarakat | Kelurahan, Sudin KPKP, CSR | Sepanjang tahun | APBN, APBD, CSR, Swadaya |  | Rutin
14 | Pengkoordinasian kegiatan PSN dan pembinaan Jumantik mandiri | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Seluruh masyarakat | Kelurahan, Sudin KPKP, CSR | Sepanjang tahun | APBN, APBD, CSR, Swadaya |  | Rutin
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1 | Pengembangan, pembinaan BKB | Seksi Perubahan perilaku | Keluarga Balita | Kelurahan, PPAPP, Sudin Pendidikan | 4 kali setahun | DAK BOKB, Swadaya |  | Rutin
2 | Pengembangan, pembinaan BKR | Seksi Perubahan perilaku | Keluarga Remaja | Kelurahan, PPAPP, Sudin Pendidikan | 4 kali setahun | DAK BOKB, Swadaya |  | Rutin
3 | Pengembangan, pembinaan BKL | Seksi Perubahan perilaku | Keluarga Lansia | Kelurahan, PPAPP, Sudin Pendidikan | 4 kali setahun | DAK BOKB, Swadaya |  | Rutin
4 | Pengembangan DASHAT&Kelompok Peduli Gizi | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Pengurus DASHAT, Posyandu Balita | Puskesmas, PPAPP, Kelurahan, CSR | 4 kali setahun | DAK BOKB, Swadaya, CSR |  | Tidak rutin
5 | Gebyar KB Gratis | Seksi Perubahan perilaku | WUS Gandaria Utara | Puskesmas, PPAPP,BKKBN | 1 kali setahun | APBN |  | Rutin
6 | Balai Penyuluhan KB | Seksi Perubahan perilaku | WUS Gandaria Utara | Puskesmas, KUA | Setiap bulan | APBN |  | Rutin
7 | Capaian Akseptor KB MKJP | Seksi Perubahan perilaku | PUS Gandaria Utara | Puskesmas, Klinik, PKB | Sepanjang tahun | APBN |  | Rutin
8 | Pelayanan Papsmear dan IVA | Seksi Perubahan perilaku | WUS dan Menopuse | Puskesmas, PPAPP, YKI | 3 kali setahun | APBD, CSR, Swadaya |  | Rutin
9 | Pengkoordinasian pengisian data Newsiga, Rumah DataKu, Website Kampung KB | Seksi Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan | Pengurus kampung KB | Dinas PPAPP, Kelurahan | 4 kali setahun | APBN, APBD |  | Rutin
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
1 | Pembinaan Kelompok Peduli Gizi terintegrasi DASHAT | Seksi Perubahan Perilaku | Pengurus DASHAT, KPG | Kelurahan, PPAPP | 4 kali setahun | APBD, CSR, Swadaya |  | Tidak rutin
2 | Pembinaan Organisasi masyarakat untuk menunjang kegiatan sosial | Seksi Perubahan perilaku | Organisasi Masyarakat | Kelurahan, Swasta | 2 kali setahun | APBD, CSR, Swadaya |  | Tidak rutin
3 | Pembinaan Usaha Menengah untuk ikut dalam pencapaian program Kelurahan | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga | Pemilik usaha menengah | Kelurahan, Sudin PPKUKM | 2 kali setahun | APBD, CSR, Swadaya |  | Tidak rutin
4 | Penambahan dan perbaikan sarana prasarana Sekretariat Kampung KB | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Sekretariat Kampung KB | Kelurahan, Sudin PPKUKM | 2 kali setahun | APBD, CSR, Swadaya |  | Tidak rutin
Jakarta, 06 Mei 2023
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Plt.Lurah Kelurahan Pluit
| ( Abdul Karim ) |  |  |  | ( M Yason Simanjuntak,SH )
NIP. 196704151987031006